**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2014 – 2024 годы Токаревского района Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2024 годы в Токаревском районе Тамбовской области | | | | | | |
| 1. | Доля населения района, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | Процент | 43,0 | 4  45,0 | 54,5 |  |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом | Процент | 97,0 | 96,0 | 97,0 |  |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | Процент | 18,5 | 20,5 | 20,5 |  |
| 4. | Доля граждан, в общей численности населения района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | Процент | 1,0 | 35,0 | 1,0 | Низкая заинтересованность населения в сдаче норм ВФСК ГТО |
| 5. | Доля обучающихся, в общей численности учащихся района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | Процент | 55,0 | 60,0 | 85,3 |  |
| 6. | Количество объектов строительства и реконструкции в сфере спорта и туризма | Единица | 1 | 1 | 1 |  |

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2014 – 2024 годы Токаревского района Тамбовской области за период январь - декабрь 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение районных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Содействие в развитии спортивных кружков и секций | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Доля граждан населения района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 48,0 | 50,0 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 20,5 | 20,5 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом | 96,0 | 97,0 |  |
| 2. | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Количество спортивной инфраструктуры, в отношении которых совершенно укрепление материально-технической базы и или произведена реконструкция | 232,0 | 232,0 |  |
| 3. | Поэтапное внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Доля граждан в общей численности населения района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | 35,0 | 1,0 | Низкая заинтересованность населения в сдаче норм ВФСК ГТО |
| Доля учащихся в общей численности района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | 60,0 | 60,0 |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2024 годы Токаревского района Тамбовской области за период январь - декабрь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. Бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2024 годы | Всего | 874,3 | - | - | 774,3 | 100,0 | 874,3 | - | - | 774,3 | 100,0 |
| 1.1. | * 1. Проведение районных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Содействие в развитии спортивных кружков и секций |  | 628,6 | - | - | 628,6 | - | 628,6 | - | - | 628,6 | - |
| 1.2. | Проведение спортивных мероприятий среди школьников. Участие в областных соревнованиях и спартакиадах |  | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 1.3. | Строительство и реконструкция объектов в сфере спорта и туризма |  | 160,0 | - | - | 60,0 | 100,0 | 160,0 | - | - | 60,0 | 100,0 |
| 1.4. | Поэтапное внедрение и реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» |  | 45,7 | - | - | 45,7 | - | 45,7 | - | - | 45,7 | - |
| Всего по Программе | | Всего | 874,3 | - | - | 774,3 | 100,0 | 874,3 | - | - | 774,3 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014 – 2024 годы |  | 874,3 | - | - | 774,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 1.1. | Проведение районных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Содействие в развитии спортивных кружков и секций |  | 628,6 | - | - | 628,6 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Проведение спортивных мероприятий среди школьников. Участие в областных соревнованиях и спартакиадах |  | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 100,0 | - |
| 1.3. | Строительство и реконструкция объектов в сфере спорта и туризма |  | 160,0 | - | - | 60,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Поэтапное внедрение и реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» |  | 45,7 | - | - | 45,7 | - | 100,0 | - | - | - | - |
| Всего по Программе | | Всего | 874,3 | - | - | 774,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |