**Сведения**

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования Токаревского района» на 2014-2020 годы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Результаты** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий** |
| **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | |
| 1.1. | Строительство нового детского сада | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Направление ходатайства в управление образования и науки области, заявки в областную администрацию | - | - | Изготовление проектно-сметной документации |
| 1.2. | Организация групп кратковременного пребывания детей | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | На базе общеобразовательных организаций продолжают функционировать 11 групп кратковременного пребывания, их посещают 69 ребенка  Количество групп кратковременного пребывания (ед.) | 10 | 10 |  |
| 1.3. | Проведение районного конкурса «Лучшее МБДОУ» | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведение районного конкурса «Лучшее МБДОУ»  Количество МБДОУ, принявших участие в конкурсе (ед.) | 4 | 4 |  |
| 1.4. | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведение районного конкурса «Воспитатель года»  Количество воспитателей, принявших участие в конкурсе «Воспитатель года» (чел.) | 7 | 7 |  |
| 1.5. | Оснащение МБДОУ и дошкольных групп оборудованием, развивающими играми, игровыми комплектами | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных учреждений | Приобретена мебель, оборудование, развивающие игры и игровые комплекты в  группы полного дня и в 4 детских сада.  Процент оснащенности МБДОУ и дошкольных групп оборудованием, развивающими играми, игровыми комплектами (%) | 93 | 93 |  |
| **Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг** | | | | | | |
| 1.6. | Обеспечение развития дошкольного образования (детские сады). | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество детей, охваченных услугами образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу в режиме полного дня (детские сады) | 394 | 401 |  |
| 1.7. | Обеспечение развития дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Развитие дошкольного образования на базе образовательных организаций.  Количество групп полного дня на базе общеобразовательных организаций района (ед.) | 10 | 10 |  |
| **2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | |
| 2.1. | Создание условий для одаренных детей | Отдел образования администрации района | Функционирование центра работы с одаренными детьми  Проведение мероприятий чествования одаренной молодежи «Звезды надежды»  Количество детей в банке данных одаренных детей (чел.) | 250 | 280 |  |
| 2.2. | Организация профильного и дистанционного обучения | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирование университетских классов на базе МБОУ Токаревской СОШ № 1, МБОУ Токаревской СОШ № 2, функционирование колледж-классов МБОУ Токаревской СОШ № 1 (Троицко-Росляйский филиал), (всего чел.). Дистанционное обучение детей.  Доля обучающихся охваченных профильным обучением (%)  Общее количество школьников, обучающихся с помощью дистанционных образовательных технологий (чел.) | 58  100  60 | 58  100  60 |  |
| 2.3. | Проведение муниципальных олимпиад | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей.  Доля обучающихся, участвующих в муниципальном этапе олимпиад (%) | 56,2 | 58,3 |  |
| 2.4. | Проведение муниципальных творческих конкурсов | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей.  Доля обучающихся, участвующих в муниципальных творческих конкурсах (%) | 68 | 68 |  |
| 2.5. | Организация и проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов.  Количество человек принявших участие в конкурсе «Учитель года» | 4 | 4 |  |
| 2.6. | Конкурсный отбор среди педагогических работников, занимающих по основному месту работы должность «Учитель», «Преподаватель-организатор ОБЖ» | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество человек принявших участие в конкурсном отборе среди педагогических работников, занимающих по основному месту работы должность «Учитель», «Преподаватель-организатор ОБЖ» | 5 | 5 |  |
| 2.7. | Единовременные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Администрация района, отдел образования администрации района, | Функционирующая система поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленная на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных учреждений. Количество молодых специалистов, получающих выплаты (чел.) | 2 | 1 |  |
| 2.8. | Организация и проведение муниципального конкурса на лучшую подготовку образовательной организации к новому учебному году | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество школ, принявших участие в муниципальном конкурсе на лучшую подготовку образовательной организации к новому учебному году (ед.) | 17 | 16 |  |
| 2.9. | Проведение августовской педагогической конференции | Отдел образования администрации района | Доля педагогов, принявших участие в августовской педагогической конференции (%) | 100 | 100 |  |
| 2.10. | Проведение мероприятий посвященных «Дню Учителя» | Отдел образования администрации района | Количество мероприятий (ед.) | 1 | 1 |  |
| 2.11. | Проведение интеллектуальных соревнований «Безопасное колесо», «Школа безопасности», научно-практических конференций и др. | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей.  Доля обучающихся участвующих в интеллектуальных соревнованиях «Безопасное колесо», «Школа безопасности», научно-практических конференциях | 38 | 38 |  |
| 2.12. | Обеспечение участия в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др. | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей.  Доля обучающихся, участвующих в региональных , межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах (%) | 38 | 38 |  |
| 2.13. | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведение ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ  Доля выпускников 9 и 11 классов, прошедших ГИА , от общего количества обучающихся (%) | ОГЭ - 100  ЕГЭ - 100 | ОГЭ – 99  ЕГЭ – 100 |  |
| 2.14. | Участие в областных массовых мероприятиях для педагогов: научно-практических конференциях, круглых столах и др. | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующие механизмы стимулирования профессионального развития педагогов.  Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятиях (%) | 40 | 40 |  |
| 2.15. | Участие в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей.  Доля обучающихся, участвующих в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования (%) | 65 | 65 |  |
| 2.16. | Содействие в решении вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций, КДН | Выявление и поддержка детей, требующих социальной поддержки.  Доля несовершеннолетних, состоящий на учете, трудоустроенных в свободное от учебы время (%) | 100 | 100 |  |
| **Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги общего и дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг** | | | | | | |
| 2.17. | Обеспечение развития дополнительного образования администрации Токаревского района | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество детей в кружках и объединениях ДДТ (чел.) | 434 | 465 |  |
| 2.18. | Обеспечение развития дополнительного образования в ОО | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Доля обучающихся в ОО с 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием (%) | 76,9 | 76,9 |  |
| 2.19. | Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведен ремонт пищеблоков, обновлены технологическое оборудование и инвентарь  Доля обучающихся, получающих полноценное горячее питание (%) | 98 | 98 |  |
| 2.20. | Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей в рамках Закона области «О мерах по социальной поддержке многодетных семей Тамбовской области» | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество обучающихся из многодетных семей обеспеченных горячим питанием (чел) | 243 | 243 |  |
| 2.21. | Организация отдыха и питание обучающихся муниципальных организаций в летний период | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Доля обучающихся, охваченных отдыхом и питанием в летний период (%) | 100 | 100 |  |

Начальник отдела образования администрации района А.И.Насакина

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие образования Токаревского района на 2014-2020 годы» за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство нового детского сада |  | |  |  | |  |  |
| 1.2 | Организация групп кратковременного пребывания детей: МБОУ Токаревская СОШ № 1, МБОУ Токаревская СОШ № 2 | Ед. | |  | - | | - |  |
| 1.3 | Проведение районного конкурса «Лучшее МБДОУ» | Ед. | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |  |
| 1.4 | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» | Ед. | | 26,1 | 38,1 | | 12,5 |  |
| 1,5 | Оснащение МБДОУ и дошкольных групп оборудованием, развивающими играми, игровыми комплектами | Ед. | | 82,0 | 200,7 | | 130,0 |  |
| **Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг** | | | | | | | | |
| 1.6 | Обеспечение развития дошкольного образования (детские сады). | Ед. | | 19840,7 | 20933,6 | | 20718,8 |  |
| 1.7 | Обеспечение развития дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций | Ед. | | 2531,0 | 5642,047 | | 5642,047 |  |
| **2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание условий для одаренных детей (чествование медалистов) | Ед. | | 82,6 | 36,0 | | 36,0 |  |
| 2.2 | Организация профильного и дистанционного обучения | Ед. | | 165,6 | 239,4 | | 239,4 |  |
| 2.3 | Проведение муниципальных олимпиад | Ед. | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |  |
| 2.4 | Проведение муниципальных творческих конкурсов | Ед. | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |  |
| 2.5 | Организация и проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» | Ед. | | 22,0 | 22,0 | | 22,0 |  |
| 2.6 | Организация и проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе «Лучшие школы Тамбовщины» | Ед. | | 22,0 | 22,0 | | 22,0 |  |
| 2.7 | Проведение августовской педагогической конференции | Ед. | | 22,0 | 25,0 | | 37,5 |  |
| 2.8 | Проведение мероприятий посвященных «Дню Учителя» | Ед. | | 20,0 | 55,0 | | 55,0 |  |
| 2.9 | Проведение интеллектуальных соревнований «Безопасное колесо», «Школа безопасности», научно-практических конференций и др. | Ед. | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 |  |
| 2.10 | Обеспечение участия в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др. | Ед. | | 8,0 | 11,0 | | 11,0 |  |
| 2.11 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах | Ед. | | 122,0 | 20,0 | | 20,0 |  |
| 2.12 | Участие в областных массовых мероприятиях для педагогов: научно-практических конференциях, круглых столах и др. | Ед. | | 5,0 | 10,0 | | 10,0 |  |
| 2.13 | Участие в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования | Ед. | | 80,0 | 120,0 | | 120,0 |  |
| 2.14 | Содействие в решении вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время | Ед. | | 97,75 | 99,943 | | 99,943 |  |
| 2.15 | Обеспечение развития общеобразовательных организаций (школы) | Ед. | | 132244,25 | 138886,41 | | 138589,71 |  |
| **Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги общего и дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг** | | | | | | | | |
| 2.16 | Обеспечение развития дополнительного образования администрации Токаревского района | Ед. | | 3429,2 | 4607,6 | | 4444,5 |  |
| 2.17 | Обеспечение развития дополнительного образования в ОО | Ед. | | 1719,8 | 1948,8 | | 1948,8 |  |
| 2.18 | Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | | 6841,6 | 6787,3 | | 6787,3 |  |
| 2.19 | Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей в рамках Закона области «О мерах по социальной поддержке многодетных семей Тамбовской области» | Ед. | | 1531,9 | 1598,3 | | 1598,3 |  |
| 2.20 | Организация отдыха и питание обучающихся муниципальных организаций в летний период | Ед. | | 2279,3 | 2321,6 | | 2321,6 |  |
| **3. Подпрограмма «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Совершенствование методического обеспечения процессов модернизации муниципальной системы образования как необходимое условие повышения качества образования | Ед. | 1496,7 | | 1901,2 | 1887,4 | |  |

Начальник отдела образования А.И.Насакина

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию программы «Развитие образования Токаревского района» на 2014-2020 годы за 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. | | | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | | обл. бюджет | места, бюджеты | | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 |
| **1** | **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»** | **Всего** | **21177,4** | **-** | **9960,2** | **8909,2** | **2308,0** | **21177,4** |  | | **9960,2** | **8909,2** | | **2308,0** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ДДТ | 4607,6 | - | 297,1 | 4205,0 | 105,5 | 4607,6 |  | | 297,1 | 4205,0 | | 105,5 |
| **2** | **Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | школы | 147047,4 |  | 101594,0 | 40105,2 | 5348,2 | 147047,4 |  | 101594,0 | | | 40105,2 | 5348,2 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | гхо | 10837,4 |  | 10837,4 |  |  | 10837,4 |  | 10837,4 | | |  |  |
| **3** | **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | ИМЦ | 1901,2 | - | - | 1901,2 | - | 1901,2 | - | - | | | 1901,2 | - |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | **Всего по**  **Программе** | **Всего** | **185571** |  | **122688,7** | **55120,6** | **7761,7** | **185571,0** |  | **122688,7** | | | **55120,6** | **7761,7** |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | Отклонение (%), Графику 14/графу 9 и т.д. | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | | внебюджетные |  | фед. бюджет | | | обл. бюджет | места, бюджеты | | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1б | 17 | | 18 | 19 | 20 | | | 21 | 22 | | 23 |
| **1** | **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»** | **Всего** | **20866,3** | **-** | **9702,6** | **8855,7** | | **2308,0** | 98,53 | - | | | 97,41 | 99,39 | | 100 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ДДТ | 4444,5 | - | 135,5 | 4203,5 | | 105,5 | 96,45 | - | | | 45,6 | 99,96 | | 100 |
| **2** | **Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования»** | **школы** | 146763,2 | - | 101439,8 | | 39975,2 | 5348,2 | 99,80 | | - | 99,84 | | | 99,67 | 100 |
|  |  | Всего ДДТ,школы |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ГХО | 10837,4 | - | 10837,4 | | - | - | 100 | | - | 100 | | | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графику 14/графу 9 и т.д. | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1б | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **3** | **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИМЦ | 1887,4 | - | - | 1887,4 | - | 99,27 | - | - | 99,27 | - |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по**  **Программе** | **Всего** | **184798,8** | **-** | **122115,3** | **54921,8** | **7761,7** | **99,58** | **-** | **99,53** | **99,64** | **100** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела образования

администрации района