**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2018 год | За  2019 год | |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района «Оказание содействия добровольному  переселению соотечественников, проживающих за рубежом» | | | | | | |
| 1. | Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному  переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Токаревский район и зарегистрированных в управлении миграционной службы по Тамбовской области в Токаревском районе (далее – УФМС России по Тамбовской области) соотечественников, проживающих за рубежом, по Токаревскому району Тамбовской области | чел. | 8 | 4 | 5 | 125% |
| 2. | Доля рассмотренных анкет потенциальных участников [Государственной программы](garantF1://89653.1000) от общего числа поступивших анкет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100% |
| **Подпрограмма "Проект переселения "Квалифицированные специалисты"** | | | | | | |
| 1. | Количество квалифицированных специалистов - участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Токаревский район Тамбовской области | чел. | 6 | 3 | 4 | 133,3% |
| 2. | Доля квалифицированных специалистов - участников Государственной программы, осуществляющих трудовую деятельность в организациях района, от общей численности трудоустроенных участников Государственнгой программы трудоспособного возраста | % | 90 | 90 | 90 | 100% |
| 3. | Доля квалифицированных специалистов - участников Государственной программы и членов их семей, охваченных мероприятиями по временному жилищному обустройству, от общего числа нуждающихся во временном размещении участников Государственной программы и членов их семей. | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100% |
| **Подпрограмма "Проект переселения "Соотечественники - участники Государственной программы"** | | | | | | |
| 1. | Количество участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Токаревский район Тамбовской области | чел. | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 2. | Количество участников Государственной программы, занимающихся трудовой, предпринимательской деятельностью, ведением личного хозяйства | чел. | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 3. | Доля участников Государственной программы и членов их семей, охваченных мероприятиями по временному жилищному обустройству, от общего числа нуждающихся во временном размещении участников Государственной программы и членов их семей. | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100% |

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | запланированные | | достигнутые |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** |
| **1. Подпрограмма "Квалифицированные специалисты"** | | | | | | | | |
| 1.2. | Создание и эксплуатация в муниципальных образованиях района жилищного фонда для временного размещения участников [Государственной программы](garantF1://89653.1000) и членов их семей | Администрация Токаревского района, Токаревская поселковая администрация | | Количество участников [Государственной программы](file:///C:\Users\Евгения\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\1SJ4EKRN\инф%20по%20преселенцам%20за%202015.doc#sub_10000) и членов их семей, охваченных мероприятиями по временному размещению | 0,0 | 0,0 | | нет |
| 1.3. | Содействие строительству (приобретению) жилья для содействия в постоянном жилищном обустройстве квалифицированных специалистов - участников [Государственной программы](file:///C:\Users\Евгения\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\1SJ4EKRN\инф%20по%20преселенцам%20за%202015.doc#sub_10000) и членов их семей | Администрация Токаревского района, Токаревская поселковая администрация | | Изготовлена проектно-сметная документация | 0,0 | 0,0 | | нет |
| 1.6. | Обеспечение детей участников [Государственной программы](file:///C:\Users\Евгения\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\1SJ4EKRN\инф%20по%20преселенцам%20за%202015.doc#sub_10000) местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях | Администрация Токаревского района, Отдел образования администрации района | | дети обеспечиваются местами в дошкольных образовательных учреждениях | 0,0 | 0,0 | | нет |
| 1.8. | Информационная поддержка процесса добровольного переселения соотечественников (организационное обеспечение работы специалистов администрации района по предоставлению информации переселившимся участникам Государственной программы и членам их семей-квалифицированным специалистам | Администрация Токаревского района, отдел по экономике администрации района | | Участники [Государственной программы](file:///C:\Users\Евгения\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\1SJ4EKRN\инф%20по%20преселенцам%20за%202015.doc#sub_10000) и члены их семей, охваченны мероприятиями по информационной поддержке процесса добровольного переселения | 0,0 | 0,0 | | нет |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы  по итогам 2019 года | | | | | Предусмотрено бюджетом  по итогам 2019 года | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | мест., бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | мест., бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Подпрограмма "Квалифицированные специалисты"** | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | ***-*** | **-** | **-** | **-** | **-** | ***-*** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Информационная поддержка процесса добровольного переселения соотечественников (организационное обеспечение работы специалистов администрации района по предоставлению информации переселившимся участникам Государственной прог-раммы и членам их семей-квалифицированным специалистам | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по Программе** | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период  (по итогам 2019 года) | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **1.** | **Подпрограмма "Квалифицированные специалисты"** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвести  ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Информационная поддержка процесса добровольного переселения соотечественников (организационное обеспечение работы специалистов администрации района по предоставлению информации переселившимся участникам Государственной прог-раммы и членам их семей-квалифицированным специалистам | всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по Программе** | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации Токарёвского района И. Г. Вяткина

Енговатова А.А.( 2-57-45)