**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан» на 2014-2024 годы за 2019 год**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2024 годы Токарёвского района Тамбовской области за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](file:///C:\Users\Отдел%20по%20экономике\C:\Users\Отдел%20по%20экономике\Desktop\Отчеты%20по%20программам%20%20за%202014%20год\Запрос%20по%20программам.docx) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Социальная поддержка граждан» на 2014-2024 годы | | | | | | |
| 1. | Уровень предоставления социальной поддержки гражданам | % | 87,1 | 87,2 | 96,3 |  |
| 2. | Удельный вес граждан получающих социальную поддержку в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной помощи | % | 100,0 | 100,0 | 99,4 | Гражданам обратившимся по вопросу материальной помощи и не представившим соответствующие документы-единовременная материальная помощь не оказывается |
| 3. | Удельный вес граждан, получивших дополнительное единовременное денежное пособие при рождении ребенка, в общей численности граждан, обратившихся за получением дополнительного едино-временного денежного пособия при рождении ребенка |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Удельный вес граждан, сдавших кровь и получивших материальную помощь, в День донора | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2024 годы» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании 3/3 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Численность мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь | к-во | 16 | 17 | 37 |  |
| 3. | Количество пожилых людей, привлеченных к участию в общественной жизни Токарёвского района | чел. | 2000 | 2150 | 2156 |  |
| Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токаревского района» на 2018-2024 годы» | | | | | | |
| 1. | Доля флюорографически обследованных граждан,  проживающих на территории Токарёвского района, от числа подлежащих обследованию | % | 85,0 | 86,0 | 99,7  10839/10871 |  |
| 2. | Доля больных прекративших бактериовыделение в процессе лечения в общем количестве бактериовыделителей | % | 60,0 | 70,0 | 82,4 |  |
| 3. | Доля больных туберкулезом, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности больных туберкулезом, находящихся  в активной стадии и  проходящих лечение | % | 100,0- | 100,0 | 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Уровень информированности населения по вопросам туберкулеза | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Организация льготного проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан»  на 2018-2024 годы | | | | | | |
| 1. | Уровень обеспечения транспортной доступности проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения**

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области   
за период январь – декабрь 2019 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2024 годы | | | | | | |
| 1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам | Администрация Токарёвского района  Тамбовской области | Оказана материальная помощь 60 гражданам, проживающим на территории района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за помощью в администрацию района. | 160/1300,0 | 144/1393,5 |  |
| 2. | Выплата дополнительного единовременного денежного пособия, в связи с рождением ребенка | Администрация Токарёвского района  Тамбовской области | Пособие выплачено 27 гражданам, проживающим на территории района, обратившимся в администрацию района за единовременным пособием в связи с рождением ребенка. | 55/220,0 | 60/238,0 |  |
| 3. | Оказание социальной поддержки граждан, сдавшим кровь в день Донора | Администрация Токарёвского района  Тамбовской области | Оказана единовременная помощь гражданам, добровольно сдавшим кровь в день Донора | 80/16,0 | 72/14,4 | 8 чел.- отказано в кровосдаче по состоянию здоровья |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2024 годы» | | | | | | |
| 1.Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | Проведен мониторинг посредством опроса мнения пожилых людей о качестве социального обслуживания граждан пожилого возраста. В 1-м полугодии в опросе приняли участие 58 чел. Большую часть респондентов удовлетворяет качество оказанных услуг, но они выражают озабоченность повышением расценок за оказанные услуги. | 2 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.2. | Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей, для выработки действий и принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района»,  районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | Проведена оценка качества предоставляемых услуг социальными работниками. Выявлены проблемные вопросы. Совместно с ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района разработан план мероприятий по улучшению качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского р-на»,  районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-ных органов | Выявлены пожилые одиноко проживающие граждане (3 чел.), из них, нуждающиеся в определенных видах помощи (3 чел.). Оказана практическая помощь в части улучшения условий жизни. | 1 | 3 |  |
| 1.4. | Проведение семинаров, совещаний «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района,  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревс-кого р-на», Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-ных органов | Проведена дискуссия: «Социальное обеспечение и защита пенсионеров-Правовая неотложка»;  Круглый стол - «Интернет: Правовые ресурсы»;  Круглый стол - «Диалог с властью».  Обсуждались возможности активной жизни пожилых людей. | 2 | 3 |  |
| 1.5. | Взаимодействие с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств, для оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (к-во оказанной благотворительной помощи) | Администрация Токарёвского района  Тамбовской области,  районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-ных органов | Оказана спонсорская помощь гражданам пожилого возраста:  пострадавшим при пожарах,  на операционное и послеоперационное лечение. | 8 | 8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности и укрепления здоровья пожилых людей | | | | | | |
| 2.1. | Организация работы по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района,  ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Организована работа по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты, 189 чел. получили консультативную помощь | 240 | 243 |  |
| 3. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей | | | | | | |
| 3.1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию | Администрация районаАдминистрация Токарёвского района  Тамбовской области | Оформлена подписка на газеты пожилым гражданам, получающим минимальную пенсию, в т.ч. членам Токаревского отделения Жердевского общества слепых. | 60,0  тыс. руб. | 47,0  тыс. руб. |  |
| 3.2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. | Администрация Токарёвского района  Тамбовской области | Мероприятия запланированы на 2-ое полугодие | 30,0  тыс. руб. | 20,0  тыс. руб. |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий для пожилых людей.  Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!»  Поздравление ветеранов с юбилейными датами рождения. | Администрация Токарёвского района  Тамбовской области | В течение года осуществляются поздравления ветеранов, начиная с 90-летия. Лично юбиляру вручается персональное поздравление Президента Российской Федерации. Предусмотрено вручение букета цветов и памятного подарка. Списки ветеранов представляются ежемесячно администрацией области | 86,0  тыс. руб. | 145,0  тыс. руб.  (139,0-администрация.  6,0-библиотека) |  |
| 3.4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности, в конкурсе на лучшую постановку, в организации мероприятий. | Администрация района, районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района:  Рождественские посиделки;  Концерт ветеранских организаций «С песней по жизни»;  Музыкальная-литературная гостиная «Пою тебе мой край родной»;  Вечер-встреча с почетными жителями района;  Вечер поэзии Ахматовой «Я стала песней и судьбой». | - | 5 мероприятий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Администрация района, районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Торжественное мероприятие, посвященное годовщине вывода советских войск из Афганистана; Чествование граждан, исполнявших интернациональный долг в республике Афганистан, проживающих на территории района -36 чел. | 54,0  тыс. руб. | 83,3  тыс. руб. |  |
| 3.6. | Проведение мероприятия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Отдел культуры администрации района | Торжественное мероприятие-чествование участников ликвидации аварий на ЧАЭС и п/о «Маяк» (7 чел.) и вдов ликвидаторов (4 чел.) | 20,0  тыс. руб. | 24,0  тыс. руб. |  |
| 3.7. | Организационная и практическая помощь в работе клубов для пожилых граждан «Ветеран» и «Мечтатель» | Отдел культуры администрации района | Оказывается методическая помощь в проведении мероприятий | По мере обращения | Оказана методическая помощь в подготовке к ежегодному смотру художественной самодеятельности ветеранских организации района в мае 2019г. |  |
| Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области» на 2018-2024годы | | | | | | |
| 1.Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению распространения социально значимых заболеваний на территории Токарёвского района Тамбовской области | председатель комиссии | Заседания комиссии проводятся ежеквартально. Разработаны и реализуются на практике мероприятия, направленные на снижение заболеваемости туберкулезом на территории района | 4 | 2 |  |
| 1.2. | Подготовка и проведение мероприятий (акции, круглые столы), распространение санитарно-просветительных материалов по профилактике туберкулеза | ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Оформлены уголки здоровья и санбюллетени по данной теме. Проведены лекции в образовательных учреждениях района и Центре социальной услуг для населения Токаревского района тему: «Как уберечь себя и окружающих от туберкулеза».  Проведены массовые акции среди населения с раздачей буклетов на тему: «Профилактика туберкулеза». На сайте учреждения размещена информация «Что такое туберкулез», «Профилактика туберкулеза». Отправлены памятки по электронной почте в сельские советы, отдел образования администрации района, МФЦ для распространения информации среди населения по данной теме. | 12 | 12 |  |
| 2.Реализация мер, направленных на социальную поддержку граждан, больных активной формой туберкулеза | | | | | | |
| 2.1. | Ежемесячное предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, больным активной формой туберкулеза, в виде продуктового набора на сумму 500 руб. | Администрация района | В конце каждого месяца, по заявке ЦРБ,  гражданам, больным активной формой туберкулеза, предоставляются продуктовые пакеты | 42,0  тыс. руб. | 42,0  тыс. руб. | 7 чел. |
| Подпрограмма «Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок » на 2018-2024 годы | | | | | | |
| 1. | Предоставление субсидий перевозчику в счет недополученных доходов, в связи с осуществлением перевозок на льготных условиях отдельных категорий граждан | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | Предоставляются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляющих льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок | 130,6тыс. руб. | 64,6  тыс. руб. |  |
| 2. | Предоставление бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | Предоставляются меры социальной обучающимся в общеобразовательных организациях, осуществляющим льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок | 4,0  тыс. руб. | 0,1  тыс. руб. |  |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан » на 2014-2024 годы Токаревского района Тамбовской области за период январь -декабрь 2019 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **«Социальная поддержка граждан на 2014-2024 годы»** | **Всего** | **1950,6** | **-** | **130,6** | **1820,0** | **-** | **2152,10** | **-** | **134,6** | **2017,5** |  |
|  | **В т.ч. мероприятия не вошедшие в подпрограммы**  **(Выплата адресной социальной помощи)** | **Всего** | **1528,0** |  |  | **1528,0** |  | **1656,0** |  |  | **1656,0** |  |
| 1. | оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 1308,0 | - |  | 1308,0 |  | 1403,6 |  |  | 1403,6 |  |
| 2. | оказание социальной помощи гражданам, сдавшим кровь в день Донора | Всего |  | **-** |  |  |  | 14,4 |  |  | 14,4 |  |
| 3. | выплата дополнительного единовременного денежного пособия, в связи с рождением ребенка | Всего | 220,0 |  |  | 220,0 |  | 238,0 |  |  | 238,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **В т.ч. Подпрограмма**  **«Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2024 годы»** | **Всего** | **250,0** | **-** |  | **250,0** | **-** | **319,5** |  |  | **319,5** |  |
| 1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с после-дующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию | Всего | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 47,0 | - | - | 47,0 | **-** |
| 2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий | Всего | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 20,0 | - | **-** | 20,0 | **-** |
| 3. | Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными Днями рождения | Всего | 86,0 | - | - | 86,0 | - | 145,0 | **-** | **-** | 145,0 | **-** |
| 4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художест-венной самодеятель-ности и в конкурсе на лучшую постановку | Всего | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | **-** |
| 5. | Проведение мероприя-тия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Всего | 54,0 | - | - | 54,0 | - | 83,5 | - | **-** | 83,5 | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6. | Проведение мероприятия, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Всего | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 24,0 | - | **-** | 24,0 | **-** |
|  | **В т.ч. Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области» на 2018-2024 годы** | **Всего** | **42,0** |  |  | **42,0** |  | **42,0** |  |  | **42,0** |  |
| 1. | Ежемесячное предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, больным активной формой туберкулеза, в виде продуктового набора на сумму 500 руб. | Всего | 42,0 |  |  | 42,0 |  | 42,0 |  |  | 42,0 |  |
|  | **В т.ч. Подпрограмма**  **«Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок » на 2018-2024 годы** | **Всего** | **130,6** |  | **130,6** |  |  | **134,6** |  | **134,6** |  |  |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляющих льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок | Всего | 130,6 |  | 130,6 |  |  | 130,6 |  | 130,6 |  |  |
| 2. | Предоставление бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования | Всего | - | - | - | - |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | **«Социальная поддержка граждан на 2014-2024 годы»** | **всего** | **2071,9** |  | **64,7** | **2007,2** |  | **96,3** |  | **48,1** | **99,5** |  |
|  | **В т.ч. мероприятия не вошедшие в подпрограммы**  **(Выплата адресной социальной помощи)** | **всего** | **1645,9** |  |  | **1645,9** |  | **99,4** |  |  | **99,4** |  |
| 1. | оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | всего | 1393,5 |  |  | 1393,5 |  | 99,3 |  |  | 99,3 |  |
| 2. | оказание социальной поддержки гражданам, сдавшим кровь в день Донора | всего | 14,4 |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | выплата дополнительного единовременного денеж-ного пособия, в связи с рождением ребенка | всего | 238,0 |  |  | 238,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **В т.ч. подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2024 годы»** | **всего** | **319,3** |  |  | **319,3** |  | **99,9** |  |  | **99,9** |  |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию |  | 47,0 | - | - | 47,0 |  | 78,3 |  |  | 78,3 |  |
| 2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 66,7 | - | - | 66,7 |  |
| 3. | Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными Днями рождения. |  | 145,0 | **-** | **-** | 145,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 |  |
| 4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художест-венной самодеятель-ности и в конкурсе на лучшую постановку. | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| 5. | Проведение мероприя-тия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | **-** | 83,3 | - | - | 83,3 | - | 99,8 | - | - | 99,8 |  |
| 6. | Проведение мероприя-тия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиацион-ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | - | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | **В т.ч. Подпрограмма «Профилактика и ограничение распрост-ранения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области»**  **на 2018-2024 годы** | **всего** | **42,0** |  |  | **42,0** |  | **100,0** |  |  | **100,0** |  |
|  | Ежемесячное предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, больным активной формой туберкулеза, в виде продуктового набора на сумму 500 руб. |  | 42,0 |  |  | 42,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **В т.ч. Подпрограмма**  **«Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок » на 2018-2024 годы** | **всего** | **64,7** |  | **64,7** |  |  | **48,1** |  | **48,1** |  |  |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляющих льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок |  | 64,6 |  | 64,6 |  |  | 49,5 |  | 49,5 |  |  |
| 2. | Предоставление бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |

Согласовано:

заместитель главы администрации района Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района Л.В. Гридасова

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85