- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2024 годы за 2019 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, финансовый отдел администрации района | срок окончания работ по контракту – 30.06.2016, расторгнут 16.05.2017 года по соглашению сторон. Новый контракт на остаток сметной стоимости заключен с ООО «ТРАНСДОРСТРОЙ» 29.08.2017 г. | 1 | в стадии строительства | нет |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево, в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Макс», в соответствии с муниципальным контрактом ведет строительство объекта. Контроль осуществляет ООО «СтройПроектСервис». | 1 | в стадии строительства | нет |
| 1.3 | Строительство подъезда к ОАО Токаревская птицефабрика (площадки откорма 5,6) (2 пусковой комплекс) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | контракт заключен 27.08.2018 года, подрядчик Акционерное общество Управление механизации «Тамбовагропромдорстрой», работы выполнены в полном объеме | 1 | 1 | нет |
| 1.4 | Реконструкция автомобильной дороги "Каспий"-Жердевка-Токаревка-Мордлово-Мельгуны-Волчки-"Орел-Тамбов"-подъезд к с. Кочетовка (ПИР) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | изготовлена ПИР | 1 | 1 | нет |
| 2. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | Содержание автомобильных дорог муниципального значения производится в рамках заключенных муниципальных контрактов. На 2019 год заключено два контракта на зимнее и летнее содержание 382,7 км.. | 382,7 км. | 382,7 | нет |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса». |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки | Финансовый отдел администрации района | Перечисление субсидий произведено в полном объеме, в соответствии с договором, по графику | 100 % | 100 | нет |
| 2. | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав | Финансовый отдел администрации района | Перечисление лизинговых платежей произведено в полном объеме, в соответствии с договором, по графику | 100 % | 100 | нет |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района на 2015-2024 годы за 2019 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципальных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания, строительства и реконструкции автомобильных дорог | % | 43,0 | 44,0 | 59,2 |  |
| 2. |  | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 2,0 | 2,0 | 4,2 |  |
| 3 |  | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. |  | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс. чел | 4,0 | 4,0 | 2,5 | Не исполнение показателя обусловлено активной автомобилизацией населения |
| 6. |  | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

| Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2024 годы» за 2019 год. (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы в т.ч. | Всего | 40296,24 | 0,0 | 30754,80 | 9504,59 | 36,85 | 40433,90 | 0,0 | 20 417,4 | 7 887,8 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы | Всего | 36432,76 | 0,0 | 27941,20 | 8491,56 | 0,0 | 36606,9 | 0,0 | 28036,0 | 8570,9 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | Всего | 3863,48 | 0,0 | 2813,60 | 1013,03 | 36,85 | 3827,0 | 0,0 | 2 813,5 | 788,3 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле- ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы, в т. ч. |  | 40259,39 | 0,0 | 30754,80 | 9504,59 | 0,0 | 54,1 | - | 57,2 | 48,6 | - |
| 1.1. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы |  | 36432,76 | 0,0 | 27941,20 | 8491,56 | 0,0 | 91,9 | - | 92,9 | 79,9 | - |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» |  | 3826,63 | 0,0 | 2813,60 | 1013,03 | 0,0 | 76,5 | - | 85,3 | 69,6 | - |

Зам. главы администрации района                                  __________________                                    И.Н. Васюков

Зам. главы администрации района,

начальник финансового отдела                                           _________________                                           Л.А. Родионова