Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда на 2014-2024  годы» за  2019г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе | % | 58,0 | 63,0 | 63,2 |  |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тамбовской области по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг | % | 48,0 | 96,0 | 96,0 |  |
| 3. | Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 75,6 | 75,6 | 75,6 |  |
| 4. | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | % | 75,0 | 75,0 | 75,8 |  |
| 5. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля парка подвижного состава автомобильного наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в парке этого подвижного состава (автобусного) | % | - | - | - |  |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 35,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 27.3 | 31,8 | 31,8 |  |
| 9. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 69,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 58,0 | 68,5 | 68,5 |  |
| 13. | Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества | % | 60,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токаревского района | % | 51,5 | 54,0 | 54,4 |  |
| 15. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | %/ед | 39/61,9 | 61,9 | 40/63,5 |  |
| 16. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Токаревском районе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 18. | Доля административных зданий, в которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве административных зданий | % | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 19. | Количество мероприятий, проведенных для инвалидов | ед. | 542 | 542 | 798 |  |
| 20. | Количество мероприятий, проведенных с участием инвалидов | ед. | 369 | 369 | 394 |  |

# Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
за период январь -декабрь 2019 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Администрация района, главы поселений, руководители учреждений и организаций | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (50 зданий-63 объекта) | 39/61,9% | 40/63,5% |  |
| 1.1. | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | В рамках проекта партии Единая Россия «Культура малой Родины» проведен текущий ремонт в МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района». |  |  |  |
| 1.2. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий), | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | На 2019 год мероприятия не запланированы | - | - |  |
| 1.3. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), | Отдел образования администрации района; руководители дошкольных образовательных организаций | На 2019 год мероприятия не запланированы | - | - |  |
| 1.4. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), | Отдел образования администрации района | Токаревская средняя общеобразовательная школа №1: Оборудована входная площадка, установлен пандус и опорные поручни, увеличены разворотные площадки, обозначены предупреждающие и информационные знаки. | 150,0 | 150,0 | нет |
| 1.5. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) | Отдел образования администрации района: Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | На 2019 год мероприятия не запланированы | - | - |  |
| 1.6. | Адаптация приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие» | На 2019 год мероприятия не запланированы, техническое решение по оборудованию здания автостанции доступной средой невозможно. Установлена альтернативная форма обслуживания. | - | - |  |
| 1.7. | Адаптация административных зданий, относящихся к муниципальной собственности: (установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы, расширение дверных проемов и т. д.) | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | На 2019 год мероприятия не запланированы | - | - |  |
| 2. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | В 2019 году проведены следующие мероприятия: На базе МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района» проведены: урок рисования «Планета детства», выставка рисунков «Этот прекрасный мир», турниры и мастер-классы по шахматам и шашкам среди детей с ограниченными возможностями здоровья, заседание семейного клуба «ТЫ и Я» беседа – «Причал добра, любви и счастья», заседание клуба выходного дня «Светлячок» игровая программа «И слышен детства смех», урок нравственности «Чтобы сделать мир добрее», тематический вечер «Свет, идущий от мудрости», акция «Ручеек милосердия», почта доброго настроения «Твори добро на всей земле», урок доброты «Спешите день начать с добра», вечер встреча «Свет идущий от мудрости», музыкальный час «А музыка звучит». Проведено закрытие Года Театра при участии Мичуринского Драматического Театра, дети-инвалиды были приглашены на детский спектакль, проведено заседание занимательного клуба «АБВГДейка» - конкурсно-игровая программа «Новогодние огни приглашают в сказку». На базе филиала МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» «Детская библиотека» проведена экскурсия «Аптека для души»/ Проведены мероприятия с участием детей-инвалидов: выездной благотворительный концерт ко Дню инвалида «Человек рождается для добрых дел», «Есть такое в свете чудо»- экскурсия-знакомство с библиотекой. На базе филиала «Сельский Дом культуры Токарёвского поселкового округа» состоялось спортивное мероприятие «Олимпийские высоты», в рамках проведения ХХХ Всероссийского олимпийского дня. В ходе данного мероприятия участники соревновались в таких видах спорта как дартс и настольный теннис. В культурно – досуговых учреждениях района ведут работу 6 кружков декоративно – прикладного творчества для детей, в которых занимаются 11 детей-инвалидов. Волонтеры культуры приняли участие в проведении развлекательного мероприятия Дня защиты детей в с. Новоникольское, где также присутствовали дети данной категории. Проведена познавательная программа «В гостях у светофора», обзорные экскурсии по стационарным выставкам районного музея, праздник, посвященный Дню знаний. В МБОУ ДО «Токарёвская детская школа искусств» состоялся концерт и выставка детского рисунка, в которых принимали участие дети с ограниченными возможностями здоровья, вокальный концерт, посвященный Дню Матери. Всего в районе за 2019 год было проведено 798 мероприятий для инвалидов ( в том числе детей) и 394 мероприятия с участием инвалидов (в том числе детей) | Без финансирования | Без финансирования | нет |

# Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за период январь -декабрь 2019 г. (нарастающим итогом с начала года)

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
|  | «Доступная среда» на 2014-2024 годы | Всего | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |  |  |
|  | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) |  |  | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Доступная среда» на 2014-2024 годы Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) | Всего | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |

Согласовано:

заместитель главы администрации района							Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района							Л.В. Гридасова

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85