**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | Факт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | Активизация вовле-чения инвалидов в творческую жизнь, организация выставок творчества инвалидов | Ед. | 1 | 2 | 1 |  |
| 2. | Организация клуба по интересам для детей-инвалидов «Мы можем все» | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Доля учреждений органов муниципальной власти, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве учреждений органов местного самоуправления | процент | 90,0 | 100 | 98,0 | К концу 2017 года показатель будет достигнут |
| 4. | Доля учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 80,0 | 95,0 | 89,1 | К концу 2017 года показатель будет достигнут |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающимися физической культурой и спортом (в общей численности этой категории населения) | процент | 53,0 | 54,0 | 54,0 |  |
| 6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (в общем количестве дошкольных образовательных организаций) | процент | 15,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов данного возраста) | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования (в общей численности детей-инвалидов школьного возраста) | процент | 100 | 100 | 100 |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области   
за период январь - июнь 2017 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация встреч главы администрации района, глав сельских поселений, с инвалидами и другими маломобильными группами населения, руководителем районной общественной организации инвалидов, руководителями учреждений, организаций с целью выработки совместных предложений по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения района | Администрация района | Проведены встречи главы администрации района совместно с главами сельских поселений, с инвалидами и другими маломобильными группами населения, руководителем районной общественной организации инвалидов, руководителями учреждений, организаций с целью выявления социально-значимых проблем инвалидов и других маломобильных групп населения.  Проведена работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, обеспечивающие установление в них конкретных условий доступности услуг для инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ. В должностные инструкции работников муниципальных учреждений района внесены обязанности по оказанию помощи инвалидам по зрению, слуху, инвалидам-колясочникам, иным лицам с ограниченными физическими возможностями при посещении ими данных учреждений | | 5 | | 5 |  |
| 1.2. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | Администрация района | В 1 полугодии в районной газете «Маяк» публиковалась статья из газеты «Тамбовская жизнь» «Тамбовские инвалиды будут получать льготы по новым правилам» и к статье публиковался комментарий заместителя директора ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» по вопросам социальной защиты инвалидов. | | 6 | | 2 |  |
| 1.3. | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по проблемам инвалидов | Администрация района,  ТОГБУ СОН «Центр соци-альных услуг для населения Токаревского района",  отделы образования,  культуры администрации района,  ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ»,  Районная общественная организация ветеранов войны, труда и правоо-  хранительных органов,  районное общество инвалидов | Разработан Комплексный план мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов на 2017-2018 годы, утвержденный постановлением администрации района от 22.06.2017 № 321 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, проживающих на территории Токаревского района на 2017-2018 годы».  Ежеквартально проводятся заседания рабочей группы, где рассматривается информация, касающаяся реализации Комплексного плана, обсуждаются проблемные вопросы.  Проведен круглый стол на тему: «Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020гг. в системе образования Токаревского района».  Организована работа консультативных пунктов для детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.  Проведена работа по организации дополнительных индивидуальных занятий с детьми-инвалидами с целью подготовки к итоговой аттестации (6 чел.).  Проведены занятия школы для родителей на тему: «Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательное пространство».  В рамках международного Дня борьбы за права инвалидов, в центральной районной библиотеке организован круглый стол «Добрые дела». Обсуждался вопрос по библиотечному обслуживанию инвалидов и маломобильных групп населения на дому (доставка художественной литературы на дом по предварительному заказу по телефону).  В мае и в июне проведены соревнования по мини-футболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе Токаревского психоневрологического интерната. | | 12 | | 7 |  |
| 1.4. | Актуализация банка данных инвалидов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района (по согласованию),  ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Ведется и поддерживается в актуальном состоянии банк данных инвалидов  Проводится работа по формированию банка данных диагностических программ, методических разработок по проблемам инклюзивного образования | | 1 | | 1 |  |
| 1.5. | Организация работы с собственниками магазинов, розничных рынков, супермаркетов по приведению зданий магазинов, розничных рынков, супермаркетов в состояние доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом имеющихся градостроительных норм. Разработка плана мероприятий по приведению конкретных торговли и объектов питания в соответствии с требованиями доступности | Отдел по экономике администрации района,  собственники и арендаторы зданий магазинов, розничных рынков, супер-маркетов (по согласованию) | Проведены совещания с руководителями и специалистами предприятий потребительского рынка, где подробно освящались вопросы, связанные с обеспечением доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного питания. До предприятий были доведены требования ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также предоставлены методические пособия по обеспечению доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного питания, для обучения сотрудников в данном направлении.  Распоряжением администрации Токаревского района от 27.06.2017 № 75-р утвержден план мероприятий по приведению конкретных объектов торговли и общественного питания в соответствии с требованиями доступности для инвалидов в Токарёвском районе. | | 10 | | 10 |  |
| 2. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | |
| 2.1. | Подготовка и проведение совместно с общественной организацией инвалидов района социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации. Последующая их модернизация (дооборудование) и обеспечение доступности для инвалидов | Администрация района,  ТОГБУ СОН «Центр соци-альных услуг для населения Тока-ревского района  (по согласованию),  ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ»  (по согласованию) | Совместно с общественной организацией инвалидов проведен опрос по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур. Составлен перечень объектов  Проведено анкетирование по качеству предоставляемых услуг инвалидам и другим категориям лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья по итогам 1 полугодия. В анкетировании приняли участие 18 респондентов. | | 1 | | 1 |  |
| 2.2. | Оборудование бесплатных парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к административным зданиям администрации района | Директор ТРМКУ «учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токаревского района» | На всех оборудованных парковочных стоянках выделены места для инвалидов. | | 7 | | 7 |  |
| 2.3. | Создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья (оборудование средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата.) | Руководители дошкольных образовательных организаций | 44 педагога образовательных организаций , 1 воспитатель ДОО прошли курсовую подготовку по теме: «Современные технологии по инклюзивного образования детей». Приняты меры по созданию безбарьерной среды в детских садах для организации инклюзивного дошкольного образования: предусмотрено повышение квалификации педагогических кадров по программам инклюзивного дошкольного образования специалистов от 3 юридических лиц – 3 человека (МБДОУ детский сад «Родничок», МБДОУ детский сад «Светлячок», МБДОУ детский сад «Ручеек». Во всех детских садах (4) установлена система вызова персонала. Кроме того обеспечена работа консультационных пунктов для родителей детей – инвалидов и детей, с ограниченными возможностями здоровья. | | - | | 4 |  |
| 2.4. | Содействие трудовому устройству инвалидов путем развития различных форм поддержки, в том числе поддержка предпринимательской инициативы инвалидов из числа безработных граждан | Отдел по экономике администрации района,  ТОГКУ «Центр занятости населения № 1» отдел по Токаревскому району (по согласованию) | За отчетный период при содействии центра занятости трудоустроено 8 инвалидов, 1 обучен, 1 состоит на учете.  Удельный вес трудоустроенных инвалидов, из числа обратившихся, составляет 80%  Всего квотируемых рабочих мест-76, занято инвалидами-54. По состоянию на 01.07.2017 заявлено 22 свободных рабочих мест. | | 3 | | 8 |  |
| 2.5. | Установление контактов с родителями детей-инвалидов на предмет внестационарного обслуживания книгой, путем книгоношества | Директор МБУК «Центральная библиотека Токаревского района»,  работники сельских библиотек | Работниками библиотек оказываются услуги 22 детям-инвалидам. | | 14 | | 22 |  |
| 2.6. | Проведение районных мероприятий, организация выставки творчества инвалидов, благотворительный концерт ко дню инвалида, проведение Новогоднего утренника для детей-инвалидов | Отдел культуры администрации района,  главы сельсоветов (по согласованию),  ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | В филиале «Детская библиотека» была организована выставка детских рисунков «Родная природа глазами юных художников» (детей с ограниченными возможностями).  Обеспечивается библиотечное обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения на дому (доставка художественной литературы на дом по предварительному заказу по телефону). | | 6 | | 2 /  Призы -1,5 тыс. руб. |  |
| 2.7. | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | Отдел культуры администрации района | За отчетный период учреждениями культуры совместно с отделом культуры администрации района проведено 2 мероприятия для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности - спортивно-игровые программы: «В одном строю», «Сильнее всех», с общей численностью участников 30 человек. | | 3 | | 2 |  |
| 2.8. | Организация и проведение спортивных праздников, фестивалей, соревнований среди граждан с ограниченными возможностями семей, имеющих инвалидов | Отдел культуры администрации района | В мае и в июне проведены соревнования по мини-футболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе Токаревского психоневрологического интерната. | | 2 | | 2/  Призы-4,0 тыс. руб. |  |
| 2.9. | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах.  Осуществление  мероприятий по обеспечению доступности жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах для инвалидов и их беспрепятственного перемещения от жилого помещения до улицы.  Утверждение перечня объектов, подлежащих переоборудованию, реконструкции и капитальному ремонту | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | По состоянию на 01.07.2017г. обследовано 19 многоквартирных домов:  по ул. 40 лет Октября - № 38, № 40, № 42, № 44;  по ул. Школьной - № 3, № 5, № 7, № 13;  по пер. Мичурина- № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16;  по ул. Н. Островского – № 20, № 22, № 24, № 26, № 36.  По результатам обследования выявлено: в 2-х многоквартирных домах по ул. 40 лет Октября проживают 3 инвалида по зрению (слабовидящие); в 3-х многоквартирных домах по ул. Школьной проживают 4 инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата (трудно передвигающиеся, не колясочники); в 1-м многоквартирном доме по пер. Мичурина проживает инвалид по зрению (слепая); в 1-м многоквартирном доме по ул. Островского проживают 1инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата (трудно передвигающийся, не колясочник). Таким образом, из 17 обследованных многоквартирных домов, в 7-ми проживают инвалиды. | | 30 | | 19 | к концу 2017 года все многоэтажные дома будут обследованы |
| 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | | | | | | | | |
| 3.1. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Токаревская школа искусств»:  Установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности. | Директор  МБОУ ДО  «Токаревская школа искусств» | | Установлены пандус, поручни в МБОУ ДО «Токаревская школа искусств» | 15,0 | 15,0 | |  |
| 3.2. | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Токаревского района»:  Установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности. | Директор МБУК «Центральная библиотека  Токаревского района» | | Установлен пандус, поручни, кнопка вызова персонала в здании МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» и установлена кнопка вызова и знак доступности в филиале «Детская библиотека» | 4,6 | 4,6 | |  |
| 3.3. | Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Токаревского района»:  Оборудование поручней, кнопки вызова, установка знака доступности, выделение и обозначение мест для инвалидов на креслах-колясках или пользующихся костылями (тростью) | Директор МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района» | | Установлен пандус в муниципальном бюджетном учреждении «Культурно-досуговый Центр Токаревского района». Места для инвалидов обозначены. | 10,0 | 10,0 | |  |
|  | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Токаревская средняя общеобразовательная школа №1»:  Оборудование пандуса, пристенных поручней,  оборудование кнопки вызова,  установка знака доступности. | Директор МБОУ  «Токаревская средняя общеобразовательная школа №1» | | Установлена кнопка вызова и знак доступности в 2016 году | - | - | | Установка пандуса и поручней планируется на 2 полугодие 2017-2018 годы |
|  | Здание Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:  Установка антивандальной кнопки вызова персонала, тактильной мнемосхемы, оборудование дверных проемов при входе в учреждение, оборудование помещения туалета с учетом потребностей инвалидов. | Директор ТРМКУ  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | |  | - | - | | Установка тактильной мнемосхемы и антивандальной кнопки вызова персонала планируется на 2 полугодие 2017 г. |
|  | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы №1 в с. Сергиевка:  Оборудование кнопки вызова,  установка знака доступности. | Руководитель  филиала МБОУ «Токаревской средней обще-образовательной школы №1» в  с. Сергиевка | | Установлена кнопка вызова персонала и знак доступности | 0,5 | 0,5 | |  |
|  | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в с. Ивано-Лебедянь:  Оборудование кнопки вызова,  установка знака доступности. | Руководитель  филиала МБОУ «Токаревской средней обще-образовательной школы № 2» в  с. Ивано-Лебедянь | | Установлена кнопка вызова персонала и знак доступности | 0,5 | 0,5 | |  |
|  | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в д. Чичерино:  Оборудование кнопки вызова,  установка знака доступности. | Руководитель  филиала МБОУ «Токаревской средней обще-образовательной школы № 2» в  д. Чичерино | | Установлена кнопка вызова персонала и знак доступности | 0,5 | 0,5 | |  |
|  | Здание дополнительного офиса Тамбовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в  р.п. Токаревка:  Оборудование системы вызова персонала,  установка знака доступности. | Руководитель  дополнительного офиса Тамбовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Токаревка  (по согласованию) | | Установлена кнопка вызова персонала и знак доступности | 5,0 | 5,0 | |  |
|  | Здание Федоровского сельского дома культуры:  Оборудование системы вызова персонала,  установка знака доступности. | Директор филиала МБУК «КДЦ»  Федоровского сельского дома культуры | |  |  |  | | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2017 г. |
|  | Здание Троицкоросляйского сельского дома культуры:  Оборудование системы вызова персонала,  установка знака доступности | Директор филиала МБУК «КДЦ»  Троицкоросляйс-кого  сельского дома культуры | |  |  |  | | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2017 г. |
|  | ЗданиеТРМУП «Токаревское АТП»: Помещение автостанции:  Оборудование системы вызова персонала,  установка знака доступности. | Директор  ТРМУП «Токаревское АТП» | | ТРМУП «Токаревское АТП» - помещение автостанции – для обеспечения физической и информационной доступности для инвалидов - установлена кнопки вызова персонала | 1,0 | 1,0 | |  |
|  | Приведение розничных рынков, супермаркетов, зданий магазинов, аптек, пунктов по приему платежей в состояние доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями доступности | Собственники зданий | | Адаптирован вход в аптеку при ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» для людей с ограниченными возможностями здоровья | 25,2 | 25,2 | |  |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда на 2014-2020 годы» за 1 квартал 2017 г. (нарастающим итогом с начала года тыс. рублей**) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год (1 полугодие) | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Доступная среда на 2014-2020 г.» | Всего | 260,0 | - | - | 60,0 | 200,0 | 260,0 | - | - | 60,0 | 200,0 |
|  | Оборудование пандусов, кнопок вызовов, знаков доступности в учреждениях всех видов собственности, проведение мероприятий с инвалидами |  | 260,0 | - | - | 60,0 | 200,0 | 260,0 | - | - | 60,0 | 200,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Доступная среда на 2014-2020 г.»  Оборудование пандусов, кнопок вызовов, знаков доступности в учреждениях всех видов собственности, проведение мероприятий с инвалидами | всего | 67,8 | - | - | 4,6 | 63,2 | 26,1 | - | - | 7,7 | - |

Согласовано: заместитель главы администрации района Л.А. Родионова

Ответственный исполнитель:

Н.В. Кудинова

Тел.: 2-50-85