**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы» по итогам 1 полугодия 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 год | 2017 год | |
|  | план | факт  1 полугодие 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | |
| 1.1 | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг малых и средних предприятий | млн.  руб. | 1300,0 | 1400,0 | 750,0 | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность | единиц | 366 | 366 | 379 |  |
| 1.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | единиц | 3 | 3 | 2 | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 1.4 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | единиц | 8 | 8 | 5 | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 1.5 | Площадь муниципального недвижимого имущества, включённого в перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности района, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | кв. метры | 370,4 | 385,4 | 370,4 | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 1.6 | Количество конференций, совещаний, семинаров, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 5 | 5 | 3 | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 1.7 | Годовой объём закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок | процентов | - | не менее 15 | не менее 15 |  |
| 1.8 | Количество действующих на территории района ярмарочных площадок | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.9 | Количество торговых мест на постояннодействующих, сезонных и разовых ярмарках | единиц | 115 | 125 | 125 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»** | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 88,89 | 85 | 100 |  |
| 2.2 | Количество МФЦ | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельсоветов | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.4 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | минут | 15 | 15 | 15 |  |
| 2.5 | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | % | 94,74 | 90 | 99,29 |  |
| 2.6 | Число муниципальных служащих, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | человек | 2 | 4 | 4 |  |
| 2.7 | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| **3.Подпрограмма «Содержание и обслуживание административных зданий, находящихся**  **в муниципальной собственности Токарёвского района»** | | | | | | |
| 3.1. | Содержание и ремонт служебных  зданий и сооружений | кол-во объектов | 3 | 3 | 3 | - |
| 3.2. | Эксплуатация и техническое обслуживание служебных зданий и помещений | тыс. кв.м. | 2,05 | 2,05 | 2,05 | - |

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы»**

**по итогам 1 полугодия 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | запланированные | | Достигну  тые  1 полуг 2017 г |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | |
| 1 | Проведение мониторинга эффективности применения специальных налоговых режимов | Отдел по экономике, финансовый отдел администрации района | Выполнение бюджетных назначений по специальным налоговым режимам в консолидированный бюджет района | 100% | 100% | | нет |
| 2 | Разработка и принятие нормативных правовых актов по специальным налоговым режимам | Отдел по экономике, финансовый отдел администрации района, районный Совет народных депутатов | Сохранение единой политики по применению специальных режимов | 100% | 100% | | нет |
| 3 | Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, объемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Альянс» |  | Увеличение количества  субъектов малого и среднего предпринимательства, (получатели  поддержки) (чел) | 3 | 2 | | 2 субъекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку от организаций инфраструктуры области Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 4 | Сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства права аренды недвижимого имущества, включенного в перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности района, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел по земельным и имущественным отношениям  Отдел по экономике администрации района | Увеличение лощади муниципального недвижимого имущества, включенного в перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности района, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (кв.м) | 385,4 | 370,4 | | Достижение показателя запланирова  но на конец текущего года |
| 5 | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой  защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения | МИ ФНС России №4 по Тамбовской обл.,  Отдел по экономике администрации района | Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (чел) | 9 | 5 | | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 6 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности посредством проведения ежегодных районных конкурсов  «Лучший предприниматель года», конференций представителей малого и среднего предпринимательства, совещаний и семинаров, «круглых столов», встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участия в областных конкурсах, информационной поддержки, в том числе через средства массовой информации | Отдел по экономике администрации района | Количество конференций, встреч, конкурсов, совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (Ед.;тыс. руб.) | 5ед  15 тыс. руб. | 3ед  1тыс руб. | | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 7 | Содействие в создании общественного объединения малого и среднего предпринимательства, с целью защиты интересов  субъектов | Отдел по экономике администрации района | Обеспечение взаимопонимания органов власти района и субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня консолидации усилий субъектов малого и среднего предпринимательства по защите своих интересов | постоянно | постоянно | |  |
| 8 | Обеспечение эффективной работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Токаревского района | Отдел по экономике администрации района | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно | |  |
| 9 | Создание общедоступных информационных систем в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информацией, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с размещением ее на официальном сайте администрации района | Отдел по экономике администрации района, системный администратор администрации района | Количество обновлений информации | постоянно | постоянно | |  |
| 10 | Предоставление безработным гражданам и незанятому населению организационно-консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности и самозанятости, содействие в разработке и экспертизе бизнес-планов, содействие организации сельской самозанятости | Центр занятости населения  Отдел по экономике администрации района | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (чел) | 10 | 5 | | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 11 | Участие в дистанционной системе обучения и консультирования предпринимателей | Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор НОУ «Региональный центр управления и культуры» | Обеспечение возможности дистанционного обучения и консультирования предпринимателей (тыс. руб.) | 3,2 | 0 | | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 12 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства района в региональных и межрегиональных ярмарках с целью продвижения продукции. | Администрация района | Повышение инвестиционной привлекательности района и развитие экономических связей  Количество ярмарок (Ед.) | 1 | 0 | | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 13 | Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг, путем постепенного наращивания обязательной квоты на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства до 20 процентов | Отдел по экономике администрации района | Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг. | не менее 15 | не менее 15 | |  |
| 14 | Увеличение количества торговых мест на постояннодействующих еженедельных, сезонных и разовых (тематических) ярмарках | Администрация района, ОМСУ поселений | Количество торговых мест (Ед.) | 10 | 0 | | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |
| 15 | Увеличение количества ярмарок, проводимых на территории района, в целях продвижения продукции, выпускаемой производителями и выращиваемой сельхозтоваропроизводителями и населением района | Администрация района, ОМСУ поселений | Количество ярмарок (Ед) | 15 | 11 | | Достижение показателя запланировано на конец текущего года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»** | | | | | | | |
| 1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: |  |  | |  |  |  |
| 1.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе создаваемого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация района | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | | 88,0 | 100,0 |  |
| 1.1.1 | Приобретение оборудования, мебели для организации работы удаленных рабочих мест МФЦ на базе сельсоветов | Администрация района | Количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельсоветов | | 4 | 4 |  |
| 1.1.2 | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района | Администрация района | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | 90 | 99,29 |  |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей в государственный (муниципальный) орган | | 15 | 15 |  |
| 2. | Развитие муниципальной службы района:  Разработка и внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления и (или) размещение в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное обеспечение организации прохождения муниципальной службы, популяризацию института муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности | Администрация района | Количество разработанных и внедренных в практику деятельности органов местного самоуправления и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное обеспечение организации прохождения муниципальной службы, популяризацию института муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности | | 2 | 2 |  |
|  | | | | | | | |
| 3 | Развитие муниципальной службы, системы кадрового резерва, подготовки управленческих кадров: | Администрация района |  | |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления инновационных информационно-аналитических, правовых и справочных материалов по вопросам формирования, ведения и подготовки резерва управленческих кадров | Администрация района | Количество ежегодно разрабатываемых и внедряемых в практику деятельности органов местного самоуправления инновационных информационно-аналитических, правовых и справочных материалов по вопросам формирования, ведения и подготовки резерва управленческих кадров, повышение квалификации муниципальных служащих | | 10 | 10 |  |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие управленческого потенциала, профессиональной компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров | Администрация района | Количество ежегодно проводимых мероприятий, направленных на развитие управленческого потенциала, профессиональной компетенции лиц, включенных в резерв управленческих кадров | | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Содержание и обслуживание административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токаревского района» | | | | | | | |
| 1. | Эксплуатация и техническое обслуживание служебных зданий и помещений | ТРМКУ («Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токаревского района») | | Сохранность муниципального имущества | 10246 тыс.руб. | 5645,1 тыс.руб. | - |

**Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию**

**муниципальной программы Токаревского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

**на 2014-2020 годы» по итогам 1 полугодия 2017 года**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, программы | | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы  по итогам 2017 года | | | | | | Предусмотрено бюджетом  по итогам 2017 года | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | | Всего | | в том числе по источникам: | | | | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | мест., бюджет | внебюджетные | | фед. бюджет | | обл. бюджет | мест., бюджет | внебюджетные | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | |
| **1.** | | **Подпрограмма**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | **Всего** | 18,2 | - | - | 15,0 | 3,2 | | 18,2 | | - | | - | 15,0 | 3,2 | | |
| 1.1. | | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности посредством проведения ежегодных районных конкурсов  «Лучший предприниматель года», конференций представителей малого и среднего предпринимательства, встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участия в областных конкурсах, информационной поддержки через средства массовой информации | | всего | 15,0 | - | - | 15,0 | - | | 15,0 | | - | | - | 15,0 | - | | |
| 1.2. | | Участие в дистанционной системе обучения и консультирования предпринимателей | |  | 3,2 | - | - | - | 3,2 | | 3,2 | | - | | - | - | 3,2 | | |
| **Всего по подпрограмме** | | | | **Всего** | **18,2** | **-** | **-** | **15,0** | **3,2** | | **18,2** | | **-** | | **-** | **15,0** | **3,2** | | |
| 2 | | **Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»** | **Всего** | **2726,8** | **-** | **-** | **2726,8** | | **-** | | **3490,7** | **-** | **-** | | **3490,7** | | **-** |
| 2.1. | | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2.2. | | Развитие муниципальной службы, системы кадрового резерва, подготовки управленческих кадров |  | 46,2 | - | - | 46,2 | | - | | - | - | - | | - | | - |
| 3. | | **Подпрограмма «Содержание и обслуживание административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района»** | **Всего** | **10246,0** | **-** | **-** | **10246,0** | | **-** | | **12334,0** | **-** | **-** | | **12334,0** | | **-** |
| 3.1 | | Эксплуатация и техническое обслуживание служебных зданий и помещений |  | 10246,0 | - | - | 10246,0 | | - | | 12334,0 | - | - | | 12334,0 | | - |
|  | | **Всего по программе** |  | **12991,0** | **-** | **-** | **12987,8** | | **3,2** | | **15842,9** | **-** | **-** | | **15839,7** | | **3,2** |

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период  (по итогам первого полугодия 2017 года) | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | **Всего** | **1,0** | **-** |  | **1,0** | **0** | **5,5** | **-** | **-** | **5,5** | **100,** |
| 1.1. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности посредством проведения ежегодных районных конкурсов  «Лучший предприниматель года», конференций представителей малого и среднего предпринимательства, встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участия в областных конкурсах, информационной поддержки через средства массовой информации | всего | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 6,7 | - | - | 6,7 | 0 |
| 1.2. | Участие в дистанционной системе обучения и консультирования предпринимателей |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| **Всего по подпрограмме** | | **Всего** | **1,0** |  |  | **1,0** |  | **5,5** | **-** | **-** | **5,5** | **100,0** |
| 2 | **Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления»** | **Всего** | **1478,5** | **-** | **-** | **1478,5** | **-** | **42,4** | **-** | **-** | **42,4** | **-** |
|  | Совершенствование государственного и муниципального управления Совершенствование государственного и муниципального управления |  | 1478,5 | - | - | 1478,5 | - | 42,4 | - | - | 42,4 | - |
| 3 | **Подпрограмма «Содержание и обслуживание административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района»** | **Всего** | **5645,1** | **-** | **-** | **5645,1** | **-** | **45,8** | **-** | **-** | **45,8** | **-** |
| 3.1. | Эксплуатация и техническое обслуживание служебных зданий и помещений |  | 5645,1 | - | - | 5645,1 |  | 45,8 | - | - | 45,8 | - |
|  | **Всего по программе** |  | **7124,6** | **-** | **-** | **7124,6** |  | **45,0** | **-** | **-** | **45,0** | **100,0** |

Енговатова А.А.(2-57-45)

Попова А.А.(2-66-99)

Исмагилова Е.В. (2-43-25)