**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за I полугодие 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](file:///C:\Users\Иришка\Documents\ИНОЕ\Сведения%20по%20программам\Запрос%20по%20программам%202016%20полугодие.docx#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения доступными комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семьи | 11 | 6 | 4 | нет |
| 1.Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семьи | 11 | 6 | 4 | нет |
| 2.Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | | | | | | | |
| 2.2 | | Наличие откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования | единиц | - | 1 | 1 | Выплаты не производились в 2016году. Финансирование в сумме 225,0 тыс. рублей выполнено в январе 2017 года. |
|  | | ... |  |  |  |  |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы» за I полугодие 2017г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | |
| 1. | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | За счет федерального, областного и районного бюджетов оказана помощь молодым семьям в приобретении жилья (в виде социальной выплаты) | 6 | 4 | нет |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве | | | | | | |
| 1. | Обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Работы по внесению изменений в документы территориального планирования района выполнены | 1 | 1 | Финансирование в сумме 225,0 тыс. рублей выполнено в январе 2017 года |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за период январь - июнь 2017\_г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017\_ год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2017г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | Всего | 12348,312 | 1852,2 | 1852,2 | 617,4 | 8026,512 | 8014,567 | 1803,151 | 1803,152 | 681,789 | 3726,475 |
|  |  | Прочие | 12348,312 | 1852,2 | 1852,2 | 617,4 | 8026,512 | 8014,567 | 1803,151 | 1803,152 | 681,789 | 3726,475 |
| 1.1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Всего | 12348,312 | 1852,2 | 1852,2 | 617,4 | 8026,512 | 8014,567 | 1803,151 | 1803,152 | 681,789 | 3726,475 |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  |
| 2.1. | Внесение изменений в схему территориального планирования |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 12573,312 | 1852,2 | 1852,2 | 842,4 | 8026,512 | 8239,567 | 1803,151 | 1803,152 | 906,789 | 3726,475 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома |  | 4166,051 | 1237,985 | 1237,984 | 412,662 | 1277,420 | 52,0 | 68,7 | 68,7 | 60,5 | 34,3 |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Обеспечение внесения изменений в документы территориального планирования |  | 225,0 |  |  | 225,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 4391,051 | 1237,985 | 1237,985 | 637,662 | 1277,420 |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации района И.Н. Васюков

31.07.2017