**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы за 1 полугодие 2017 года**

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы Токаревского района Тамбовской области, за 1 полугодие 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](file:///C:\Users\Отдел%20по%20экономике\Desktop\Отчеты%20по%20программам%20%20за%202014%20год\Запрос%20по%20программам.docx#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы | | | | | | |
| 1. | Уровень предоставления социальной поддержки гражданам | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  |
| 2. | Удельный вес граждан получающих социальную поддержку в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной помощи | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании.5/4 | % | 75,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь | к-во | 12 | 15 | 12 | К концу 2017 г. показатель будет достигнут |
| 3. | Привлечение пожилых людей к участию в общественной жизни Токаревского района | чел. | 1550 | 1850 | 1850 |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области   
за период январь – июнь 2017 г. (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](file:///C:\Users\Отдел%20по%20экономике\Desktop\Отчеты%20по%20программам%20%20за%202014%20год\Запрос%20по%20программам.docx#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы | | | | | | |
| 1. | Оказание социальной помощи гражданам | Администрация Токаревского района | За 1 полугодие 2017 г. оказана материальная помощь 87 гражданам, проживающим на территории района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за помощью. | 160 | 87 |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» совместно с представителями администрации района провели мониторинг посредством опроса мнения пожилых людей о качестве социального обслуживания граждан пожилого возраста. В опросе приняли участие 23 чел. | 2 | 2 |  |
| 2. | Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей, для выработки действий и принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского р - на»,  районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | Проведена оценка качества предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг социальными работниками. | 1 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского р-на»,  Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Выявлены пожилые одиноко проживающие граждане (2 чел.), из них, нуждающиеся в определенных видах помощи (1 чел.). Оказана практическая и материальная помощь в части улучшения условий жизни. | Постояннопо мере выявления | 1 | 2 |
| 4. | Проведение семинаров, совещаний «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | Проведение семинаров, совещаний «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | Правовой диалог - круглый стол «Почему мой голос важен» - февраль;  Встреча с адвокатом А.В. Медведевым в рамках правовой культуры «Закон и мы» - март;  Круглый стол «Будьте добрыми и человечными» - встреча ветеранов и учащихся старших классов - апрель;  Круглый стол - «Встреча с терапевтом» - май;  Круглый стол - «В центре внимания – пожилой человек». Обсуждались возможности активной жизни пожилых людей-июнь. | 2 | 5 |  |
| 5. | Организация работы по взаимодействию с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств, для оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  (к-во форм оказанной благотворительной помощи) | Администрация района | Оказана спонсорская помощь гражданам пожилого возраста: на строительство жилого дома инвалиду-детства, пострадавшим при пожарах, на лечение. | 7 | 7 |  |
| 6. | Работа по выявлению ветеранов, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, оказание практической помощи. | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | При выявлении - создание условий, обеспечивающих своевременное предоставление помощи. | Постояннов течение года | Ветеранов Вов, нуждающихся в предоставлении помощи, не выявлено - уход за ветеранами осуществляют родственники |  |
| 7. | Организация работы по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты | Администрация района,  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района,  ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Организована работа по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты, 232 чел. получили консультативную помощь | 220 | 232 |  |
| 8. | Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам пожилого возраста других категорий для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний. | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ»,  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» | Улучшение  состояния здоровья ветеранов и увеличение средней продолжительности жизни пожилых людей. | По мере обращения ветеранов, а также граждан пожилого возраста других категорий | Оказана помощь 2 гражданам пожилого возраста в оформлении документов для прохождения санаторно-курортного лечения, в связи с медицинскими показаниями. |  |
| 9. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию | Администрация района | По мере выделения средств на подписку пожилым гражданам:  В 1 полугодии 2017 г. оформлена подписка на газеты - в количестве 40 экз. (20-«Маяк»; 20- «Тамбовская жизнь») | 30,0  тыс. руб. | 29,9  тыс. руб. |  |
| 10. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. | Организация досуга граждан страдающих заболеваниями органов зрения: (поездка делегации в г. Жердевка на мероприятия «Общества слепых»). | 10,0  тыс. руб. | 3,0  тыс. руб. |  |
| 11. | Проведение мероприятий для пожилых людей.  Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!»  Поздравление ветеранов с юбилейными датами рождения. | Администрация района | Организация досуга граждан пожилого возраста.  В течение года осуществляются поздравления ветеранов, начиная с 90-летия. Лично юбиляру вручается персональное поздравление Президента Российской Федерации. Предусмотрено вручение букета цветов и памятного подарка.  Списки ветеранов направляются ежемесячно администрацией области. | 30,0  тыс. руб. | 16,5  тыс. руб. |  |
| 12. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности и в конкурсе на лучшую постановку. | Администрация района, районный Совет ветеранов войны, труда, воору-женных сил и правоохранительных органов | Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района: Вечер поэзии «Песня идет от сердца», к 85-летию советского поэта-песенника И.Д.Шаферана;  Час информации «В семейном кругу»;  Литературный вечер для пожилых людей «Чем звонче музыка побед, тем страшнее каждая утрата»;  Исторический час «Сын земли и звезд»;  Выставка-совет «Май месяц идёт - пора в огород».  Проведен ежегодный конкурс ветеранских организаций «С песней по жизни». | 10,0 | - |  |
| 13. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Администрация района, районный Совет ветеранов войны, труда, воору-женных сил и правоохранительных органов | Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района, организация досуга граждан пожилого возраста - 34 чел. выполняли интернациональный долг в республике Афганистан | 36,0. | 38,9 |  |
| 14. | Проведение мероприятия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Отдел культуры администрации района | Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района, организация досуга граждан пожилого возраста - 7чел. участников ликвидации аварий на ЧАЭС и п/о «Маяк» и вдов ликвидаторов- 4 чел. | 12,0 | 11,0 |  |
| 15. | Проведение добровольческой акции «Свет в окне» по оказанию помощи пожилым людям гражданам | **Отделы культуры и образования администрации района** | Оказание практической помощи гражданам пожилого возраста | - | Администрациями поселений, учреждениями и предприятиями различных форм собственности оказана помощь 2 гражданам пожилого возраста в виде ремонта изгороди. Волонтерами оказывалась помощь в уборке придомовых территорий.  Ежемесячный выезд ОВО МБУК «Культурно-досугового центра Токаревского района» в отдаленные населенные пункты с концертной программой для людей пожилого возраста |  |
| 16. | Организационная и практическая помощь в работе клубов для пожилых граждан «Ветеран» и «Мечтатель» | Отдел культуры администрации района | Оказывается методическая помощь в проведении мероприятий | По мере обращения | Оказана методическая помощь в подготовке к ежегодному смотру художественной самодеятельности ветеранских организации района 04.05.2017г. |  |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан » на 2014-2020 годы Токаревского района Тамбовской области за период январь - июнь 2017 г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»** | **Всего** | **1310,0** | **-** | **-** | **1310,0** | **-** | **1275,1** | **-** | - | **1275,1** |  |
|  | **В т.ч. подпрограмма**  **«Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы»** | **Всего** | **110,0** |  |  | **110,0** |  | **110,0** |  |  | **110,0** |  |
| 1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию | Всего | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | **-** |
| 2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. | Всего | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | **-** | 10,0 | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными Днями рождения. | Всего | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | **-** | **-** | 30,0 | **-** |
| 4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности и в конкурсе на лучшую постановку. | Всего | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | **-** | 10,0 | **-** |
| 5. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Всего | 18,0 | - | - | 18,0 | - | 18,0 | - | **-** | 18,0 | **-** |
| 6. | Проведение мероприятия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Всего | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 12,0 | - | **-** | 12,0 | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | **«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»** | всего | **775,4** | **-** | **-** | **775,4** |  | **60,8** |  |  | **60,8** |  |
|  | **В т.ч. подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы»** | всего | **99,3** |  |  | **99,3** |  | **90,3** |  |  | **90,3** |  |
| 1. | Участие в подписной кампании. Выделение средств на подписку газет и журналов для районной ветеранской организации, с последующим распределением между пожилыми людьми, имеющими минимальную пенсию |  | 29,9 | - | - | 29,9 |  | 99,7 |  |  | 99,7 |  |
| 2. | Оказание финансовой помощи районному отделению общества слепых на проведение мероприятий. |  | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 |  |
| 3. | Проведение акции «С Днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными Днями рождения. |  | 16,5 | **-** | **-** | 16,5 | - | 55,0 | - | - | 55,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности и в конкурсе на лучшую постановку. | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| 5. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | **-** | 38,9 | - | - | 38,9 | - | 216,1 | - | - | 216,1 | **-** |
| 6. | Проведение мероприятия, посвященного посвященной Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | - | 11,0 | - | - | 11,0 | - | 91,7 | - | - | 91,7 | - |

Согласовано: заместитель главы администрации района Л.А. Родионова

Ответственный исполнитель:

Н.В. Кудинова

Тел.: 2-50-85