Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Токаревском районе на 2014-2020 годы» за период январь-июнь 2017 г

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство нового детского сада | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Направление ходатайства в управление образования и науки области, заявки в областную администрацию |  |  |  |
| 1.2. | Организация групп кратковременного пребывания детей | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | На базе общеобразовательных организаций продолжают функционировать 16 групп кратковременного пребывания, их посещают 110 ребенка Количество групп кратковременного пребывания (ед.) | 16 | 16 |  |
| 1.3. | Проведение районного конкурса «Лучшее МБДОУ» | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведение районного конкурса «Лучшее МБДОУ» Количество МБДОУ, принявших участие в конкурсе (ед.) | - | - |  |
| 1.4. | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» Количество воспитателей, принявших участие в конкурсе «Воспитатель года» (чел.) | - | - |  |
| 1.5. | Оснащение МБДОУ и дошкольных групп оборудованием, развивающими играми, игровыми комплектами | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных учреждений | Приобретена мебель, оборудование, развивающие игры и игровые комплекты в группы полного дня и в 4 детских сада. Процент оснащенности МБДОУ и дошкольных групп оборудованием, развивающими играми, игровыми комплектами (%) | 90% | 90% |  |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Обеспечение развития дошкольного образования (детские сады). | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество детей, охваченных услугами образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу в режиме полного дня (детские сады) | 360 | 362 |  |
| 1.7. | Обеспечение развития дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Развитие дошкольного образования на базе образовательных организаций. Количество групп полного дня на базе общеобразовательных организаций района (ед.) | 8 | 8 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для одаренных детей | Отдел образования администрации района | Функционирование центра работы с одаренными детьми Проведение мероприятий чествования одаренной молодежи «Звезды надежды» Количество детей в банке данных одаренных детей (чел.) | 273 | 273 |  |
| 2.2. | Организация профильного и дистанционного обучения | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Открытие университетских классов на базе МБОУ Токаревской СОШ № 1, МБОУ Токаревской СОШ № 2, функционирование колледж-классов МБОУ Токаревской СОШ № 1 (Троицко-Росляйский филиал), (всего – 88 чел.). Дистанционное обучение детей. Доля обучающихся охваченных профильным обучением (%) Общее количество школьников, обучающихся с помощью дистанционных образовательных технологий (чел.) | 100% 53чел. | 100% 53 чел. |  |
| 2.3. | Проведение муниципальных олимпиад | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей. Доля обучающихся, участвующих в муниципальном этапе олимпиад (%) | - | - |  |
| 2.4. | Проведение муниципальных творческих конкурсов | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей. Доля обучающихся, участвующих в муниципальных творческих конкурсах (%) | 60% | 61% |  |
| 2.5. | Организация и проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов. Количество человек принявших участие в конкурсе «Учитель года» | 4 | 4 |  |
| 2.6. | Организация и проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе «Лучшие школы Тамбовщины» | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество ОО, принявших участие в конкурсе (ед.) | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Проведение августовской педагогической конференции | Отдел образования администрации района | Доля педагогов, принявших участие в августовской педагогической конференции (%) | - | - |  |
| 2.8. | Проведение мероприятий посвященных «Дню Учителя» | Отдел образования администрации района | Количество мероприятий (ед.) | - | - |  |
| 2.9. | Проведение интеллектуальных соревнований «Безопасное колесо», «Школа безопасности», научно-практических конференций и др. | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей. Доля обучающихся участвующих в интеллектуальных соревнованиях «Безопасное колесо», «Школа безопасности», научно-практических конференциях | 20% | 27% |  |
| 2.10. | Обеспечение участия в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др. | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей. Доля обучающихся, участвующих в региональных , межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах (%) | 30% | 35% |  |
| 2.11. | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведение ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ Доля выпускников 9 и 11 классов, прошедших ГИА , от общего количества обучающихся (%) | ГИА - 100% ЕГЭ - 100% | ГИА – 90,0% ЕГЭ – 100 % |  |
| 2.12. | Участие в областных массовых мероприятиях для педагогов: научно-практических конференциях, круглых столах и др. | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующие механизмы стимулирования профессионального развития педагогов. Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятиях (%) | 14% | 16% |  |
| 2.13. | Участие в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Выявление и поддержка одаренных детей. Доля обучающихся, участвующих в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования,(%) | 55% | 60% |  |
| 2.14. | Содействие в решении вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций, КДН | Выявление и поддержка детей, требующих социальной поддержки. Доля несовершеннолетних, состоящий на учете, трудоустроенных в свободное от учебы время (%) | 60 % | 100% |  |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги общего и дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Обеспечение развития дополнительного образования администрации Токаревского района | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество детей в кружках и объединениях ДДТ (чел.) | 270 | 276 |  |
| 2.16. | Обеспечение развития дополнительного образования в ОО | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Доля обучающихся в ОО с 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием (%) | 79% | 79,4 % |  |
| 2.17. | Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведен ремонт пищеблоков, обновлены технологическое оборудование и инвентарь Доля обучающихся, получающих полноценное горячее питание (%) | 98% | 98% |  |
| 2.18. | Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей в рамках Закона области «О мерах по социальной поддержке многодетных семей Тамбовской области» | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество обучающихся из многодетных семей обеспеченных горячим питанием (чел) | 250 многодетные 440 мало обеспеченные | 250 многодетные 448 мало обеспеченные |  |
| 2.19. | Организация отдыха и питание обучающихся муниципальных организаций в летний период | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Доля обучающихся, охваченных отдыхом и питанием в летний период (%) | 100% | 100 % |  |

Начальник отдела образования администрации района                                                               А.И. Насакина