# Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы

# «Развитие образования в Токаревском районе на 2014-2020 годы» за январь-июнь 2017г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство нового детского сада |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация групп кратковременного пребывания детей: МБОУ Токаревская СОШ № 1, МБОУ Токаревская СОШ № 2 | Ед. |  | 20 |  | 10 |  |
| 1.3 | Проведение районного конкурса «Лучшее МБДОУ» | Ед. | 3,0 | - |  | - |  |
| 1.4 | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» | Ед. | 27,0 | - |  | - |  |
| 1,5 | Оснащение МБДОУ и дошкольных групп оборудованием, развивающими играми, игровыми комплектами | Ед. | 245,7 | 10 |  | 5 |  |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обеспечение развития дошкольного образования (детские сады). | Ед. | 16394,3 | 20491,6 |  | 8344,9 |  |
| 1.7 | Обеспечение развития дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций | Ед. | 1917,6 | 1240,0 |  | 620,4 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для одаренных детей (чествование медалистов) | Ед. | 69 | 60 |  | 60 |  |
| 2.2 | Организация профильного и дистанционного обучения | Ед. | 20 | 400,0 |  | 203,0 |  |
| 2.3 | Проведение муниципальных олимпиад | Ед. | 50 | 10 |  | - |  |
| 2.4 | Проведение муниципальных творческих конкурсов | Ед. | 32 | 10 |  | 5 |  |
| 2.5 | Организация и проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» | Ед. | 56 | 25 |  | 25 |  |
| 2.6 | Организация и проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе «Лучшие школы Тамбовщины» | Ед. | 13,5 | 8 |  | - |  |
| 2.7 | Проведение августовской педагогической конференции | Ед. | 25 | 25 |  | - |  |
| 2.8 | Проведение мероприятий посвященных «Дню Учителя» | Ед. | 40 | 15 |  | - |  |
| 2.9 | Проведение интеллектуальных соревнований «Безопасное колесо», «Школа безопасности», научно-практических конференций и др. | Ед. | 10 | 10 |  | 8 |  |
| 2.10 | Обеспечение участия в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др. | Ед. | 10 | 8 |  | 6 |  |
| 2.11 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах | Ед. | 30 | 6 |  | 6 |  |
| 2.12 | Участие в областных массовых мероприятиях для педагогов: научно-практических конференциях, круглых столах и др. | Ед. | 5 | 5 |  | 2 |  |
| 2.13 | Участие в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования | Ед. | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 2.14 | Содействие в решении вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время | Ед. | 62 | 60,9 |  | 60,9 |  |
| 2.15 | Обеспечение развития общеобразовательных организаций (школы) | Ед. | 116061,49 | 110572,155 |  | 64484,515 |  |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги общего и дополнительного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Обеспечение развития дополнительного образования администрации Токаревского района | Ед. | 2567,7 | 3737,1 |  | 1654,8 |  |
| 2.17 | Обеспечение развития дополнительного образования в ОО | Ед. | 1450,2 | 1295,7 |  | 416,2 |  |
| 2.18 | Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | 4960,2 | 895,2 |  | 472,7 |  |
| 2.19 | Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей в рамках Закона области «О мерах по социальной поддержке многодетных семей Тамбовской области» | Ед. | 763,3 | 1642,6 |  | 766,84 |  |
| 2.20 | Организация отдыха и питание обучающихся муниципальных организаций в летний период | Ед. | 1682,4 | 1894,445 |  | 1894,445 |  |
| 3. Подпрограмма «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование методического обеспечения процессов модернизации муниципальной системы образования как необходимое условие повышения качества образования | Ед. | 1124,7 | 1346,8 | 544,2 |  |  |
| 4. Подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Токаревского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение эффективности и результативности деятельности по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности | Ед. | 20395,8 | 23040,0 |  | 9868,9 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.