**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области** «**Развитие физической культуры и спорта**»**, подпрограмм муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Доля населения района, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | Процент | 58,2 | 51,0 | 60,3 |  |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом | Процент | 100,0 | 97,1 | 98,8 |  |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | Процент | 22,5 | 23,4 | 23,4 |  |
| 4. | Доля граждан, в общей численности населения района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | Процент | 4,0 | 42,0 | 4,0 |  |
| Доля обучающихся, в общей численности учащихся района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | Процент | 40,0 | 72,0 | 20,0 |  |
| 5. | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурной и спортом | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество публикаций и эфиров в средствах массовой информации | Единиц | 9 | 21 | 28 |  |

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области** «**Развитие физической культуры и спорта**»

**за период январь-декабрь 2023года (с нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение районных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Содействие в развитии спортивных кружков и секций | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, отдел образования администрации района. | Доля граждан населения района занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | 58,2 | 60,3 |  |
| 2. | Проведение районных спортивных мероприятий по различным видам спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, отдел образования администрации района. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | 22,5 | 23,4 |  |
| 3. | Проведение спортивных мероприятий среди школьников. Участие в областных соревнованиях и спартакиадах | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, отдел образования администрации района. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом | 97,0 | 98,8 |  |
| 4. | Строительство и реконструкция объектов в сфере спорта и туризма | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, администрации сельских поселений. | Количество объектов строительства и реконструкции в сфере спорта и туризма | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Поэтапное внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, отдел образования администрации района. | Доля граждан в общей численности населения района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | 35,0 | 4,0 |  |
| Доля учащихся в общей численности учащихся района, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО | 72,0 | 20,0 |  |
| 6. | Информационное обеспечение развития физической культуры, спорта и туризма | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество публикаций и эфиров в средствах массовой информации | 21 | 289 |  |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области** «**Развитие физической культуры и спорта**»  **за период январь-декабрь 2023года (с нарастающим итогом с начала года)**  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 г. | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры и спорта |  | 936,0 | - | - | 936,0 |  | 936,0 | - | - | 936,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  | 936,0 | - | - | 936,0 | - | 92,3 | - | - | 923 | - |

**Ответственный исполнитель О.Н. Бухарева**

**Тел. 8 (475 57) 2-52-80**