Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Токарёвском районе Тамбовской области на 2021-2025 годы»

- Сведения

- о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
 «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Токарёвском районе Тамбовской области на 2021-2025 годы»

- за период январь –декабрь 2023 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание своевременной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Смертность населения старше трудоспособного возраста на 1000 человек населения соответствующего возраста умерло 195 чел. от 5031 | 39,0 % | 38,8% |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, популяризирующей занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | В сдаче норм ГТО принимали активное участие граждане пожилого возраста, 28 чел. | 28 чел. | 28 чел. |  |
| 2.2. | Проведение пропагандистских акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Нна базе центральной библиотек проведен: Круглый стол «Жить здорово!» (встречи с врачами, фармацевтами, инструкторами по спорту); Проведены пропагандистские акции по формированию мотивации граждан старшего поколения к ведению здорового образа жизни, в том числе отказ от вредных привычек . | 4 | 4 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение физкультурных, спортивных, досуговых мероприятий для граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Занятия группы «Скандинавская ходьба» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Граждане старшего поколения, привлеченные в группу и разучившие технику скандинавской ходьбы, 23 чел. | 18 чел. | 42 чел. |  |
| 3.2. | Проведение районных спартакиад: «Серебряный возраст»; «Лыжня России» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | В январе и мае т.г. для граждан старшего поколения проведены спартакиады. Число граждан привлеченных для участия в спартакиадах составило 38 чел. За счет спонсорских средств приобретались призы | 28 | 38 2,0 тыс. руб.-вн. |  |
| 3.3. | Проведение Легкоатлетического пробега «По зову души» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Число граждан старшего поколения, привлеченных для участия в пробеге составило 14 чел. За счет спонсорских средств приобретались призы | 15 чел. | 18 чел. 1,0 тыс. руб.-вн. |  |
| 3.4. | Проведение турниров: по шахматам и русским шашкам | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Ежемесячно учреждениями культуры проводятся турниры по шахматам и шашкам. Для участия в турнирах привлечены 37 человек из категории граждан пожилого возраста | 34 чел. 32,0 тыс. руб. (30,0 тыс. руб.-бюдж.ет 2,0-вн) | 17 чел. 2,0 вн./бюдж. |  |
| 3.5. | Проведение праздничного мероприятия ко Дню пожилого человека: «Вам мудрость подарили годы» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Проведено мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, присутствовали 46 чел., всем вручены подарки | 50,4 тыс. руб. | 0,0. |  |
| 3.6. | Проведение акции «С днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными днями рождения | Администрация Токарёвского района Тамбовской области; главы поселений | Организованы поздравления ветеранов с юбилейными Днями рождения и вручением подарков | 234,0 тыс. руб. | 111,2 тыс. руб. |  |
| 3.7. | Проведение досуговых мероприятий для членов Токарёвского районного отделения Жердевского общества слепых, включая финансирование на подписку газет | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Мероприятия будут проведены в 3 и 4 кв.2023г. | 30,0 тыс. руб. | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8. | Участие в подписной кампании. Подписка газет и журналов для районной ветеранской организации с последующим распределением между пожилыми гражданами, получающими минимальную пенсию | Администрация Токаревского района Тамбовской области | Оформлялась подписка на газеты для пожилых граждан, имеющих минимальный размер пенсии | 65,0 тыс. руб. | 31,8 тыс. руб. - |  |
| 3.9. | Проведение районного фестиваля творчества пожилых граждан «Когда поет душа» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | фестиваль для пожилых граждан «Когда поет душа» будет проведен в августе т.г. | 10,0. | 0,0 |  |
| 3.10. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Проведено районное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана. Участники мероприятия-31 человек | 29 чел/ 145,0 тыс. руб. | 29 чел./ 145,0 тыс. руб. |  |
| 3.11. | Проведение мероприятия, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | На территории района проживает 7 ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС и п/о «Маяк» | 7/35,0 | 7 чел./ 35,0 тыс. руб. |  |
| 3.12. | Проведение культурно-досуговых мероприятий в клубе «Ветераны» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | Мероприятия запланированы на 3 и 4 кв. | 37,0 тыс. руб. | 0,0 |  |
| 3.13. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности и в конкурсе на лучшую постановку | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики; администрации района; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | Проведен конкурс на лучшее исполнение военной песни. | 10 ветеранских организааций/ | 10 ветеранских организааций/ 2,0 тыс. руб.-вн. |  |
| 3.14. | Проведение акции «С днем Победы, ветераны!» Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы (9 Мая) | Администрация Токаревского района Тамбовской области; главы поселений | Проведено мероприятие по поздравлению тружеников тыла с Днем Победы. | 580,0 58 чел. | 580,0 58 чел. |  |
| 3.15. | Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально -опасном положении, в организацию досуговой деятельности для граждан старшего поколения, добровольчество , волонтерство | Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, отдел образования администрации района | 5 несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении, вовлечены в организацию досуговой деятельности для граждан старшего поколения. | 4 чел. | 6 чел. |  |
| 3.16. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных юбилейным датам супружеской жизни (50-60 лет) | Отдел ЗАГС администрации района | Проведены торжественные мероприятия, посвященные 50-летию совместной жизни, чествовали 7 пар | 116,0 тыс. руб. | 35,0 тыс. руб. |  |
| 3.17. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню социального работника | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Проведено районное мероприятия ко Дню социального работника с вручением соц. работникам почетных грамот и благодарственных писем администрации района, букетов цветов | 25 10,0 тыс. руб. | 25 10,0 тыс. руб. |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых граждан |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | Администрация Токарёвского Тамбовской области; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | Проведен круглый стол по вопросу благоустройства прилегающих к дому территорий, принадлежащих пожилым гражданам, в рамках празднования 78-ми летия Победы в Великой Отечественной войне. Проведен Круглый стол по вопросу доступности для пожилых граждан объектов социально-значимой инфраструкторы | 2 | 1 |  |
| 4.2. | Проведение добровольческой акции «Свет в окне» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; главы поселений | Волонтерами оказана практическая помощь пожилым гражданам в уборке придомовых территорий, доставке продуктов, лекарств и т.д., | 80 чел. | 53 чел. |  |
| 4.3. | Оказание в установленном порядке поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям по обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-МГН) | Администрация района; главы поселений | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Из 22 опрошенных, 16 чел. из числа инвалидов, положительно оценили отношение населения к инвалидам | 54,8% | 72,7% |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для маломобильных граждан (МГН) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, приобретение кресел-колясок для перемещения МГН внутри зоны оказания услуг и др.) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений | Всего 44 учреждения культуры. Доступно для инвалидов -37 учреждений | 81,0% | 84,1% |  |
| 5.2. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, приобретение кресел-колясок для перемещения МГН внутри зоны оказания услуг и др.) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений | Всего в районе 127 спортивных сооружений Доступно для инвалидов - 115 ( 109-плоскостных спортивных сооружений и 6 спорт. залов) | 87,0% | 90,6% |  |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области  «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Токарёвском районе Тамбовской области на 2021-2025 годы»  за 2023года

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение здоровья и формирование здорового образа жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан старшего поколения, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры | чел. | 1259 | 1544 | 1544 |  |
| 1.2. | Количество граждан старшего поколения, которым оказана своевременная медицинская помощь | чел. | 4520 | 4605 | 4605 |  |
| 1.3. | Количество граждан старшего поколения, прошедших профилактические мероприятия по выявлению причин нарушения здоровья, инвалидизации, зависимости от сторонней помощи и одиночества | чел. | 670 | 680 | 683 |  |
| 1.4. | Количество спортивных объектов, на территорию которых обеспечен доступ граждан старшего поколения для форм активного передвижения, включая ходьбу и езду на велосипеде, соответствующие установленным показателям безопасности | ед. | 11 | 12 | 12 |  |
| 1.5. | Численность пенсионеров, вовлеченных в районные спартакиады «Серебряный возраст», «Лыжня России» | чел. | 35 | 38 | 38 |  |
| 1.6. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий для граждан старшего поколения | ед. | 7 | 8 | 12 |  |
| 1.7. | Количество мероприятий, организованных с целью правильного и полезного отдыха, досуга граждан старшего поколения | ед. | 80 | 85 | 85,3 |  |
| 1.8. | Количество граждан старшего поколения вовлеченных в дневную занятость | чел. | 12 | 14 | 16 |  |
| 1.9. | Количество учреждений культуры, занимающихся деятельностью «клубов по интересам» для граждан старшего поколения | ед. | 15 | 16 | 28 |  |
| 2. Интеграция и участие граждан старшего поколения в процессах социальной коммуникации, обучение и информационная доступность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность граждан старшего поколения, вовлеченных в волонтерскую деятельностью | чел. | 6 | 7 | 11 |  |
| 2.2. | Количество мероприятий развлекательного и культурно-массового характера, проведенных с участием граждан старшего поколения в рамках расширения и внедрения новых форм интеграции и участия граждан старшего поколения в процессах социальной коммуникации | ед. | 20 | 21 | 23 |  |
| 2.3. | Численность пожилых граждан, привлеченных к участию в общественной жизни района, способствующей развитию деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 12 | 13 | 13 |  |

- Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы   Токаревского района Тамбовской области «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Токарёвском районе Тамбовской области на 2021-2025 годы»  за  январь-декабрь 2023г. (нарастающим итогом с начала года)

| тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание своевременной медицинской помощи |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, популяризирующей занятия физической культурой и спортом |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение физкультурных, спортивных, досуговых мероприятий для граждан старшего поколения |  | 1351,6 | - |  | - |  | 1344,6 |  | 7,0 |  | 1351,6 |  | - |  | - |  | 1344,6 |  | 7,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых граждан |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 5. Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для маломобильных граждан (МГН) |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | Всего по программе | 1351,6 | - |  | - |  | 1344,6 |  | 7,0 |  | 1351,6 |  | - |  | - |  | 1344,6 |  | 7,0 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание своевременной медицинской помощи |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, популяризирующей занятия физической культурой и спортом |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение физкультурных, спортивных, досуговых мероприятий для граждан старшего поколения, в т.ч. |  | 1351,6 |  |  |  |  |  | 1344,6 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых граждан |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для маломобильных граждан (МГН) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Всего | 1351,6 |  | - |  | - |  | 1344,6 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации района_____________________Л.В. Гридасова

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Ревунова, тел.2-50-85