# Сведения     
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
«Доступная среда» за период январь -декабрь 2023 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление государственных гарантий инвалидам |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе (Опрос 29.06.2023- из 30 опрошенных, 22 дали положительную оценку) | 70,0 | 73,3 |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Администрация района, главы поселений, руководители учреждений и организаций | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (51 здание- 64 объекта) | 75,2 | 48/75,2 |  |
| 2.2. | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | Всего 44 учреждения культуры. Доступно для инвалидов -37 учреждений | 80,1 | 84,1 | Финансирование не предусмотрено, |
| 2.3. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий), | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Всего в районе 127 спортивных сооружений Доступно для инвалидов - 115 ( 109-плоскостных спортивных сооружений и 6 спорт. залов) | 86,4 | 90,6 | Финансирование не предусмотрено, |
| 2.4. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), | Отдел образования администрации района; руководители дошкольных образовательных организаций | Всего в районе 4 детских сада, из них 3 д/с доступны для детей-инвалидов. Для слабовидящих и незрячих людей на входах в здания 4-х детских садов размещены вывески со шрифтом Брайля. | 55,5 | 75,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2.5. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) | Отдел образования администрации района | Из 20 общеобразовательных учреждений - 11 оборудованы для доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для слабовидящих и незрячих людей на входах в здания базовых школ и 12 филиалов размещены вывески со шрифтом Брайля. Проведен ремонт входной группы в Токарёвской СОШ №2 с учетом потребностей инвалидов. Рассматривается вопрос об оснащении в базовых школах и их филиалах в с.Троицкий Росляй, с.Сергиевка, с.Гладышево, д.Чичерино помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой. | 38,5 | 55,0 | Финансирование предусмотрено в рамках Программы |
| 2.6. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) | Отдел образования администрации района: Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Подход к зданию МБОУ ДО «Токарёвский районный Дом детского творчества» оборудован уличным пандусом, установлена кнопка вызова персонала. Для слабовидящих и незрячих людей на входе в здание размещена вывеска со шрифтом Брайля. Подход к зданию МБОУ ДО «Токаревской детской школы искусств» доступен для граждан с ограниченными возможностями здоровья, входная группа оборудована пандусом , поручнями, кнопкой вызова персонала. Для слабовидящих и незрячих людей на входе в здание размещена вывеска со шрифтом Брайля, световые оповещатели-табло. Приобретены светоотражающие указатели за счет внебюджетных средств. | 73,0 | 100,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2.7. | Адаптация приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие» | На 2023 год мероприятий не запланировано. | 100,0 | 100,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2.8. | Оборудование подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта светодиодным табло для слабо слышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город") | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие | На 2023 год мероприятий не запланировано. | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.9. | Модернизация подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (путем закупки и адаптации подвижного состава для инвалидов и других МГН) | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие» | На 2023 год мероприятий не запланировано. | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.10. | Адаптация административных зданий, относящихся к муниципальной собственности: (установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы, расширение дверных проемов и т. д.) | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | Всего-7 зданий Адаптировано-5. | 68,0 | 71,4 | Финансирование не предусмотрено |
| 2.11. | Обследование жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 | Отдел строительства , ЖКХ и транспорта администрации района | Обследован на предмет доступности пятиэтажный дом, расположенный по адресу: р.п. Токаревка, проспект Революции , д.3 По результатам обследования направлены письма в Токаревскую поселковую администрацию и председателю ТСЖ. Все квартиры в доме находятся в частной собственности | 1 | 1 |  |
| 2.12. | Осуществление мероприятий по обеспечению доступности жилых помещений в многоквартирных домах для инвалидов; Установка пандусов в многоквартирных жилых домах (при наличии технической возможности такой установки и решения общего собрания собственников помещений) | Администрация Токарёвского муниципального округа Токарёвского района Тамбовской области | Мероприятия по адаптации жилого дома во 2 кв. не проводились | 1 | 0 | Мероприятия по адаптации предусмотрены за счет внебюджетных средств |
| Основное мероприятие 3. Развитие системы реабилитации и социальная интеграция инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; главы поселений района ( по согласованию); ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» (по согласованию) | Реализация образовательными организациями индивидуальных программ реабилитации и абилитации с детьми-инвалидами, получившими рекомендации МСЭ (условия по организации обучения (общеобразовательная, адаптированные программы); специальные условия, педагогические условия для получения образования; психолого-педагогическая помощь (психологическое консультирование инвалида и его семьи, педагогическая коррекция: проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом по отдельному плану, психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса: сопровождение учителя-логопеда по отдельному плану); профессиональная ориентация в образовательной организации). Учреждениями культуры проводится работа по созданию особых кружков для молодых инвалидов, с целью повышения уровня развития инвалидов и побуждения интереса к совместной деятельности. На базе МБОУ Токаревской СОШ 1 организована адаптивная программа по созданию мультимедийных продуктов, которая доступна для детей-инвалидов. Дети создают социальные и познавательные видеоролики. | 78,3 | 78,6 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.1.1. | Оснащение специальным оборудованием и инвентарем учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Доля учреждений физической культуры оказывающие ре Доля учреждений физической культуры оказывающие реабилитационные и абилитационные услуги, оснащенные специальным оборудованием составляет 29,7% (11 из 37) Число инвалидов, в отношении которых были проведены мероприятия по реабилитации и (или) абилитации за 12 мес. составило 440 чел., из них 27 ребенка | 31,0 | 31,1 | Финансирование не предусмотрено. |
| 3.2. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан ( 432 из 1296) | 33,0 | 33,3 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.2.1. | Обеспечение повышения квалификации, профессиональной подготовки специалистов системы образования, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования администрации района | Реализуются образовательными организациями района индивидуальные программы реабилитации и абилитации с детьми-инвалидами, получившими рекомендации МСЭ (условия по организации обучения -общеобразовательная, адаптированная программа); Созданы специальные условия для получения образования; психолого-педагогическая помощь (психологическое консультирование инвалида и его семьи, педагогическая коррекция: проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом по отдельному плану, психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса: сопровождение учителя-логопеда по отдельному плану). Во 2 кв. педагоги приняли участие в мероприятиях: Всероссийский онлайн-семинар «Инклюзивный класс. Методы и практики работы с особыми детьми»; вебинар «Адаптация учебного материала и оценивание учебных достижений обучающихся с расстройствами аутистического спектра, осложненными легкой умственной отсталостью» (ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония»); онлан-семинар «Игры с аутичным ребенком.Установление контакта, способы взаимодействия» (ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференциронного обучения»). | 100,0 | 100,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, в т.ч. | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | На заседаниях комиссии по работе с детьми инвалидами рассматривается информация о реализации Комплексного плана мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, обсуждаются проблемные вопросы. В культурно – досуговых учреждениях района ведут работу 6 кружков декоративно – прикладного творчества для детей, в которых занимаются 14 детей-инвалидов. Учреждениями культуры Токарёвского района проводятся онлайн-мероприятия для детей инвалидов развлекательного характера, а также различные конкурсы и викторины. Ежегодно проводится набор детей с ограниченными возможностями здоровья в кружки и любительские объединения учреждений культуры. Основные формы работы детской библиотеки с детьми - инвалидами это - презентации новых книг, литературные игры для различных возрастных групп (диагнозы различны), праздники книг, тематические вечера, празднично-игровые программы. Активными читателями детской библиотеки числятся 12 человек. | 72,2 | 81,8 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3.1. | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов. | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | В учреждениях культуры прошли следующие мероприятия: Выставка «Пасхальный сувенир» (филиал «Музей Токаревского района» МБУК «КДЦ Токаревского района»; конкурсная программа «Семья и книга» (МБУК «Центральная библиотека Токаревского района) На базе МБОУ ДО «Токарёвский районный Дом детского творчества» прошли мероприятия: Мастер-класс «»Открытка к 23 февраля», мастер-класс «Открытка к 8 Марта» Экологическое мероприятие «Загадки леса» в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности»; Выставка, посвященная Пасхальной недели «Пасхальный перезвон»; Праздничный онлайн-концерт к 9 Мая; Международный День защиты детей «Лето-пора каникул»; Мастер-класс по туристическим навыкам; Туристический рогейн «Великолепная пятерка». Количество мероприятий проведенных с участием инвалидов - 295 , которые посетили свыше 928 человек. Дети-инвалиды присутствовали на праздничных мероприятиях, где для них были доступны не только бесплатное угощение, но и участие в конкурсах, подготовленных специально для участия данной категории детей. В учреждениях культуры района проведены 427 мероприятий, с участием инвалидов и лиц с ОВЗ, которые посетили 2205 человека. | 370 | 427 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3.2. | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Всего за 12 месяцев 2023 года проведены 61 спортивное мероприятие для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности Наиболее значимые из них: фестиваль ГТО среди семейных команд, спортивный мероприятия «Веселые старты» проведенные, в рамках празднования Дня России, спортивно оздоровительные мероприятия и спортивные фестивали для разных возрастных категорий детей. | 75,0 | 75,2 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3.3. | Обеспечение доступности незрячих и слабовидящих инвалидов информацией на официальном сайте | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | У всех организаций, предоставляющих услуги на территории района, официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). Все официальные сайты муниципальных учреждений оформлены соответствующим образом для доступности слабовидящих граждан. Для обеспечения доступности незрячих и слабовидящих инвалидов информацией на сайте МБУК «ЦБ Токарёвского района» создана специальная страница. Также все проводимые мероприятия освещаются в соцсетях: В Контакте, в Одноклассниках | 72,2 | 81,8 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.3.4. | Мероприятия по организации просвещённости граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; главы поселений района ( по согласованию); ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» (по согласованию) | Просветительская деятельность в районе проводится с учетом особенностей целевой аудитории, в соответствии с Планом комплексных мероприятий по правовому просвещению граждан, в т.ч. граждан, имеющих инвалидность. МБУК «Краеведческий музей Токарёвского района» размещена информация на стендах, в памятках, выдаваемых инвалиду, об организации доступности объекта и предоставляемых услугах. Проводится обучение персонала по взаимодействию с инвалидами, которые необходимо учитывать и использовать для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров на объекте и получении услуг. Мероприятия центральной библиотеки: Круглый стол "Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями". Семинар «Формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». Беседа «Формирование условий для развития ранней помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья». Благотворительная акция «Библиодесант каждому инвалиду и людям с ограниченными возможностями»( посещение инвалидов на дому с доставкой литературы). Всего проведено за 12 мес. 2023 г. 427 мероприятий, которые посетили 2205 чел., из них 71 детей-инвалидов. | 78,3 | 78,6 | Финансирование не предусмотрено |

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда»  за 2023 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе | % | 68,0 | 70,0 | 73,3 |  |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тамбовской области по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |  | 80,0 | 80,1 | 84,1 |  |
| 4. | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | % | 81,8 | 86,4 | 90,6 |  |
| 5. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) | % | - | - | - |  |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 55,5 | 55,5 | 75,0 |  |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 38,3 | 38,5 | 55,0 |  |
| 9. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 73,0 | 73,0 | 73,3 |  |
| 12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 74,5 | 75,0 | 75,8 |  |
| 13. | Доля объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, имеющих сформированные и обновленные паспорта доступности, в общем количестве приоритетных объектов вТокаревском районе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токаревского района | % | 71,0 | 72,2 | 72,7 | Опрошено 22 чел. Положительно — 16 чел. |
| 15. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | %/ ед | 72,8 | 75,2 | 75,5 |  |
| 16. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 31,0 | 33,0 | 33,3 |  |
| 18. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 75,1 | 78,3 | 84,6 | Опрошено 13 чел. Положительно-11 чел. |
| 19. | Доля административных зданий, в которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве административных зданий | % | 68,0 | 68,0 | 71,4 |  |
| 20. | Количество мероприятий, проведенных для инвалидов | ед. | 564 | 575 | 605 | Учитываются мероприятия проведенные всеми учреждениями культуры, физической культуры, образования (ДК, библиотеки, школы, музей, детская школа искусств, Детский Дом творчества), в т.ч. проведенные в онлайн — формате |
| 21. | Количество мероприятий, проведенных с участием инвалидов | ед. | 370 | 370 | 373 | Учитываются мероприятия проведенные всеми учреждениями культуры, физической культуры, образования (ДК, библиотеки, школы, музей, детская школа искусств, Детский Дом творчества), в т.ч. проведенные в онлайн - формате |