- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токаревском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года

- за 2018 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, на 1 кв.м. | кВт,ч/кв.м | 23,5 |  | 24,57 | Удельный расход электроэнергии увеличился за счет значительного увеличения офисной техники |
|  |  | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м | 0,188 |  | 0,131 |  |
| 2.Подпрограмма «Развитие газификации Токаревского района на 2014-2016 годы и на период до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Газификация квартир, домов |  |  | 68 | 50 | 57 |  |
| 2.2. | Уровень газификации от жилфонда, подлежащего газификации |  |  | 83,9 | 86,4 | 86,4 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

- Сведения
о степени выполнения мероприятий о достижении значений показателей программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токаревском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года» за 2018 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды, электрической энергии и природного газа |  | Руководители организаций | Установка индивидуальных приборов учета всех видов энергоресурсов | 110 | 114 | нет |
| 2. | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  | Руководители МБУ | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников | 25 лампочек | 48 | нет |
|  |  |  |  | Замена оконных блоков на стеклопакеты | 25 | 29 | нет |
| 3. | Проведение работ по газификации в соответствии со схемой газификации Токаревского района, внутри поселковых газораспределительных сетей, проведение работ по переводу котельных и топочных на природный газ, газификация жилых домов, в том числе: |  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, ОМСУ поселений Токаревского района, организации различных форм собственности |  | 50 | 57 | нет |
| 3.1. | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных ТСК |  |  |  | 0 | 0 | нет |
| 3.2. | Газификация жилых домов, единиц |  |  |  | 50 | 57 | нет |

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Токаревском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2024 года» за 2018г.

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюдж | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Токаревского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Всего | 191.0 | 0,0 | 0,0 | 55.0 | 136.0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Установка индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды и природного газа |  | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие газификации Токаревского района на 2014-2016 годы» | Всего | 3918.6 | 0,0 | 0,0 | 168.6 | 3750,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных ТСК |  | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 2.2. | Газификация жилых домов |  | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по мероприятиям программы, с учетом подрограммы | Всего | 4109.6 | 0,0 | 0.0 | 223.6 | 3886.0 | 55.0 | 0,0 | 0.0 | 55.0 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Токаревского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 136,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Программные расходы |  | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15.0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2 | Внепрограммные расходы |  | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 |  |  |  |  |  |
|  | Установка индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды, электрической энергии и природного газа. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие газификации Токаревского района на 2014-2016 годы» |  | 4275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4275,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Программные расходы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Ремонт газового оборудования котельных бюджетных учреждений, арендованных ТСК |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Внепрограммные расходы |  | 4275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4275,0 |  |  |  |  |  |
|  | Газификация жилых домов |  | 4275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям программы, с учетом подрограммы | Всего | 4466,0 | 0,0 | 0.0 | 55,0 | 4411,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |