Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда на 2014-2024 годы» за 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Активизация вовлечения инвалидов в творческую жизнь, организация выставок творчества инвалидов | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Организация клуба по интересам для детей-инвалидов «Мы можем все» | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Доля учреждений органов муниципальной власти, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве учреждений органов местного самоуправления | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 60,0 | 70,0 | 89,1 | Работы по адаптации в 4 сельских учреждениях культуры не проводились (планируется оптимизация) |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающимися физической культурой и спортом (в общей численности этой категории населения) | процент | 54,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (в общем количестве дошкольных образовательных организаций) | процент | 25,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов данного возраста) | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования (в общей численности детей-инвалидов школьного возраста) | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |

# Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
за период январь -декабрь 2018 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация встреч главы администрации района, глав сельских поселений, с инвалидами и другими маломобильными группами населения, руководителем районной общественной организации инвалидов, руководителями учреждений, организаций с целью выработки совместных предложений по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения района | Администрация района, главы поселений | Проведены встречи главы администрации района совместно с главами сельских поселений с инвалидами и другими маломобильными группами населения, руководителем районной общественной организации инвалидов, руководителем Токаревского отделения Жердевского общества слепых, руководителями учреждений, организаций с целью выявления социально-значимых проблем инвалидов и других маломобильных групп населения. | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района», ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | 28.02.2018 Т.Н. Козлова "Об участии в отчетной конференции Жердевого отделения Всероссийского общества слепых; 21.03.2018г. в районной газете «Маяк» была выпущена статья на тему: «Если мир вокруг стал тише», посвященная Всемирному дню охраны здоровья уха и слуха. 09.10.2018 рубрика «Милосердие, долг и совесть» - «Пусть греет души свет надежды»; 14.11.2018 статья в районной газете «Маяк» "Давление зашкаливает?» О гипертонии и профилактике недуга». | 4 | 4 |  |
| 1.3. | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по проблемам инвалидов | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, отдел образования администрации района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района», ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ», Токаревская общественная организация инвалидов, Токарёвском отделение Жердевого общества слепых | 25 мая - круглый стол на тему: «Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы в системе образования Токаревского района», на котором обсуждали вопросы адаптации детей - инвалидов и интеграции их в социальную среду. Ежеквартально проводятся заседания рабочей группы, где рассматриваются и обсуждаются проблемные вопросы по работе с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов. Продолжена работа выездных консультационных пунктов и методического клуба «Школа для родителей» по проблеме «Создание условий для беспрепятственного доступа к образовательным организациям. 29 июня - совещание с представителями малого и среднего бизнеса с приглашением представителей Всероссийского общества инвалидов по Тамбовской области. Один из рассматриваемых вопросов - паспортизация объектов торговли, расположенных на территории района. В целях повышения уровня и качества предоставления нотариальных услуг, формирования для инвалидов доступной среды к беспрепятственному нотариальному обслуживанию в ТОГБСУ СОН "Абакумовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", по интересующим нотариальным вопросам, вела прием Урясова Г.А. – нотариус Токаревского района. 16 мая 2018 года на базе детского Дома творчества специалистами ПМПК было обследовано 14 детей, из них 1 ребенок имел статус «ребенок-инвалид». Направлены на курсы повышения квалификации 3 человека по программе «Организация образовательной деятельности и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в образовательных организациях» Основные формы работы детской библиотеки с детьми инвалидами это - презентации новых книг, литературные игры для различных возрастных групп (диагнозы различны), праздники книг, тематические вечера, празднично-игровые программы. Проведены мониторинги: мониторинг организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов на территории Токаревского района; мониторинг условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся образования детей с умственной отсталостью на территории Токаревского района; мониторинг о работе профилактической услуги «CBR – технология (коррекция – социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья)»; про ориентационная работа, до профессиональная предпрофильная, профильная подготовка с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ (уроки профессиональной навигации, онлайн-тестирование, онлайн уроки финансовой грамотности, тематические классные часы, тренинги); «Душу исцелит добро» - урок доброты, для инвалидов по зрению. Работниками клубных учреждений проведено учебное мероприятие в форме театрализованной литературно-музыкальной композиции «Согреем добротой сердца». 3 июля в детской библиотеке прошел историко-познавательный час «Если добрый ты - это хорошо». 14 июля для родителей детей инвалидов состоялся вечер общения «Мы такие разные, но мы вместе». 20 июля библиотекой проведена беседа «Друг ты мой единственный» с приглашением детей — инвалидов школьного возраста. 2 декабря ко Дню инвалида в МБОУДО «Токаревский районный Дом детского творчества» проведено мероприятие «Веселые и дружные», в котором приняли участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ. | 9 | 18 |  |
| 1.4. | Проведение выборочных обследований социальных объектов культуры и спорта на предмет обеспечения доступности для инвалидов | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района, | Обследован спортивный зал в с. Даниловка - посещение спортивного зала доступно для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Организация работы с собственниками магазинов, розничных рынков, супермаркетов по приведению зданий магазинов, розничных рынков, супермаркетов в состояние доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом имеющихся градостроительных норм. Разработка плана мероприятий по приведению конкретных торговли и объектов питания в соответствии с требованиями доступности | Отдел по экономике администрации района, собственники и арендаторы зданий магазинов, розничных рынков, супермаркетов | Проведены совещания, семинары с предпринимателями, где подробно освящались вопросы, связанные с обеспечением доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного питания. Были доведены требования ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», рассмотрен вопрос о паспортизации объектов торговли. В соответствии с Планом мероприятий по приведению конкретных объектов торговли и общественного питания в соответствии с требованиями доступности для инвалидов в Токаревском районе Тамбовской области утвержденного постановлением администрации района от 27.06.2017 № 75-р проведена работы по обеспечения отдельных зданий объектов торговли в состояние доступности для инвалидов. Из включенных в реестр объектов торговли, адаптировано —96,4% (27/28). | 4 | 22 |  |
| II. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и проведение совместно с общественной организацией инвалидов района социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации. Последующая их модернизация (дооборудование) и обеспечение доступности для инвалидов | Администрация района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района, ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Совместно с представителями общественной организацией инвалидов и Токаревского отделения Жердевского общества слепых проведены опросы по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур. Составлен перечень объектов. Проведено анкетирование по качеству предоставляемых услуг инвалидам и другим категориям лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья по итогам 2018 года. В анкетировании приняли участие 81 респондент | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Оборудование бесплатных парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к административным зданиям | Директор ТРМКУ «учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | На всех оборудованных парковочных стоянках в поселке выделены места для инвалидов. | 10 | 11 |  |
| 2.3. | Создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья (оборудование средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата.) | Руководители дошкольных образовательных организаций | Вопрос создания в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья находится в стадии изучения. | - | - |  |
| 2.4. | Содействие трудовому устройству инвалидов путем развития различных форм поддержки, в том числе поддержка предпринимательской инициативы инвалидов из числа безработных граждан. Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, имеющих показания к труду | Отдел по экономике администрации Токаревского района, ТОГКУ «Центр занятости населения № 1» отдел по Токаревскому району | По состоянию на 01.01.2019 года на учете в Центре занятости состоят 1 инвалид, за 2018г. трудоустроено 25 инвалидов. По состоянию на 01.01.2019г. занято трудовой деятельностью 163 инвалида и в наличии имеются 22 вакансии. | 8 | 25 |  |
| 2.5. | Направление граждан с ограниченной трудоспособностью на профобучение с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда | ТОГКУ «Центр занятости населения № 1» отдел по Токарёвскому району | При содействии Центра занятости 1 инвалид направлен на обучение | 1 | 1 |  |
| 2.6. | Установление контактов с родителями детей-инвалидов на предмет внестационарного обслуживания книгой, путем книгоношества | Директор МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района», работники сельских библиотек | Работниками библиотек оказываются услуги 16 детям-инвалидам. Активными читателями детской библиотеки числятся 8 человек. | 14 | 16 |  |
| 2.7. | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, а также детей-инвалидов. | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, главы поселений, ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимали участие: 1 января для детей-инвалидов проведена праздничная новогодняя программа в МБУК «КДЦ Токарёвского района», в которой приняло участие 28 детей-инвалидов. На территориях поселений района новогодние мероприятия также были доступны для участия в них детей — инвалидов; 17 января в центральной библиотеке проведен час нравственности «Добро и зло: причина наших поступков» - приняло участие 11 детей-инвалидов в возрасте от 14 до 17 лет; 15 февраля в читальном зале центральной библиотеки проведен час истории - встреча с воинами интернационалистами «Живая память Афгана» - в мероприятии приняло участие 12 детей-инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет. Дети-инвалиды присутствовали на праздничном мероприятии «Здравствуй Масленица», где для них были доступны не только бесплатное угощение, но участие в конкурсах, которые готовились специально для участия этих детей. 06.04.18 урок – победы «Мы помним, мы гордимся; 19.04.18 - «Пасхальный перезвон»; 01.06.18 - День защиты детей; 12.06.18 - День России; Учреждениями культуры Токарёвского района проводятся мероприятия для детей - инвалидов развлекательного характера, а также различные конкурсы и викторины: 20 апреля в детской библиотеке проведена всероссийская акция «Библиосумерки» - в которой приняли участие 11 детей-инвалидов в возрасте от 14 до 17 лет; 25 апреля в МБУК КДЦ прошла дискуссия «Дети для родителей, и родители для детей» где приняли участие 2 семьи, имеющие детей – инвалидов. 29 апреля в детской библиотеке прошла консультация педиатра «Здоровый ребенок». 1 мая прошел районный фестиваль «Созвездие юных талантов», где 2 ребенка - инвалида приняли непосредственное участие в концертной программе, в качестве зрителя присутствовало 4 ребенка. 17.05.18 - конкурс рисунков «Осторожно дети»; 19.05.18 – концерт «Созвездие талантов»; 23 мая в парке отдыха организован конкурс рисунка «Мечты на асфальте», в котором приняли участие 5 детей - инвалидов. 10 мая 2 ребенка-инвалида приняли участие в экскурсии по библиотеке «Жилище молчаливых мудрецов». 6 июня дети-инвалиды приняли участие в праздничной программе, посвященной дню рождения А.С. Пушкина «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений» Дети-инвалиды присутствовали на праздничных мероприятиях, таких как: «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей, Праздничная программа ко Дню независимости», «День Молодежи», где для них были доступны не только бесплатное угощение, но и участие в конкурсах, подготовленных специально для участия данной категории детей. 8 июля проведен семейный творческий конкурс - парад колясок «Мой первый экипаж», посвященный Дню любви семьи и верности. В данном конкурсе приняла участие и получила поощрительный приз семья, в которой воспитывается ребенок- инвалид. 25 августа пришли праздничные районные мероприятия, посвященные 90 – летию образования Токаревского района, в которых приняли участие все желающие, в том числе и семьи с детьми инвалидами. В этот день дети- инвалиды смогли принять участие в конкурсе детского рисунка, в детском шоу «ФИКСИКИ», также в этот день для детей организована детская концертная программа. Основную работу с детьми-инвалидами проводит детская библиотека, это - презентации новых книг, литературные игры для различных возрастных групп (диагнозы различны), праздники книг, тематические вечера, празднично-игровые программы. Активными читателями детской библиотеки числятся 8 человек. 3 июля в детской библиотеке прошел историко-познавательный час «Если добрый ты - это хорошо». 14 июля для родителей детей инвалидов состоялся вечер общения «Мы такие разные, но мы вместе». 20 июля библиотекой проведена беседа «Друг ты мой единственный» с приглашением детей — инвалидов школьного возраста. 31 августа проведен конкурс рисунков «Я и моя семья в минуты летнего отдыха». 4 сентября проведена беседа - экскурсия «Мир начинается с книги». 15 сентября проведена беседа «Вежливость, прежде всего». Культурно — досуговым центром проведена благотворительная акция «Помоги ребенку», разработан методический материал по работе с детьми инвалидами. - «Спешите творить добро» - урок доброты (Троицкоросляйская с/б), - Подарим каждому частицу добра» - информационный час (Гладышевская с/б), - «Дарить другим тепло своей души» - вечер — встреча (Безукладовская с/б), Проведен благотворительный концерт ко Дню инвалида - «Добро отзывчиво, как эхо. Проведены: беседа - «Вверх по лестнице, ведущей вниз, диспут - «Сто вопросов самому себе», тренинг- «Поверь в себя — найди свой путь», игровая программа- «Не болейте никогда», развлекательная программа «Забавы на снегу». В данных мероприятиях принимали участие и дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети инвалиды приняли участие в районном конкурсе «Созвездие юных талантов». Также дети данной категории активно привлекались в конкурсные мероприятия во время проведения массовых игровых программ. | 6 | 39 |  |
| 2.8. | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности. | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | 3 марта на базе филиала МБУК «Культурно - досуговый центр Токаревского района» сельский Дом культуры Токаревского поселкового округа состоялся турнир по шахматам среди детей-инвалидов. В мероприятии приняло участие 10 детей данной категории. 20.06.18 – спортивно – познавательная игра «В мире спорта и сказок - в поисках клада». Во 2 полугодии проведено 8 мероприятий спортивной направленности. Наиболее крупные из которых: шахматно-шашечный турнир среди детей с нарушением зрения и слуха, с нарушением ОДА «Клечатое поле», спортивно-развлекательное мероприятие «Разноцветный праздник», соревнование для семей с детьми-инвалидами «Мы все можем!», спортивно-развлекательная программа «Страна друзей». В данных мероприятиях систематически принимало участие 18 детей-инвалидов. | 3 | 10 |  |
| 2.9. | Организация и проведение спортивных праздников, фестивалей, соревнований среди граждан с ограниченными возможностями и семей, имеющих инвалидов | Отдел культуры администрации Токарёвского района Тамбовской области | В 2018 году проведено 6 мероприятий физкультурно-спортивной направленности с участием детей инвалидов. Кроме того, на базе учреждений культуры района, 16 детей инвалидов района регулярно занимаются в 5 спортивных кружках и секциях (настольный теннис, шахматный, шашечный, волейбольный, легкоатлетический). В центральной библиотеке разработана программа «Нам со здоровьем по пути», которая объединяет работу сельских библиотек по пропаганде здорового образа жизни и большое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами. | 3 | 6 |  |
| 2.10. | Обследование многоквартирных домов, с целью выявления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | В 2017 г. проводилось плановое обследование: Требуют адаптации 12 подъездов в 10 многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и 16 помещений в которых проживают инвалиды. Все квартиры находятся в частной собственности. В 5-ти многоквартирных домах силами и средствами жильцов проведен ремонт в тамбурах подъездов | - | - |  |
| 2.11. | Утверждение перечня объектов (многоквартирных домов), подлежащих адаптации с учетом потребностей инвалидов | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды; главы поселений (по согласованию) | Намечены необходимые мероприятия по адаптации данных многоквартирных домов для улучшения проживания в них инвалидов, направлены письма рекомендательного характера главам органов местного самоуправления поселений и председателям товариществ собственников жилья. В стадии рассмотрения и согласования на 2019 год находится вопрос финансирования мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учётом потребностей инвалидов. | - | - |  |
| III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Токарёвского района» - филиал «Гладышевский спортивно-культурный центр»: оборудование туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов | Директор МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района» | Оборудована туалетная комната с учетом потребностей инвалидов | 350,0 тыс. руб. | 350,0 тыс. руб. |  |
| 3.14. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Токарёвская средняя общеобразовательная школа №1» оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, расширение дверных проемов, замена дверной коробки, оборудование входной группы, пандуса, поручней | Директор МБОУ «Токарёвская средняя общеобразовательная школа №1» | Закуплены необходимые материалы, проведены подготовительные работы для оборудования входа в здание «доступной средой» в 2019 году | 65,0 тыс. руб. | 65,0 тыс. руб. |  |
| 3.16. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы №1 в с. Сергиевка: оборудование входа в здание пандусом и поручнями | Руководитель филиала МБОУ «Токарёвская средняя общеобразовательная школа №1» в с. Сергиевка | Вход в здание оборудован пандусом и поручнями | 15,0 тыс. руб. | 15,0 тыс. руб. |  |
| 3.22. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2 в с. Львово: оборудование входа в здание школы пандусом и поручнями | Руководитель филиала МБОУ «Токарёвская средняя общеобразовательная школа № 2» в с. Львово | Вход в здание оборудован пандусом и поручнями | 15,0 тыс. руб. | 15,0 тыс. руб. |  |
| 3.23. | Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 1 в д. Александровка оборудование входа в здание школы пандусом | Руководитель филиала МБОУ «Токарёвская средняя общеобразовательная школа № 1» в д. Александровка | Вход в здание оборудован пандусом | 5,0 тыс. руб. | 5,0 тыс. руб. |  |
| 3.26. | Оборудование объектов здравоохранения района кнопками вызова персонала и знаками доступности | Главный врач ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Установлены кнопки вызова и знаки доступности в 8 учреждениях здравоохранения: 1. Калиновский ФАП 2.Кулешовский ФАП 3.Сергиевский ФАП 4. Березовский ФАП 5. Федоровский ФАП 6. Полетаевский ФАП 7. Чичеринский ВУ 8. Львовский ФАП | 20 9,0 тыс. руб. | 8 3,6 тыс. руб. |  |
| 3.25. | Оборудование розничных рынков, зданий супермаркетов, магазинов, аптек, пунктов по приему платежей в состояние доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствие с требованиями доступности | Собственники зданий | Установлены кнопки вызова персонала и знаки доступности: Магазин «Сказка» Магазин «Фаворит» Магазин «Наталья» Магазин «Весна» Магазин (Парамзин) Магазин «Рыболов» Магазин «Бегемот» Магазин «Растишка» ООО «Надежда»Торговый центр «Сельскохозяйственный базар» ООО Товары повседневного спроса №1 (Худякова О.И.) Магазин «Мебель» ИП Шуткин А.Н. Аптечный пункт 36,6 С Аптечный пункт ООО "ТАМБОВФАРМАЦИЯ" Аптека «Имплозия» Аптечный пункт «Вега» Аптека ИП Носова Л.В. ООО «Гран» Ветеринарный киоск ИП Кузнецова Н.А. Сумма затрат по каждому объекту составила 5,0 тыс. руб. (5,0*18=90,0 тыс. руб.) Магазин «Высота» - доступен полностью: собственником оборудована площадка перед магазином, расширены дверные проемы, установлена кнопка вызова и знак доступности - сумма затрат составила 45,0 тыс. руб. Магазин «Продукты» (Нагайцев) доступен полностью: оборудована площадка перед магазином, расширены дверные проемы, установлена кнопка вызова и знак доступности - сумма затрат составила 45,0 тыс. руб. Магазин «1000 мелочей»: оборудован переносной пандус, установлена кнопка вызова и знак доступности - сумма затрат составила 20,0 тыс. руб. Магазин «Визит»: оборудована площадка перед магазином, установлена кнопка вызова и знак доступности - сумма затрат составила 15,0 тыс. руб. | 22 215,0 тыс. руб. | 22 215, 0 тыс. руб. |  |

# Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за период январь декабрь 2018 г. (нарастающим итогом с начала года)

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Доступная среда» на 2014-2020 годы | Всего | 674,0 | - | - | 100,00 | 574,0 | 674,0 | - | - | 100,0 | 574,0 |
|  | Оборудование пандусов, входных площадок, систем вызова персонала, знаков доступности, туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов в учреждениях и зданиях всех видов собственности |  | 674,0 | - | - | 100,00 | 574,0 | 674,0 | - | - | 100,0 | 574,0 |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Доступная среда» на 2014-2020 годы Оборудование пандусов, систем вызова персонала, знаков доступности, тактильной мнемосхемы, туалетной комнаты с учетом потребностей инвалидов в учреждениях и зданиях всех видов собственности | Всего | 668,6 | - | - | 100,0 | 568,6 | 99,2 | - | - | - | 99,1 |

Согласовано:

заместитель главы администрации района							Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района							Л.В. Гридасова

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85