**Сведения**

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования Токаревского района» на 2014-2020 годы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы** | | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Результаты** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий** |
| **запланированные** | **достигнутые** |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство нового детского сада | | | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций |  | - | - |  |
| 1.2. | Обеспечение развития дошкольного образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций (группы кратковременного пребывания) | | | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения дошкольного образования.  Количество групп кратковременного пребывания на базе общеобразовательных организаций | 10 | 8 | 1группа закрыта, в связи с ликвидацией филиала МБОУ Токаревской СОШ №1 в с.Кочетовка, 1 группы- приостановлена деятельность в связи с открытием ГПД в филиале МБОУ Токаревской СОШ №1 в с.Васильевка |
| Филиала в с.К | Обеспечение развития дошкольного образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций (группы полного дня) | | | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Развитие дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций. Количество групп полного дня на базе общеобразовательных организаций | 10 | 10 |  |
| 1.4. | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» | | | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации воспитателей.  Количество воспитателей, принявших участие в конкурсе «Воспитатель года» | 5 | 4 |  |
| 1.5. | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучшая образовательная организация Токарёвского района по подготовке к новому учебному году» | | | Отдел образования администрации района, руководители дошкольных образовательных организаций | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы дошкольных образовательных организаций.  Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе | 4 | 4 |  |
| 1.6. | Оснащение муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций развивающими играми, игровыми комплектами | | | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения дошкольного образования.  Процент оснащенности дошкольных образовательных организаций района развивающими играми, игровым оборудованием | 90 | 90 |  |
| 1.7. | Обеспечение развития дошкольного образования (детские сады) | | | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организации | Количество детей, охваченных услугами образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу в режиме полного дня | 287 | 252 |  |
| **2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Создание условий для одаренных детей | Отдел образования администрации района | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных высокомотивированных обучающихся из сельской местности.  Количество детей в банке одаренных детей | 280 | 286 |  |
| 2.2. | | | Организация профильного обучения | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования.  Доля обучающихся охваченных профильным обучением | 100 | 100 |  |
| 2.3. | | | Организация дистанционного обучения | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования.  Количество обучающихся охваченных дистанционным обучением | 60 | 45 | Нет потребности |
| 2.4. | | | Проведение муниципальных олимпиад | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных, высокомотивированных обучающихся из сельской местности.  Доля обучающихся, участвующих в муниципальном этапе олимпиад | 60 | 53,0 |  |
| 2.5. | | | Проведение муниципальных творческих конкурсов | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных, высокомотивированных обучающихся из сельской местности.  Доля обучающихся, участвующих в муниципальных творческих конкурсах (в том числе в формате онлайн) | 75 | 75 |  |
| 2.6. | | | Организация, проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условия для самореализации педагогов.  Количество человек принявших участие в конкурсе «Учитель года» | 4 | 1 |  |
| 2.7. | | | Конкурсный отбор среди педагогических работников, занимающих по основному месту работы должность «Учитель», «Преподаватель-организатор ОБЖ» | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условия для самореализации педагогов.  Количество человек, принявших участие в конкурсном отборе среди педагогических работников, занимающих по основному месту работы должность «Учитель», «преподаватель-организатор ОБЖ» | 5 | 5 |  |
| 2.8. | | | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучшая образовательная организация Токарёвского района по подготовке к новому учебному году» | Отдел образования администрации района, руководители общеобразовательных организаций | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы общеобразовательных организаций.  Количество общеобразовательных организаций (филиалов), принявших участие в конкурсе | 14 | 14 |  |
| 2.9. | | | Проведение августовского педагогического совещания | Отдел образования администрации района | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы и профессионального развития.  Доля педагогов, принявших участие в августовском педагогическом совещании | 215 | 215 |  |
| 2.10. | | | Проведение мероприятий посвященных «Дню Учителя» | Отдел образования администрации района | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы и профессионального развития.  Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
| 2.11. | | | Проведение интеллектуальных соревнований «Безопасное колесо», «Школа безопасности», «Что? Где? Когда?», научно-практических конференций и др. | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся.  Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных соревнованиях«Безопасное колесо», «Школа безопасности», «Что? Где? Когда?», научно-практических конференциях | 40 | 10 |  |
| 2.12. | | | Обеспечение участия в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др. | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся. Доля обучающихся, принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах | 25 | 16,5 |  |
| 2.13. | | | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных организаций района, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  Доля выпускников 11 классов, прошедших ГИА от общего количества обучающихся 11 классов | 99 | 98 |  |
| 2.14. | | | Участие в областных массовых мероприятиях для педагогов: научно-практических конференциях, круглых столах и др. | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся и педагогов.  Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятий | 30 | 30 |  |
| 2.15. | | | Участие в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных детей.  Доля обучающихся, участвующих в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования | 30 | 13 |  |
| 2.16. | | | Содействие в решении вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций, КДН | Решение вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время.  Доля несовершеннолетних, состоящих на учете, трудоустроенных в свободное от учебы время | 100 | 100 |  |
| 2.17. | | | Аренда жилья педагогическому  работнику - участнику программы «Земский учитель» | Администрация района; отдел образования администрации района; руководители образовательных организаций района | Улучшение кадрового  обеспечения общеобразовательных организаций района. Количество жилья, арендованного педагогическому работнику – участнику программы №Земский учитель» | 1 | 1 |  |
| 2.18. | | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система стимулирования классных руководителей.  Количество учителей, осуществляющих функции классного  руководителя и получающих дополнительное вознаграждение | 89 | 89 |  |
| 2.19. | | | Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования  детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатом дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | 91 | 111 |  |
| 2.20. | | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители общеобразовательных организаций | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 |  |
| 2.21. | | | Создание центра образования цифрового и гуманитарного, естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество созданных центров образования «Точка роста» | 2 | 2 |  |
| 2.22. | | | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» | 0 | 0 |  |
| 2.23. | | | Ежегодная именная стипендия студенту Мичуринского государственного аграрного университета | Администрация района, отдел образования администрации района | Привлечение талантливой молодежи для работы в организациях Токарёвского района, улучшение кадрового потенциала работников организаций района | 3 | 3 |  |
| 2.24. | | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех напаравленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» | Администрация района, отдел образования администрации района | Повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | 0 | 0 |  |
| 2.25. | | | Обеспечение развития дополнительного образования (МБОУ ДО Токарёвский районный Дом детского творчества) | Отдел образования администрации района, руководитель организации дополнительного образования | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся.  Количество детей в кружках и объединениях | 434 | 447 |  |
| 2.26. | | | Обеспечение развития дополнительного образования в общеобразовательных организациях района | Отдел образования администрации района, руководители общеобразовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного дополнительного образования.  Доля обучающихся с 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием | 78 | 82 |  |
| 2.27. | | | Обеспечение развития общеобразовательных организаций (школы) | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители общеобразовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного дополнительного образования.  Количество обучающихся в общеобразовательных организациях | 1151 | 1151 |  |
| 2.28. | | | Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в общей численности обучающихся  (кроме детей из многодетных семей) | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием.  Доля обучающихся, получающих полноценное горячее питание | 98 | 98 |  |
| 2.29. | | | Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей в рамках Закона области «О мерах по социальной поддержке многодетных семей Тамбовской области» | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием.  Количество обучающихся из многодетных семей, получающих полноценное горячее питание | 245 | 245 |  |
| 2.30. | | | Организация отдыха и питание обучающихся муниципальных организаций в летний период | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием в период работы пришкольных лагерей.  Доля обучающихся охваченных отдыхом и питанием в летний период | 100 | 100 |  |
| **3. Подпрограмма «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования»** | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование методического обеспечения процессов модернизации муниципальной системы образования как необходимое условие повышения качества образования | | | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района» | Функционирование МКУ «Информационно-методический центр Токаревского района» | 30 | 30 |  |
| **4. Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»** | | | | | | | | |  |  |  |
| 4.1. | Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание приемного ребенка | | | Администрация района, отдел образования администрации района | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 41 | 42 |  |
| 4.2. | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | | Администрация района, отдел образования администрации района | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, чел. | 41 | 42 |  |

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие образования Токаревского района на 2014-2024 годы» за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | проценты | | | 100 | 99,6 | | 100 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | | | 100 | 100 | | 100 |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | | | 48 | 48,5 | | 56,6 |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся | проценты | | | 97,3 | 75 | | 97,3 |  |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством образования | проценты | | | 97 | 90 | | 97 |  |
| 6 | Количество и объем разработанных методических материалов для внедрения ФГОС в муниципальные образовательные организации | ед. | | | 13 | 15 | | 15 |  |
| **1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача подпрограммы: обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | | проценты | 48 | | 48,5 | | 56,6 |  |
| 1.1.2. | Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации комплекса мероприятий по развитию муниципальной системы дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора | | количество мест | 10 | | 10 | | 11 |  |
| 1.1.3. | Удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | | проценты | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 1.1.4. | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации муниципальной программы, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и для детей старше 3 лет | | количество мест | 8 | | 7 | | 0 | Нет необходимости |
| 1.1.5. | Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных за счет региональных, муниципальных, внебюджетных и иных средств путем строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта, реконструкции, поддержки негосударственных форм дошкольного образования, оптимизации площадей, развития вариативных форм дошкольного образования | | количество мест | - | | - | | 3 |  |
| 1.1.6. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования, по состоянию на 01 января каждого года | | количество | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 1.1.7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций (из всех источников) к средней заработной плате работников в сфере общего образования | | проценты | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 1.2. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности и качества системы  дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | | проценты | 100 | | 100 | | 100 |  |
| **2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | | |
| 2.1. Задача подпрограммы: обеспечение доступности общего образования | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | | проценты | 75 | | 75 | | 75 |  |
| 2.1.2. | Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших аттестацию на высшую, и первую квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях | | проценты | 98 | | 98 | | 98 |  |
| 2.1.3. | Доля руководителей и учителей организаций общего образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей организаций общего образования | | проценты | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 2.1.4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования (из всех источников) к средней заработной плате в Тамбовской области | | проценты | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 2.1.5. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства | | проценты | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 2.1.6. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся | | проценты | 97,3 | | 95 | | 97,3 |  |
| 2.1.7. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности обучающихся | | проценты | 98,5 | | 98,5 | | 98,5 |  |
| 2.1.8. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | | проценты | 93 | | 92 | | 93 |  |
| 2.1.9. | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | | проценты | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 2.1.10. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | проценты | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2.1.11. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующего капитального ремонта | | проценты | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2.2. Задача подпрограммы: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | | | | | | | | | |  |  | 1 | 1 |
| 2.2.1. | Доля учащихся 10 - 11 классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 10 - 11классов | проценты | | | 100 | 100 | | 100 |  |
| 2.2.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | проценты | | | 0 | 1 | | 2,3 |  |
| 2.2.3. | Доля обучающихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных достижений, общероссийскими, международными иссле­дованиями, от общего количества обучаю­щихся | проценты | | | 90 | 90 | | 90 |  |
| 2.2.4. | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и  дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | ед. | | | 1 | 1 | | 2 |  |
| 2.2.5. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | ед. | | | 260 | 500 | | 500 |  |
| 2.2.6. | Число общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного, естественно-научной и технологической направленностей | ед. | | | 1 | 3 | | 3 |  |
| 2.2.7. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного, естественно-научной и технологической направленностей | проценты | | | 35,6 | 81,1 | | 81,1 |  |
| 2.3. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием | проценты | | | 82 | 80 | | 86 |  |
| 2.3.2. | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д в рамках общего и дополнительного образования | проценты | | | 65 | 65 | | 65 |  |
| 2.3.3. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | | | 11,3 | 11,5 | | 8 |  |
| 2.3.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | проценты | | | 82 | 78,5 | | 86 |  |
| 2.3.5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | проценты | | | 5 | 7 | | 6,8 |  |
| 2.3.6. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | ед. | | | - | 8 | | 0 |  |
| 2.3.7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Тамбовской области | проценты | | | 100 | 100 | | 100 |  |
| 2.3.8. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | ед. | | | 310 | 405 | | 405 |  |
| 2.4. Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения обучающихся района полноценным, сбалансированным, качественным питанием | | | | | | | | | |  |  | 11,1 | 11,3 |
| 2.4.1. | Доля охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций питанием в общей численности обучающихся (кроме детей из многодетных семей) | проценты | | 98 | | 98 | 98 | |  |
| **3.Подпрограмма муниципальной программы «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования»** | | | | | | | | | |
| 3.1. Задача подпрограммы: обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров образовательных организаций | | | | | | | | | |  |  | 5 | 5 |
|  | Доля педагогических и руководящих кадров прошедших повышение квалификации | проценты | | 98,5 | | 99 | 99 | |  |
| **4.Подпрограмма муниципальной программы «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»** | | | | | | | | | |
| 4.1.Задача подпрограммы: создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей | проценты | | 95 | | 98 | 98 | |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию программы «Развитие образования Токаревского района» на 2014-2024 годы за 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2021 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2021 г. | | | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные | |  | | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| **1** | **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»** | **Всего** | **30506,7** | **-** | **10506,0** | **18005,5** | **1995,2** | | **30506,7** | | **-** | **10506,0** | **18005,5** | **1995,2** | |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ДДТ | 4705,2 |  | 165,3 | 4510,4 | 29,5 | | 4705,2 | |  | 165,3 | 4510,4 | 29,5 | |
| **2** | **Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования»** |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | школы | 159049,9 | 11527,3 | 103096,0 | 41150,1 | 3276,5 | | 159049,9 | | 11527,3 | 103096,0 | 41150,1 | 3276,5 | |
|  |  | Всего (шк. и ддт) | **163755,1** | **11527,3** | **103261,3** | **45660,5** | **3306,0** | | 163755,1 | | 11527,3 | 103261,3 | 45660,5 | 3306,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| **3** | **Подпрограмма «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования»** | ИМЦ | **2205,9** | - | - | **2205,9** | - | | 2205,9 | | - | - | 2205,9 | - | |
|  |  | Прочие | **24190,7** |  | **11494,5** | **12696,2** |  | | 24190,7 | |  | 11494,5 | 12696,2 |  | |
| **4** | **Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»** |  | **2184,9** |  | **2184,9** |  |  | | **2184,9** | |  | **2184,9** |  |  | |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  | - | |  | |  |  |  |  | |
|  | **Всего по**  **Программе** | **Всего** | **222843,3** | **11527,3** | **127446,7** | **78568,1** | **5301,2** | | **222843,3** | | **11527,3** | **127446,7** | **78568,1** | **5301,2** | |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Инвестиции |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Прочие |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в программу |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | | Отклонение (%), Графику 14/графу 9 и т.д. | | | | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | | | |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | | внебюджетные |  | фед. бюджет | | | обл. бюджет | места, бюджеты | | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1б | 17 | | 18 | 19 | 20 | | | 21 | 22 | | 23 |
| **1** | **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»** | **Всего** | **30007,5** | **-** | **10427,0** | **17585,3** | | **1995,2** | 98,4 |  | | | 99,2 | 97,7 | | 100 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ДДТ | 4705,2 | - | 165,3 | 4510,4 | | 29,5 | 100 |  | | | 100 | 100 | | 100 |
| **2** | **Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования»** | **школы** | 158273,1 | 10843,1 | 103010,5 | | 41143,0 | 3276,5 | 99,5 | | 94,0 | 99,9 | | | 99,9 | 100 |
|  |  | Всего ДДТ,школы | **162978,3** | **10843,1** | **103175,8** | | **45653,4** | **3306,0** | 99,5 | | 94,0 | 99,9 | | | 99,9 | 100 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графику 14/графу 9 и т.д. | | | | |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1б | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Подпрограмма «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования»** | ИМЦ | 2192,1 | - | - | 2192,1 | - | 99,4 | - | - | 99,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан»** |  | 2152,4 |  | 2152,4 |  |  | 98,5 |  | 98,5 |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  | 24189,3 | - | 11494,5 | 12694,8 | - | 100,0 | - | 100 | 99,9 | - |
|  | **Всего по**  **Программе** | **Всего** | **221519,6** | **10843,1** | **127249,7** | **78125,6** | **5301,2** | **99,5** | **94,0** | **99,9** | **99,4** | **100** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела образования

администрации района А.И. Насакина