- Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы комплексного развития сельских территорий

- Токарёвского района Тамбовской области за 2021 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, финансовый отдел администрации района | Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях в первом полугодии 2021 года не выделялись | 0 кв.м | 0 кв.м | отсутствие финансирования |
| 2. | Проведение мероприятия по вручению свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, финансовый отдел администрации района | Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях в первом полугодии 2021 года не выделялись, соответственно мероприятия не проводились | 0 | 0 | отсутствие финансирования |
| 3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Россельхозбанком выданы населению района кредиты по льготным ставкам | 10 ед | 10 ед | нет |
| 4. | Обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в т. ч. стройконтроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Строительство объекта осуществляют два подрядчика: ООО «РЕАЛ-МАКС», контракт заключен в марте 2020 года, срок выполнения работ по 17.11.2020 рублей. ООО «Трасса», контракт заключен в августе 2020 года, срок выполнения работ по контракту по 01.09.2020. Работы выполнены в полном объеме. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. | 1 | 1 | нет |
| 5. | Участие в конкурсе "Золотая осень" | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | администрации района приняла участие в ежегодном конкурсе «Золотая осень», заняла призовое место. | 1 | 1 | нет |
| 6. | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Услуги оказывались при строительстве объекта «Обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку», было заключено 3 контракт. | 3 | 3 | нет |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы комплексного развития сельских территорий

- Токарёвского района Тамбовской области за 2021 года.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Сохранение численности сельского населения | тыс. чел. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | нет |
| 2 |  | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда муниципального образования | процент | 72,3 | 72,6 | 72,6 | нет |
| 3 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 893,6 | 0 | 0 | В связи с тем, что социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях в 2021 года не выделялись, ввод жилья отсутствует |
| 4 |  | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. м | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | количество семей | 10 | 10 | 10 | нет |
| 6 |  | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений за счет предоставления кредитов (займов) по льготной ставке | количество семей | 0 | 0 | 0 | нет |
| 7 |  | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 1 | 1 | нет |
| 8 |  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | 0 | 0 | нет |
| 9 |  | Количество реализованных проектов по благоустройству | едениц | 0 | 0 | 0 | нет |
| 10 |  | Количество проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | едениц | 0 | 0 | 0 | нет |
| 11 |  | Сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | процент | 0 | 0 | 0 | нет |

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

| - Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области за 2021 года.. (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2021 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области | Всего | 35968,34 | 24374,89 | 497,45 | 247,00 | 10849,00 | 25120,6 | 24374,9 |  | 497,4 | 248,3 | 0,00 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программы комплексного развития сельских территорий Токарёвского района Тамбовской области. | Всего | 25117,7 | 24374,9 | 497,4 | 245,4 | 0,00 | 99,9 |  | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 0,0 |

Первый заместитель главы администрации района                                 ________________            А. В. Жуков

Зам. главы администрации района, начальник финансового отдела           _________________            Л.А. Родионова

исп: начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ

и транспорта администрации района Н. В. Портнова.