Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Токарёвском районе Тамбовской области на 2021-2024 годы»

- Сведения

- о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
 «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Токарёвском районе Тамбовской области на 2021-2024 годы»

- за период январь – декабрь 2021 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание своевременной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Смертность населения старше трудоспособного возраста на 1000 человек населения соответствующего возраста | 39,6 | 19,1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, популяризирующей занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | В сдаче норм ГТО принимали активное участие граждане пожилого возраста, 22 чел. | 20 | 22 |  |
| 2.2. | Проведение пропагандистских акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Проведены пропагандистскии акции на базе центральной библиотеки (в т.ч. он лайн): «Алкоголь-коварный враг», «Курить не модно»; «Спорт-норма жизни», «Движение-это жизнь». | 4 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение физкультурных, спортивных, досуговых мероприятий для граждан старшего поколения |  |  |  |  | 7-внебюдж. 483,1-бюдж. |
| 3.1. | Занятия группы «Скандинавская ходьба» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Граждане старшего поколения, привлеченные в группу и разучившие технику скандинавской ходьбы, 17 чел. | 15 | 17 |  |
| 3.2. | Проведение районных спартакиад: «Серебряный возраст»; «Лыжня России» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | В январе и феврале т.г. для граждан старшего поколения проведены спартакиады. Число граждан привлеченных для участия в спартакиадах составило 31 чел. За счет спонсорских средств приобретались призы | 20 | 31 2,0 тыс. руб. |  |
| 3.3. | Проведение Легкоатлетического пробега «По зову души» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Число граждан старшего поколения, привлеченных для участия в пробеге составило 12 чел. За счет спонсорских средств приобретались призы | 10 | 12 1,0 тыс. руб. |  |
| 3.4. | Проведение турниров: по шахматам и русским шашкам | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Число граждан старшего поколения, привлеченных для участия в турнирах | 20 | 21 2,0 тыс. руб. |  |
| 3.5. | Проведение праздничного мероприятия ко Дню пожилого человека: «Вам мудрость подарили годы» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Организация досуга граждан пожилого возраста | 35,2 | 44 чел. 35,2 тыс. руб. |  |
| 3.6. | Проведение акции «С днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными днями рождения и 76 годовщиной со Дня Победы | Администрация Токарёвского района Тамбовской области; главы поселений | Организованы поздравления ветеранов с юбилейными Днями рождения, Днем Победы и вручением подарков | 134,0 тыс. руб. | 151,0 тыс. руб. |  |
| 3.7. | Проведение досуговых мероприятий для членов Токарёвского районного отделения Жердевского общества слепых, включая финансирование на подписку газет | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Оформлена подписка на районную газету «Маяк» (1 полугодие) | 22,8 тыс. руб. | 10,1 тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8. | Участие в подписной кампании. Подписка газет и журналов для районной ветеранской организации с последующим распределением между пожилыми гражданами, получающими минимальную пенсию | Администрация Токаревского района Тамбовской области | Оформлена подписка на газету «Тамбовская жизнь»-20 экз. и на подписка на районную газету «Маяк»-20 экз. (1 полугодие) | 50,0 тыс. руб. | 51,4 тыс. руб. |  |
| 3.9. | Проведение районного фестиваля творчества пожилых граждан «Когда поет душа» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | 26.03.2021 г. на базе Токаревской ДШИ прошло праздничное мероприятие для пожилых людей «Когда поет душа». В творческой атмосфере прошели праздничный концерт, проведены конкурсы, исполнялись песни, романсы. Отделением изобразительного творчества была подготовлена выставка рисунков детей. | 10,0 тыс. руб. | 16 чел. 10,0 тыс. руб. |  |
| 3.10. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Проведено районное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана. Участники мероприятия-33 человека | 33 чел/ 33,0 тыс. руб. | 33 чел./ 33,0 тыс. руб. |  |
| 3.11. | Проведение мероприятия, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | На территории района проживает 7 ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС и п/о «Маяк» | 21,0 | 7 чел./ 21,0 тыс. руб. |  |
| 3.12. | Проведение культурно-досуговых мероприятий в клубе «Ветераы» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | Проведены мероприятия в рамках клуба «Ветеран», в формате онлайн: час истории «Эхо войны и память сердца», час памяти «И вспомнить страшно и забыть нельзя», патриотический час «История Крыма-история России». Всего приняло участие 28 человек. | 20 34,4тыс. руб. | 28 чел. 17,4 тыс. руб. |  |
| 3.13. | Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе художественной самодеятельности и в конкурсе на лучшую постановку | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики; администрации района; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | Вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района, организация досуга граждан пожилого возраста | 10 ветеранских организааций/ | 10 ветеранских организааций/ 2,0 тыс. руб.- |  |
| 3.14. | Проведение акции «С днем Победы, ветераны!» Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы (9 Мая) | Администрация Токаревского района Тамбовской области; главы поселений | Организация досуга граждан пожилого возраста | 154,0 | 154,0 |  |
| 3.15. | Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально -опасном положении, в организацию досуговой деятельности для граждан старшего поколения, добровольчество , волонтерство | Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, отдел образования администрации района | 2 несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении, вовлечены в организацию досуговой деятельности для граждан старшего поколения. | 2 | 3 |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых граждан |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | Администрация Токарёвского Тамбовской области; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | веден круглый стол по вопросу благоустройства прилегающих к дому территорий, принадлежащих пожилым гражданам, в рамках празднования 76-ти летия Победы в Великой Отечественной войне. Проведен круглый стол по вопросу организации работы волонтеров в связи с пандемией (2019-nCov). | 2 | 2 |  |
| 4.2. | Проведение добровольческой акции «Свет в окне» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; главы поселений | Волонтерами оказана практическая помощь пожилым гражданам в уборке придомовых территорий ( в т.ч. расчистке снега), доставке продуктов, лекарств и т.д., | 50 чел. | 113 чел. |  |
| 4.3. | Оказание в установленном порядке поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям по обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-МГН) | Администрация района; главы поселений | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | 53,6 | 57,1 |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для маломобильных граждан (МГН) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, приобретение кресел-колясок для перемещения МГН внутри зоны оказания услуг и др.) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений | МБУК «Центральная библиотека Токаревского района»-выиграли Грант на 10 млн. рублей. Планируется в 2021 году полная реконструкция здания и оборудование «доступной средой» для всех категорий инвалидов; Безукладовский сельский Дом культуры- расширен дверной проем, заменены входные ступени, установлен пандус и опорные поручни; Кочетовский сельский дом культуры- расширен дверной проем, установлен пандус, опорные поручни, отремонтированы входные ступени. Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры составила 84,4% Всего 44 учреждения культуры. Доступно для инвалидов -37 учреждений | 80,0 | 84,1 |  |
| 5.2. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, приобретение кресел-колясок для перемещения МГН внутри зоны оказания услуг и др.) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений | Спортивный зал филиала МБУК КДЦ Токаревского района «Сельский дом культуры поселкового округа»- оборудована входная группа, установлен пандус, входные поручни. М. Даниловский спортивный зал-установлены пандус и опорные поручни. Всего в районе 119 спортивных сооружений Доступно для инвалидов- 99 ( в т.ч. учитывается альтернативная форма обслуживания-оказывается помощь специально закрепленным лицом); Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составляет 83,2% | 84,0 | 90,6 |  |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области  «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Токарёвском районе Тамбовской области на 2021-2024 годы»  за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение здоровья и формирование здорового образа жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность (доля) граждан старшего поколения, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры | % | 84,0 | 85,0 | 85,8 |  |
| 1.2. | Количество спортивных объектов, на территорию которых обеспечен доступ граждан старшего поколения для форм активного передвижения, включая ходьбу и езду на велосипеде, соответствующие установленным показателям безопасности | ед. | 8 | 10 | 12 |  |
| 1.3. | Численность пенсионеров, вовлеченных в районные спартакиады «Серебряный возраст», «Лыжня России» | чел. | 20 | 30 | 31 |  |
| 1.4. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий для граждан старшего поколения | ед. | 3 | 5 | 7 |  |
| 1.5. | Количество мероприятий, организованных с целью правильного и полезного отдыха, досуга граждан старшего поколения | ед. | 72 | 75 | 81 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6. | Количество граждан старшего поколения вовлеченных в дневную занятость | чел. | 4 | 8 | 8 |  |
| 1.7. | Количество учреждений культуры, занимающихся деятельностью «клубов по интересам» для граждан старшего поколения | ед. | 10 | 12 | 28 |  |
| 2. Интеграция и участие граждан старшего поколения в процессах социальной коммуникации, обучение и информационная доступность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность граждан старшего поколения, вовлеченных в волонтерскую деятельностью | чел. | 4 | 5 | 7 |  |
| 2.2. | Количество мероприятий развлекательного и культурно-массового характера, проведенных с участием граждан старшего поколения в рамках расширения и внедрения новых форм интеграции и участия граждан старшего поколения в процессах социальной коммуникации | ед. | 18 | 19 | 24 |  |
| 2.3. | Численность пожилых граждан, привлеченных к участию в общественной жизни района, способствующей развитию деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 9 | 10 | 12 |  |

- Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы   Токаревского района Тамбовской области «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Токарёвском районе Тамбовской области на 2021-2024 годы»  за  2021 г. (нарастающим итогом с начала года)

| тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание своевременной медицинской помощи |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, популяризирующей занятия физической культурой и спортом |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение физкультурных, спортивных, досуговых мероприятий для граждан старшего поколения |  | 501,4 | - |  | - |  | 494,4 |  | 7,0 |  | 501,4 |  | - |  | - |  | 494,4 |  | 7,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых граждан |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 5. Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для маломобильных граждан (МГН) |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | Всего по программе | 501,4 | - |  | - |  | 494,4 |  | 7,0 |  | 501,4 |  | - |  | - |  | 494,4 |  | 7,0 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание своевременной медицинской помощи |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, популяризирующей занятия физической культурой и спортом |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение физкультурных, спортивных, досуговых мероприятий для граждан старшего поколения, в т.ч. |  | 490,1 |  |  |  |  |  | 483,1 |  | 7,0 |  | 97,8 |  | - |  | - |  | 97,7 |  | 100,0 |
| 4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых граждан |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для маломобильных граждан (МГН) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Всего | 490,1 |  | - |  | - |  | 483,1 |  | 7,0 |  | 97,8 |  | - |  | - |  | 97,7 |  | 100,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

заместитель главы администрации района					Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района		  			Л.В. Гридасова

заместитель главы администрации района		  			И.Г. Вяткина

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85