**Сведения  
о достижении значений показателей подпрограмм муниципальной программы**

**«Развитие институтов гражданского общества на 2014-2024 годы» за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества на 2014-2024годы»** | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально значимого характера | Проценты | 11,5 | 11,5 | 13,0 |  |
| 2. | Увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации, иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке органов власти | Проценты | 23,0 | 23,5 | 34,6 |  |
| **1.Подпрограмма «Развитие социально экономической активности молодежи Токаревского района» на 2014 – 2024 годы** | | | | | | |
| 3. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Процент | 23,5 | 24,5 | 22,7 |  |
| 4. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Процент | 11,5 | 11,5 | 11,7 |  |
| 5. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте  от 14 до 30 лет | Процент | 26,5 | 26,5 | 26,9 |  |
| **2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токаревского района на 2014 - 2024 годы»** | | | | | | |
| 6. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Количество выполненных мероприятий | Единиц | 32,0 | 33,0 | 18,0 |  |
| 8. | Количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных. | Единиц | 1 | 1 | 19 |  |
| 9. | Количество историко- патриотических и военно- патриотических музеев и музейных комнат (в образовательных и иных учреждениях) | Единиц | 7 | 7 | 7 |  |
| 10. | Количество публикаций, освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в средствах массовой информации (далее – СМИ) | Проценты | 7 | 7 | 7 |  |
| **3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токаревском районе**  **на 2014-2024 годы»** | | | | | | |
| 11. | Число педагогов, обучающихся, родителей, привлеченных к участию в проведении круглых столов, семинаров, научно – практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних | Единиц | 2000 | 2010 | 2013 |  |
| 12. | Число обучающихся охваченных мониторинговыми исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ | Единиц | 740 | 741 | 741 |  |
| 13. | Увеличение количества мероприятий, по профилактике наркомании среди молодежи. | Единиц | 250 | 250 | 258 |  |
| 14. | Количество спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «За здоровый образ жизни» | 1 | 100 | 106 | 52 |  |
| **4. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Токарёвском районе на 2016-2024 годы»** | | | | | | |
| 15. | Количество мероприятий, проводимых социально-ориентированными некоммерческими организациями |  | 40 | 40 | 49 |  |
| 16. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | 9 | 9 | 9 |  |
| 17. | Степень осведомленности населения о деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | | | | | | |

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества на 2014-2024 годы» за 2021 г (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Подпрограмма «Развитие социально - экономической активности молодежи Токаревского района» на 2014 – 2024 годы** | | | | | | |
|  | Участие в областном Новогоднем  губернаторском  молодежном карнавале | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Количество мероприятий | 1 | 0 |  |
|  | Организация и проведение творческих конкурсов, выставок- молодежного и юношеского творчества | Отдел образования администрации района.  Руководители образовательных учреждений  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 4 | 4 |  |
|  | Чествование медалистов, выпускников школ | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Районный праздник, посвященный Дню молодежи | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 0 |  |
|  | Итоговый образовательный форум волонтерских отрядов Токарёвского района «ДоброТок - 2021» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 2 | 0 |  |
|  | Проведение мероприятий экологической направленности в рамках районной акции «ЭКОдружба» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 2 | 1 |  |
| **2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токаревского района на 2014 - 2024 годы»** | | | | | | |
|  | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой работы | Отдел образования;  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 23 | 23 |  |
|  | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» | Отдел образования;  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Проведение конкурсов и акций военно-патриотической направленности | Отдел образования администрации района | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 7 | 4 |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой  Отечественной войне. | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 25 | 25 |  |
|  | Проведение встреч участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике с молодым поколением. | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
|  | Проведение Дня государственного флага Российской Федерации. | Отдел образования администрации района  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 3 | 3 |  |
| **3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Токаревском районе**  **на 2014-2024 годы»** | | | | | | |
|  | Проведение на территории района циклов нравственно-познавательных Дней информации для школьников и молодежи «Сквозь тьму к свету», приуроченных к Дням борьбы с наркоманией и СПИДом: 1 марта, 26 июня, 1 декабря ежегодно | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 3 | 3 |  |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков» | Отдел образования администрации района.  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 2 | 2 |  |
|  | Проведение районных культурно-массовых мероприятий (фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества, праздников здоровья) под девизом «Молодёжь против зла», «Берегите себя для жизни» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 2 | 2 |  |
|  | Обеспечение горючими материалами и техни­кой процесса уничтожения дикорастущих очагов мака и конопли на территории района, обнаруженных по результатам обследований земельных угодий | Органы местного самоуправления района | Количество мероприятий | - | - |  |
|  | Участие в областных и  организация районных семинаров для педагогов, школьных психологов по вопросам первичной профилактики наркомании и наркологической помощи | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района. | Количество мероприятий | 1 | 0 |  |
|  | Проведение мониторинга среди учащихся старших классов района | Отдел образования администрации района, ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
| **4.Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Токаревского района на 2016-2020 годы»** | | | | | | |
|  | Поддержка проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Единиц | 0 | 0 |  |
|  | Поддержка добровольческой деятельности | Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Единиц | 0 | 0 |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества на 2014-2024 годы» за 2021 г.   
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2021 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2021 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Подпрограмма «Развитие социально - экономической активности молодежи Токаревского района» на 2014 – 2024 годы»** | **Всего** | **259,0** | **-** | **-** | **259,0** | **-** | **259,0** | **-** | **-** | **259,0** | **-** |
|  | Участие в областном Новогоднем  губернаторском  молодежном карнавале |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  | Организация и проведение творческих конкурсов, выставок молодежного и юношеского творчества |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  | Чествование медалистов, выпускников школ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Районный праздник, посвященный Дню молодежи |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  | Итоговый образовательный форум волонтерских отрядов Токарёвского района «ДоброТок - 2019» |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  | Проведение мероприятий экологической направленности в рамках районной акции «ЭКОдружба» |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  | Прочие мероприятия |  | 169,0 | - | - | 169,0 | - | 169,0 | - | - | 169,0 | - |
| **2** | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токаревского района на 2014 - 2024 годы»** | **Всего** | **244,0** | **-** | **-** | **244,0** | **-** | **244,0** | **-** | **-** | **244,0** | **-** |
|  | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой работы |  | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
|  | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» |  | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - |
|  | Проведение конкурсов и акций военно-патриотической направленности |  | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
|  | Проведение спортивных мероприятий, посвященных памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров |  | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  | Проведение мероприятий посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. |  | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
|  | Проведение встреч участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике с молодым поколением. |  | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
|  | Проведение Дня государственного флага Российской Федерации. |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  | Прочие мероприятия |  | 115,0 | - | - | 115,0 | - | 115,0 | - | - | 115,0 | - |
| **3** | **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами**  **и их незаконному обороту в Токаревском районе на 2014-2024 годы»** | **Всего** | **15,0** | **-** | **-** | **9,0** | **6,0** | **9,0** | **-** | **-** | **9,0** | **-** |
|  | Проведение на территории района циклов нравственно-познавательных Дней информации для школьников и молодежи «Сквозь тьму к свету», приуроченных к Дням борьбы с наркоманией и СПИДом: 1 марта, 26 июня, 1 декабря ежегодно |  | 4,0 | - | - | 3,0 | 1,0 | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков |  | 6,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
|  | Проведение районных культурно-массовых мероприятий (фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества, праздников здоровья) под девизом «Молодёжь против зла», «Берегите себя для жизни» |  | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
|  | Обеспечение горючими материалами и техникой процесса уничтожения дикорастущих очагов мака и конопли на территории района, обнаруженных по результатам обследований земельных угодий |  | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
|  | Участие в областных и организация районных семинаров по вопросам первичной профилактики наркомании и наркологической помощи для педагогов, школьных психологов |  | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
|  | Проведение мониторинга среди учащихся старших классов района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **4** | **Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Токарёвского района на 2016-2024 годы»** | **Всего** | **5,0** | **-** | **-** | **5,0** | **-** | **5,0** | **-** | **-** | **5,0** | **-** |
|  | Поддержка проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | 2,5 | - | - | 2,5 | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - |
|  | Поддержка добровольческой деятельности |  | 2,5 | - | - | 2,5 | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - |
| **5** | **Подпрограмма**  **«Информирование населения о деятельности администрации Токарёвского района Тамбовской» на 2016 – 2024 годы** | **Всего** | **744,0** | **-** | **-** | **744,0** | **-** | **744,0** | **-** | **-** | **744,0** | **-** |
|  | Опубликование в районной общественно-политической газете «Маяк» нормативных правовых актов Администрации Токарёвского района Тамбовской области |  | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
|  | Подготовка и опубликование в районной общественно-политической газете «Маяк» информационных материалов о деятельности Администрации района (актуальные интервью, объявления, соболезнования, поздравления) |  | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
|  | Подготовка и опубликование (выпуск) в региональных СМИ информационных материалов о деятельности Администрации района |  | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |
|  | Изготовление полиграфической продукции |  | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |
|  | **Всего по**  **Программе** | **Всего** | **1223,0** | **-** | **-** | **1223,0** | **6,0** | **1223,0** | **-** | **-** | **1223,0** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **1** | **Подпрограмма «Развитие социально - экономической активности молодежи Токаревского района» на 2014 – 2024 годы»** | **Всего** | **26,5** | **-** | **-** | **26,5** | **-** | **10,2** | **-** | **-** | **10,2** | **-** |
|  | Участие в областном Новогоднем  губернаторском  молодежном карнавале |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение творческих конкурсов, выставок- молодежного и юношеского творчества |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | Чествование медалистов, выпускников школ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Районный праздник, посвященный Дню молодежи |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итоговый образовательный форум волонтерских отрядов Токарёвского района «ДоброТок - 2019» |  | 6,5 | - | - | 6,5 | - | 32,5 | - | - | 32,5 | - |
|  | Проведение мероприятий экологической направленности в рамках районной акции «ЭКОдружба» |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
|  | Прочие мероприятия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2** | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Токаревского района на 2014 – 2024 годы»** | **Всего** | **103,6** | **-** | **-** | **103,6** | **-** | **42,5** | **-** | **-** | **42,5** | **-** |
|  | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой работы |  | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» |  | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | Проведение конкурсов и акций военно-патриотической направленности |  | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | Проведение спортивных мероприятий, посвященных памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров |  | 9,6 | - | - | 9,6 | - | 32,0 | - | - | 32,0 | - |
|  | Проведение мероприятий посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. |  | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | Проведение встреч участников боевых действий в Афганистане и Чеченской республике с молодым поколением. |  | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | Проведение Дня государственного флага Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие мероприятия |  | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 4,3 | - | - | 4,3 | - |
| **3** | **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами**  **и их незаконному обороту в Токаревском районе на 2014-2024 годы»** | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Проведение на территории района циклов нравственно-познавательных Дней информации для школьников и молодежи «Сквозь тьму к свету», приуроченных к Дням борьбы с наркоманией и СПИДом: 1 марта, 26 июня, 1 декабря ежегодно |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение районных культурно-массовых мероприятий (фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества, праздников здоровья) под девизом «Молодёжь против зла», «Берегите себя для жизни» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обеспечение горючими материалами и техникой процесса уничтожения дикорастущих очагов мака и конопли на территории района, обнаруженных по результатам обследований земельных угодий |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Участие в областных и организация районных семинаров по вопросам первичной профилактики наркомании и наркологической помощи для педагогов, школьных психологов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение мониторинга среди учащихся старших классов района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4** | **Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Токарёвского района на 2016-2024 годы»** | **Всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Поддержка проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Поддержка добровольческой деятельности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **5** | **Подпрограмма «Информирование населения о деятельности Администрации Токарёвского района Тамбовской области»** | **Всего** | **338,2** | **-** | **-** | **338,2** | **-** | **48,3** | **-** | **-** | **48,3** | **-** |
|  | Опубликование в районной общественно-политической газете «Маяк» нормативных правовых актов Администрации Токарёвского района Тамбовской области |  | 101,2 | **-** | **-** | 101,2 | - | 50,6 | - | - | 50,6 | - |
|  | Подготовка и опубликование в районной общественно-политической газете «Маяк» информационных материалов о деятельности Администрации района (актуальные интервью, объявления, соболезнования, поздравления). |  | 170,0 | **-** | **-** | 170,0 | - | 85,0 | - | - | 85,0 | - |
|  | Подготовка и опубликование (выпуск) в региональных СМИ информационных материалов о деятельности Администрации района |  | - | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Изготовление полиграфической продукции |  | 67,0 | **-** | **-** | 67,0 | - | 44,7 | - | - | 44,7 | - |
|  | **Всего по**  **Программе** | **Всего** | **468,3** | **-** | **-** | **468,3** | **-** | **38,5** | **-** | **-** | **38,5** | **-** |

Ответственный исполнитель: Анохин С.О. Тел.: 2-52-80