Отчет о ходе реализации муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области

«Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского района Тамбовской области на 2021-2024 годы»

за   2021 год

- Сведения

- о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
 «Укрепление общественного здоровья населения Токарёвского района Тамбовской области на 2021-2024 годы» за период январь –декабрь 2021 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Организационные мероприятия по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение тематических встреч с населением по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Токарёвская центральная районная больница» (по согласованию) | На базе учреждений культуры района, включая клубные формирования и центральную библиотеку проводились тематические встречи с населением по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни. Наиболее значимые из них:: январь-беседа «Наркотик-твой враг»; февраль-профилактическая беседа «Здоровое поколение-будущее России»; март - Час спорта и здоровья «Вредным привычкам скажем-нет»; апрель-Круглый стол- «Не поддайся соблазну»; май - Час здоровья «Краски жизни» в рамках месячника по борьбе с наркоманией; июнь-лекция для молодежи о здоровом образе жизни «Молодежь за ЗОЖ» и др.; июль — акция «Береги себя для жизни»; август- районный конкурс на лучший плакат «Жизнь без наркотиков»; сентябрь -Спортивное соревнование по профилактике табакокурения «Чистое небо» ; октябрь -турнир по футболу «Будь здоров!» ноябрь- просмотр фильма в «Центральной библиотеке нового поколения Токарёвского района» о вреде наркотиков «Жить для жизни»; декабрь- принимали участие в межрайонном антинаркотическом онлайн -фестивале видео-роликов «Мы выбираем жизнь». Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности программы -19 | 12 | 19 |  |
| 1.2. | Организация информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения: «Ярмарка здоровья», «Спорт - против наркотиков», «Молодежь против зла» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | На базе МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» проведена информационная кампания «Ярмарка здоровья». Подготовлены листовки и буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни. Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями составляет 45 %, | 38,0 | 45,0 |  |
| 1.3. | Тиражирование и распространение печатной продукции(плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Изготовлен раздаточный материал для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности — 200 шт. | 180 | 200 |  |
| 1.4. | Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака, в средствах массовой информации | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Осуществлялись публикации в Социальных сетях: «Facebook», «В Контакте», «Одноклассники», а также в районной газете «Маяк». К-во публикаций -18 | 6 | 18 |  |
| II. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение районных соревнований для молодежи и школьников различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис) в рамках фестиваля «Береги себя для жизни» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Проведены: турнир по настольному теннису, приуроченный к Всемирному Дню борьбы против рака; состязания по легкой атлетике, турнир по гирям, турнир по волейболу, серия спортивных мероприятий под девизом «Курить-здоровью вредить». Изготовлен раздаточный материал-буклеты. Доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями составила 31% | 25,0 | 31,0 |  |
| 2.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов (по согласованию) | Серия спортивных мероприятий «Спортивный май»; мероприятие, посвященное празднованию Международного дня защиты детей; спортивное мероприятие «Эстафета среди молодежи»; районная спартакиада «За активное долголетие»; в «Декаду спорта и здоровья» провели турнир по мини-футборлу на снегу «В здоровом теле, здоровый дух»! Приобретались кубки, грамоты и рамки Доля жителей - участников мероприятий программы в общей численности населения района составила 18,5% | 18,0 | 18,5 |  |
| 2.3. | Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных Всемирной Организацией Здравоохранения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Март - акция «Мы против наркотиков»-21 чел; май-акция «День без табака»-23 чел.; июнь- акция «Стань Донором!»-14 чел; август- «Районный день физкультурника» -56 чел.; сентябрь-акция, посвященная всемирному Дню красоты -22 чел,. а также, Всемирный день борьбы против рака – число участников 28 Всемирная неделя борьбы с глаукомой - число участников 32 Всемирный день здоровья- число участников 45 Всемирный день борьбы с Артериальной Гипертонией - число участников 23 Всемирный день отказа от курения- число участников 18 Всемирный день сердца- число участников 22 и др. Мероприятиями по диспансеризации взрослого населения охвачено 2818 чел. от числа подлежащих диспансеризации 2818 чел. | 72,0 | 100,0 |  |
| 2.4. | Проведение районной спартакиады «Территория, свободная от табака»- соревнования среди курящих и некурящих | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Проводилась спартакиада «Свободен от табака» чел., «Декада спорта и здоровья» турнир по мини-футболу на снегу и др. Доля граждан, принявших участие в спартакиаде в общей численности населения района | 16,0 | 16,2 |  |
| 2.5. | Формирование основ здорового и и правильного питания учащихся муниципальных образовательных организаций. Организация и проведение конкурса «Разговор о правильном питании»; внеклассных мероприятий (уроки акции и т. д.) | Отдел образования администрации района | Охват горячим питанием обучающихся 1- 11 классов общеобразовательных организаций от общего числа учащихся составил 98,1% от общей численности обучающихся 1151 чел. | 98,1 | 98,1 |  |
| 2.6. | Организация и проведение районных соревнований по сдаче комплекса ГТО в рамках областной спартакиады школьников | Отдел образования администрации района | Всего приняло участие в сдаче норм ГТО 334 чел. Доля обучающихся принявших участие в сдаче норм ГТО в общей численности обучающихся района составила 29,0% | 25,0 | 29,0 |  |
| 2.7. | Месячник антинаркотической направленности и формирования здорового образа жизни | Отдел образования администрации района; отделение полиции в р.п. Токарёвка Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Мордовский» (по согласованию) | Проведен месячник антинаркотической направленности. Доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни составила 55,8% от общего числа подростков и молодежи Токарёвского района | 15,0 | 55,8 |  |
| III. Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение Марафона здоровья: увеличение охвата населения района диспансеризацией и профилактическими осмотрами | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения Токарёвского района Тамбовской области, от общего числа граждан, подлежащих диспансеризации | 80,0 | 80,7 |  |
| 3.2. | Организация и проведение на территории района Дня донора | Администрация Токарёвского района Тамбовской области; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Численность граждан, сдавших кровь в день донора | 80 | - | В связи с эпидемиологической ситуацией, День донора не проводился |
| 3.3. | Организация необходимых условий для работы врачей- специалистов социального автопоезда «Забота» | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | Организация питания для бригады врачей-специалистов социального автопоезда «Забота» (чел.) | 40 | - | В связи с эпидемиологической ситуацией, соц. поезд «Забота» в районе не работал. |
| 3.4. | Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на борьбу с гриппоми ОРВИ, в т.ч. с коронавирусной инфекцией | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | В постоянном режиме проводятся профилактические мероприятия, приобретались средства для профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции: рециркуляторы, маски, перчатки и т.д. | 97,3 | 97,3 |  |
| 3.5. | Приобретение навигационных табличек и указателей, необходимых при проведении углубленной диспансеризации граждан Токаревского района Тамбовской области, перенесших новую коронавирусную инфекцию | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | Приобретены навигационные таблички и указатели для диспансеризации граждан Токаревского района, перенесших новую коронавирусную инфекцию, которые переданы в ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | 75,5 | 75,5 |  |
| IV. Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах, учреждениях и организациях с привлечением общественных объединений |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение на предприятиях и в организациях производственной гимнастики | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Производственная гимнастика внедрена в ООО «Токаревская птицефабрика» Численность лиц, которым даны рекомендации по соблюдению здорового образа жизни и занятию физической культурой и спортом составляет 13 чел. | 12 | 13 |  |
| V. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг нормативно-правовых актов, определяющих границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Отдел по экономике администрации района; главы поселений (по согласованию) | Количество межведомственных рейдовых мероприятий по объектам торговли | 4 | 4 |  |
| VI. Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение анкетирования в целях выявления масштабов потребления табака среди населения муниципального образования | Отдел по экономике администрации района; главы поселений (по согласованию); волонтеры Молодой Гвардии Единой России (по согласованию) | Количество межведомственных рейдовых мероприятий по объектам торговли | 4 | 4 |  |
| 6.2. | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете поликлиники ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию) | Количество обращений граждан в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | 12 | 16 |  |
| 6.3. | Организация в учреждениях культуры ежегодных книжно-иллюстрированных выставок, дней информации, видеолекториев и других мероприятий о вреде табакокурения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики; администрации района; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию); главы поселений (по согласованию) | В учреждениях культуры (библиотеки) организованы выставки на тему: «Давай поговорим», просмотр фильма «Причинение вреда наркотиками»; тематическая беседа «Мы против наркотиков» (КДУ), посвященные пропаганде здорового образа жизни, о вреде табакокурения, употребления наркотических средств. | 20 | 21 |  |
| VII. Меры по развитию массовой физической культуры |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений (по согласованию) | Проведены соревнования по легкой атлетике в рамках всероссийского Дня трезвости и борьбы с алкоголем. Приняли участие 28 чел. | 20 | 28 |  |
| 7.2. | Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений (по согласованию) | Открыты 8 клубных объединений спортивной направленности | 6 | 8 |  |
| 7.3. | Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди образовательных организаций | Отдел образования администрации района; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Проведен конкурс «Лучший учитель физкультуры» Лучшим учителем признан Пашков В.П. Охват обучающихся профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни от общего числа обучающихся составил 85% | 35,0 | 85,0 |  |
| 7.4. | Оснащение придомовых территорий и жилых массивов спортивными игровыми площадками, информационными стендами по здоровому образу жизни. | Главы поселений (по согласованию) | Количество муниципальных образований района взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы | 10 | 10 |  |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области   «Укрепление общественного здоровья населения Токаревского района Тамбовской области на 2021-2024 годы»

- за   2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество межведомственных рейдовых мероприятий на объектах торговли | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | на 10 тыс. населения | 714,2 | 680,5 | 520,0 | Основными причинами смертности населения в 2021году являются: болезни системы кровообращения, мочевыделительной системы, психические расстройства (сенильная деменция), травмы. Смертность от сердечно сосудистых заболеваний на протяжении последних нескольких лет занимает 1-е место. Наблюдается незначительный рост смертности от болезней органов дыхания, пищеварения, нервной системы. |
| 3. | Смертность женщин в возрасте 16-54 года | на 10 тыс. населения | 237,9 | 234,3 | 140,0 |  |
| 4. | Смертность от всех причин, случаев | на 1 тыс. населения | 18,0 | 17,8 | 23,8 |  |
| 5. | Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста | на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 418,4 | 418,2 | 475,0 |  |
| 6. | Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения Токарёвского района Тамбовской области, от числа подлежащих диспансеризации | % | 80,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| 7. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности населения Токарёвского района Тамбовской области | % | 29,5 | 30,0 | 75,5 |  |
| 8. | Доля населения, получившая комплексную профилактическую услугу в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | 72,0 | 75,0 | 78,0 |  |
| 9. | Доля жителей - участников мероприятий программы в общей численности населения района | % | 16,0 | 18,0 | 18,5 |  |
| 10. | Доля лиц из числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни от общего числа подростков и молодежи Токарёвского района Тамбовской области | % | 54,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 11. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,0 | 28,0 | 28,8 |  |
| 12. | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 150 | 180 | 200 |  |

- Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы   Токаревского района Тамбовской области «Укрепление общественного здоровья населения Токаревского района Тамбовской области на 2021-2024 годы»   за период январь -декабрь 2021 г. (нарастающим итогом с начала года)

| тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| I. Организационные мероприятия по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение тематических встреч с населением по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2. | Организация информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения: «Ярмарка здоровья», «Спорт - против наркотиков», «Молодежь против зла» |  | 5,5 |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1.3. | Тиражирование и распространение печатной продукции(плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности |  | 0,5 | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  | - |  | 0,5 |  |
| 1.4. | Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака, в средствах массовой информации |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| II. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение районных соревнований для молодежи и школьников различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис) в рамках фестиваля «Береги себя для жизни» |  | 1,0 | - |  | - |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | - |  | - |  | - |  | 1,0 |  |
| 2.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения |  | 2,2 |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,0 |  |
| 2.3. | Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных Всемирной Организацией Здравоохранения |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 2.4. | Проведение районной спартакиады «Территория, свободная от табака»- соревнования среди курящих и некурящих |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 2.5. | Формирование основ здорового и и правильного питания учащихся муниципальных образовательных организаций. Организация и проведение конкурса «Разговор о правильном питании»; внеклассных мероприятий (уроки акции и т. д.) |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.6. | Организация и проведение районных соревнований по сдаче комплекса ГТО в рамках областной спартакиады школьников |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.7. | Месячник антинаркотической направленности и формирования здорового образа жизни |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| III. Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение Марафона здоровья: увеличение охвата населения района диспансеризацией и профилактическими осмотрами |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.2. | Организация и проведение на территории района Дня донора |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 3.3. | Организация необходимых условий для работы врачей- специалистов социального автопоезда «Забота» |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.4. | Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на борьбу с гриппом и ОРВИ, в т.ч. с коронавирусной инфекцией |  | 97,3 | - |  | - |  | 97,3 |  | - |  | 97,3 |  | - |  | - |  | 97,3 |  | - |  |
| 3.5. | Приобретение навигационных табличек и указателей, необходимых при проведении углубленной диспансеризации граждан Токаревского района Тамбовской области, перенесших новую коронавирусную инфекцию |  | 75,5 |  |  |  |  | 75,5 |  |  |  | 75,5 |  |  |  |  |  | 75,5 |  |  |  |
| IV. Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах, учреждениях и организациях с привлечением общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение на предприятиях и в организациях производственной гимнастики |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| V. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг нормативно-правовых актов, определяющих границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| VI. Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение анкетирования в целях выявления масштабов потребления табака среди населения муниципального образования |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6.2. | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете поликлиники ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6.3. | Организация в учреждениях культуры ежегодных книжно-иллюстрированных выставок, дней информации, видеолекториев и других мероприятий о вреде табакокурения |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| VII. Меры по развитию массовой физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты) |  | 2,0 | - |  | - |  | - |  | 2,0 |  | 2,0 |  | - |  | - |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 7.2. | Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7.3. | Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди образовательных организаций |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7.4. | Оснащение придомовых территорий и жилых массивов спортивными игровыми площадками, информационными стендами по здоровому образу жизни. |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Программа «Укрепление общественного здоровья населения Токаревского района Тамбовской области на 2021-2024 годы» |  | Всего по программе | 184,5 | - |  | - |  | 179,0 |  | 5,5 |  | 184,5 |  | - |  | - |  | 179,0 |  | 5,5 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет |  | местн. бюджеты |  | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |
| I. Организационные мероприятия по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения: «Ярмарка здоровья», «Спорт - против наркотиков», «Молодежь против зла» |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.3. | Тиражирование и распространение печатной продукции(плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - |  | 100,0 |
| II. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение районных соревнований для молодежи и школьников различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис) в рамках фестиваля «Береги себя для жизни» |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 2.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.4 | Проведение районной спартакиады «Территория, свободная от табака»- соревнования среди курящих и некурящих |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| III. Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на борьбу с гриппоми ОРВИ, в т.ч. с коронавирусной инфекцией |  | 97,3 |  |  |  |  |  | 97,3 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.5. | Приобретение навигационных табличек и указателей, необходимых при проведении углубленной диспансеризации граждан Токаревского района Тамбовской области, перенесших новую коронавирусную инфекцию |  | 75,5 |  |  |  |  |  | 75,5 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| VII. Меры по развитию массовой физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты) |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - |  | 100,0 |
| Программа «Укрепление общественного здоровья населения Токаревского района Тамбовской области на 2014-2024 годы» |  | Всего | 184,5 |  |  |  |  |  | 179,0 |  | 5,5 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

заместитель главы администрации района					Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района		  			Л.В. Гридасова

заместитель главы администрации района 					И.Г. Вяткина

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85