# Сведения     
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
«Доступная среда» за период январь -декабрь 2021 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие1. Обеспечение государственных гарантий инвалидам |  | Доля инвалидов положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе (Опрос) | 68,0 | 68,4 | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Администрация района, главы поселений, руководители учреждений и организаций | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (51 здание- 64 объекта) | 70,4 | 46/71,9 | нет |
| 2.1. | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | МБУК «Центральная библиотека Токаревского района»-проведен текущий ремонт здания и оборудование «доступной средой» с учетом потребностей инвалидов за счет средств Гранта; Безукладовский сельский Дом культуры- расширен дверной проем, заменены входные ступени, установлен пандус и опорные поручни; Кочетовский сельский дом культуры- расширен дверной проем, установлен пандус, опорные поручни, отремонтированы входные ступени. Установлены кнопки вызова и знаки доступности при входе в помещения 12 сельских библиотек. Всего 44 учреждения культуры. Доступно для инвалидов -37 учреждений | 80,0 | 84,1 |  |
| 2.2. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий), | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Спортивный зал филиала МБУК КДЦ Токаревского района «Сельский дом культуры поселкового округа»- оборудована входная группа, установлен пандус, входные поручни. М. Даниловский спортивный зал-установлены пандус и опорные поручни. Всего в районе 127 спортивных сооружений Доступно для инвалидов - 115 ( 109-плоскостных спортивных сооружений и 6 спорт. залов) | 80,0 | 90,6 | Финансирование не предусмотрено, работы проведены за счет спонсорских средств |
| 2.3. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), | Отдел образования администрации района; руководители дошкольных образовательных организаций | Оборудована с учетом потребностей инвалидов входная группа: установлены пандус, поручни в д/с «Светлячок» | 55,5 | 55,5 | Финансирование предусмотрено в рамках Программы |
| 2.4. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) | Отдел образования администрации района | Токаревская средняя общеобразовательная школа №1- полностью отремонтирован туалет для девочек: расширен дверной проем, установлена раковина, поручни.; Установлен пандус, опорные поручни в филиале Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в с. Ивано-Лебедянь | 40,9 | 40,9 | Финансирование предусмотрено в рамках Программы |
| 2.5. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) | Отдел образования администрации района: Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | «Токаревская детская школа искусств» - заменены оконные блоки в классных комнатах. | 73,0 | 73,0 | Финансирование не предусмотрено, работы проведены за счет спонсорских средств |
| 2.6. | Адаптация приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие» | На 2021 год мероприятий не запланировано. | 100,0 | 100,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 2.7. | Адаптация административных зданий, относящихся к муниципальной собственности: (установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы, расширение дверных проемов и т. д.) | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | На 2021 год мероприятий не запланировано. Всего-7 зданий Адаптировано-5. | 68,0 | 71,4 | Финансирование не предусмотрено |
| 3. | Основное мероприятие 3 Реабилитация и социальная интеграция инвалидов | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Реализуются образовательными организациями района индивидуальные программы реабилитации и абилитации с детьми-инвалидами, получившими рекомендации МСЭ (условия по организации обучения (общеобразовательная, адаптированная программа); Созданы специальные условия, педагогические условия для получения образования; психолого-педагогическая помощь (психологическое консультирование инвалида и его семьи, педагогическая коррекция: проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом по отдельному плану, психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса: сопровождение учителя-логопеда по отдельному плану); Учреждениями культуры проводится работа по созданию особых кружков для молодых инвалидов, с целью повышения уровня развития инвалидов и побуждения интереса к совместной деятельности. | 64,0 | 64,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.1. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, в т.ч. | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | В общеобразовательных организациях проведены: тематические классные часы: «Толерантность – норма жизни», «Дарите людям доброту», «Все мы разные, но мы все нужны», «Доброта- это солнце», «Азбука нравственности» м др.; диспут «Что такое нравственность»; квест «Дарите людям доброту»; уроки толерантности для детей «Равные среди равных» с просмотром презентации «Особые люди, особые возможности»; диагностика «Изучение особенностей развития эмоционально-личностной сфер»; тренинговые занятия «Путь уверенности к себе»; конкурс буклетов социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными Конкурс рисунков «Учимся жить в многоликом мире» возможностями и их проблемам; конкурс декоративно-прикладного искусства «Новогодняя игрушка». Тотальный тест «Доступная среда» (36 педагогов образовательных организаций). В районном Доме детского творчества: Мастер-классы: «Елочка – живи», ко Дню флага, в рамках открытия кружковой работы; игровое мероприятие «В кругу друзей»; новогодний утренник «В гостях у сказки». Оганизованы 12 мастер-классов и конкурсных программ для данной категории. Учреждениями культуры проведены: Круглый стол с участием руководителей учреждений культуры района по вопросу обеспечения «доступной средой» учреждений культуры и активизации работы по привлечению к проводимым мероприятиям граждан с ограниченными возможностями здоровья; Круглый стол: «Это должен знать каждый», «Бывает ли беда чужой?». Значимые мероприятия: конкурс «Две звезды», фотовыставка «В душе сохраняется свет», конкурс рисунков «Когда мои друзья со мной», конкурс плакатов, посвященных здоровому образу жизни «Мы за здоровый образ жизни!», беседа «Место здоровья в жизни человека», беседа «Будь оптимистом, забудь о недугах». | 69,8 | 70,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 3.1.1. | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Всего в культурно-досуговых учреждениях района и образовательных учреждениях за 12 месяцев было проведено 402 спортивных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности Отделом культуры, туризма, спорта и молодежной политики совместно с МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района» и МБУК «Центральная Библиотека Токаревского района» проводились различные челленджи, акции, конкурсы спортивной направленности в онлайн-формате, такие как: конкурс рассказов «Сильные, ловкие, смелые», конкурс рисунков «Расти красивым и сильным» и т.д.. Мероприятия проведены с участием инвалидов и их сверстников, не не имеющих инвалидности. | 69,8 | 70,0 | В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019 часть мероприятий проводились в онлайн-формате |
| 3.1.2. | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, а также детей-инвалидов. | Одел образования МБОУ ДО «Токарёвская детская школа искусств» состоялась выставка детского рисунка «Новогодняя карусель». администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Учреждениями культуры за 12 мес. проведено 370 мероприятий, которые посетили свыше 450 человек. Наиболее значимые из них: -Районный фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»; # - Дистанционный креативный конкурс «В мире музыки»; # - Районный отборочный этап фестиваля творчества «Город мастеров» среди детей с ограниченными возможностями; - районный фестиваль художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше»; - Конкурс рисунков «Выше радуги»; - Фото конкурс: «Каникулы и природа»; 01.06.- Конкурс рисунков, приуроченный ко Дню защиты детей; -Серия игр в рамках всемирного Олимпийского Дня. Учреждениями образования проведены: -Муниципальный этап областного конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан» номинация «Безопасный труд глазами детей» (рисунки детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья); -Мастер-класс «Подарок Папе»; -Знакомство с выставкой в МБОУ ДО «Токаревский районный Дом детского творчества», посвященной техническому творчеству | 75,1 | 75,2 | В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019 большая часть мероприятий проведены в онлайн-формате |

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда »  за  2021г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе | % | 64,0 | 68,0 | 68,4 |  |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тамбовской области по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг | % | 98,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |  | 77,0 | 80,0 | 84,1 |  |
| 4. | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | % | 80,0 | 80,0 | 90,6 |  |
| 5. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 55,0 | 55,5 | 55,5 |  |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 36,4 | 40,9 | 40,9 |  |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 72,0 | 73,0 | 73,0 |  |
| 11. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 69,0 | 69,5 | 79,5 |  |
| 12. | Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токаревского района | % | 55,0 | 69,8 | 80,0 | Опрошено 15 чел. Положительно — 12 чел. |
| 14. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | %/ ед | 61,9/39 | 70,4/45 | 71,9/46 |  |
| 15. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Токаревском районе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | Доля административных зданий, в которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве административных зданий | % | 61,0 | 68,0 | 71,4 |  |
| 18. | Количество мероприятий, проведенных для инвалидов | ед. | 564 | 564 | 570 | Учитываются мероприятия проведенные всеми учреждениями культуры, образования (ДК, библиотеки, школы, музей, детская школа искусств, Детский Дом творчества), в т.ч. проведенные в онлайн — формате |
| 19. | Количество мероприятий, проведенных с участием инвалидов | ед. | 369 | 369 | 370 | Учитываются мероприятия проведенные всеми учреждениями культуры, образования (ДК, библиотеки, школы, музей, детская школа искусств, Детский Дом творчества), в т.ч. проведенные в онлайн - формате |
| 20. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 71,9 | 75,1 | 77,2 | Опрошено 22 чел. Положительно-17 чел. |

# Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда» за период январь -декабрь 2021 г. (нарастающим итогом с начала года)

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | «Доступная среда» на 2014-2024 годы | Всего | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Доступная среда» на 2014-2024 годы | Всего | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | - | 100 % | - |
| 1. | Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | - | 100% | - |

Согласовано:

заместитель главы администрации района							Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района							И.Г. Вяткина

заместитель главы администрации района							Л.В. Гридасова

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85