**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за I полугодие 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](file:///C:\Users\Иришка\Documents\ИНОЕ\Сведения%20по%20программам\Запрос%20по%20программам%202016%20полугодие.docx#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2024 годы | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семьи | 6 | 9 | 3 | нет |
| 1.Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семьи | 6 | 9 | 3 | нет |
| 2.Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | | | | | | | |
| 2.1 | | Наличие внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | единиц | - | 1 | 0 | Выплаты в I полугодии 2019 не производились. Технология построения ИСОГД будет проходить централизованно. |
|  | | ... |  |  |  |  |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2024 годы» за I полугодие 2019 г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | | | | | | |
| 1. | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | За счет федерального, областного и районного бюджетов оказана помощь молодым семьям в приобретении жилья (в виде социальной выплаты) | 9 | 3 | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве | | | | | | |
| 1. | Наличие внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | На организацию мероприятия в бюджете предусмотрено 100,0тыс.руб. | 1 | 0 | Выплаты в I полугодии 2019 не производились. Технология построения ИСОГД будет проходить централизованно |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(рублей)** | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» | Всего | 15463,25 | 2505,815 | 2133,149 | 801,0 | 10023,286 | 11198309,2 | 2818193,547 | 1946412,323 | 840812,83 | 5592890,5 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 15463,25 | 2505,815 | 2133,149 | 801,0 | 10023,286 | 11198309,2 | 2818193,547 | 1946412,323 | 840812,83 | 5592890,5 |
| 1.1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома | Всего | 15463,25 | 2505,815 | 2133,149 | 801,0 | 10023,286 | 11198309,2 | 2818193,547 | 1946412,323 | 840812,83 | 5592890,5 |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2.1. | Внедрение единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по** | **Всего** | **15563,25** | **2505,815** | **2133,149** | **801,0** | **10023,286** | **11198409,2** | **2818193,547** | **1946412,323** | **840912,83** | **5592890,5** |
|  | **Программе** | **НИОКР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Прочие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1** | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **НИОКР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Прочие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за период январь - июнь 2019\_г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма «Молодежи доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение или строительства индивидуального жилого дома |  | 6268073,6 | 842218,760 | 581686,440 | 251277,40 | 4592891,1 | 56 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 82,1 |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 6268073,6 | 842218,760 | 581686,440 | 251277,40 | 4592891,1 |  |  |  |  |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации района И.Н. Васюков

26.07.2019