Сведения

о достижении значений показателей муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2024 годы на 01.07.2019 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) Наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчету | Отчетный год | | |
| План | Факт на 01.07.2019 г | |
|  | Муниципальная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2020 годы. | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категории (в сопоставимых ценах) | % | 136,4 | 101,6 |  | | Достижение показателя на конец года. |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категории (в сопоставимых ценах) | % | 89,6 | 109,4 |  | | Достижение показателя на конец года. |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категории (в сопоставимых ценах | % | 152,4 | 100 |  | | Достижение показателя на конец года. |
| 4 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | Руб. | 39254 | 39254 | 38331,2 | | 97,6% к целевому показателю |
| **Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** | | | | | | | |
| 5 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 153490 | 153500 | | 70956 ( расчетная) | 46,2% к целевому показателю |
| 6 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 5854 | 5860 | | 2246 ( расчетная) | 38% к целевому показателю |
|  | **Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства** | | | | | | |
| 7 | Производства зерна (в весе после дор.) | тыс. тонн | 184,4 | 216,2 | |  |  |
| 8 | сахарной свеклы | тыс. тонн | 213,7 | 241,8 | |  |  |
| 9 | подсолнечник | тыс. тонн | 42,8 | 36,5 | |  | . |
| 10 | картофель | тыс. тонн | 4,7 | 5,5 | |  |  |
| 11 | овощи | тыс. тонн | 1,1 | 1,1 | |  |  |
| 12 | Плоды и ягоды | тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | |  |  |
| 13 | Внесение минеральных удобрений д. в. | тонн | 4074,6 | 7617 | | 4317 | 56,7% к целевому показателю |
| 14 | Площадь застрахованных посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами | га |  | 12494,95 | | 5445 | 43,5% к целевому показателю |
| 15 | Доля содержания паров в севообороте | % | 13,2 | 8,1 | | 9,9 | 122% к целевому показателю |
| 16 | Доля содержания подсолнечника в севообороте | % | 19,0 | 19,5 | | 19,9 | 102,0% к целевому показателю |
| 17 | Доля содержания сахарной свеклы в севообороте | % | 6,0 | 6,8 | | 7,0 | 103% к целевому показателю |
| 18 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами | % | 4,7 | 5,0 | | 0,3 | 6 % к целевому показателю |
|  | **Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** | | | | | | |
| 19 | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: тракторов | Ед. | 13 | 10 | | 3 | 30 % к целевому показателю |
| 20 | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: комбайнов зерноуборочных | Ед. | 11 | 2 | | 1 | 50 % к целевому показателю |
|  | **Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»** | | | | | | |
| 21 | Количество заявлений (глав КФХ) участвующих в конкурсном отборе начинающих фермеров |  |  |  | |  | - |
| 22 | Количество заявлений глав КФХ) участвующих в конкурсном отборе проектов по развитию семейных животноводческих ферм |  |  |  | | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) Наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчету | Отчетный год | |
| План | Факт на 01.07.2019 г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Токаревского района Тамбовской области на 2014-2017 годы**  **и на период до 2024 года»** | | | | | | | |
| Создание комфортных условий жизнедеятельности | | | | | | | |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия – всего заявления о | единиц | 1 | 2 | 2 | | 2 семьи улучшили жилищные условия |
| в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | единиц | 1 | 2 | 2 | |
| 2. | Ввод, приобретение жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | кв.м. | 72,5 | 180,0 | 180,0 | |  |
| в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 72,5 | 180,0 | 180,0 | |
| Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную застройку в сельской местности | | | | | | | |
| 3. | Комплексное обустройство площадки сетями инженерной инфраструктуры под  компактную жилищную застройку на улице Тамбовской в р.п. Токаревка  Токаревского района Тамбовской области | ед. | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен, ведутся работы по обустройству площадки | |

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2024 годы за период январь – декабрь 2018 года.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2020 годы. | | | | | | |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Токаревского района Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2024 года»** | | | | | | |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей, молодых специалистов и граждан, проживающих в сельских поселениях Токаревского района | Администрация района, органы местного самоуправления поселений района | в текущем году выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты | 2 | 2 | нет |
| 2 | Комплексное обустройство площадки сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку на улице Тамбовской в р.п. Токаревка  Токаревского района Тамбовской области | Администрация района | Заключен контракт, ведутся работы по обустройству площадки, в 1 полугодии 2019 года освоено 17,357 мл. рублей, срок окончания строительства 2021 год | 0 | 0 | нет |

**\*** При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2024 годы за период январь – июнь 2019г.  
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год | | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района на 2013-2020 годы.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | Всего | 36628,7 | 33155,9 | 3330,7 | 142,1 |  | 36628,7 | 33155,9 | 3330,7 | 142,1 |  | | 1 | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Всего | 66,5 |  | 51,5 | 15,0 |  | 66,5 |  | 51,5 | 15,0 |  | | 1.1 | « Предупреждение и ликвидация болезней животных» |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | | 1.2 | «Организация отлова безнадзорных животных» |  | 51,5 |  | 51,5 |  |  | 51,5 |  | 51,5 |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Токаревского района Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2024 года» | Всего | 36562,2 | | 33155,9 | 3279,2 | 127,1 | 0,0 | 36562,2 | 33155,9 | 3279,2 | 127,1 | 0,0 |
| 2.1 | Комплексное обустройство площадки сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку на улице Тамбовской в р.п. Токаревка  Токаревского района Тамбовской области |  | 36562,2 | | 33155,9 | 3279,2 | 127,1 | 0,0 | 36562,2 | 33155,9 | 3279,2 | 127,1 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | | в том числе по источникам: | | | | | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | | обл. бюджет | | местн. бюджеты | | внебюджетные | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
| Муниципальная Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Токаревского района  на 2013-2024 годы.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | Всего | 17357,4 | 15770,1 | 1559,7 | 17,3 | 0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 14 | 0 | | 1 | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.1 | Предупреждение и ликвидация болезней животных» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.2 | «Организация отлова безнадзорных животных» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Токаревского района Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2024 года» | Всего | 17357,4 | 15770,1 | 1559,7 | 17,3 | 0,0 | | 47,5 | | 47,5 | | 47,5 | | 14 | | 0 |
| 2.1 | Комплексное обустройство площадки сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку на улице Тамбовской в р.п. Токаревка Токаревского района Тамбовской области |  | 17357,4 | 15770,1 | 1559,7 | 17,3 | 0,0 | | 47,5 | | 47,5 | | 47,5 | | 14 | | 0 |