Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, «Доступная среда на 2014-2024  годы» за I полугодие 2019г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токаревского района Тамбовской области «Доступная среда на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Токаревском районе | % | 58,0 | 60,0 | 59,5 |  |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тамбовской области по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг | % | 60,0 | 65,0 | 60,0 | Во втором полугодии показатель будет достигнут |
| 3. | Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 70,0 | 76,0 | 73,8 | Во втором полугодии показатель будет достигнут |
|  | Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта | % | 70,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 5. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля парка подвижного состава автомобильного наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в парке этого подвижного состава (автобусного) | % | - | - | - |  |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 35,0 | 45,0 | 35,0 | Во втором полугодии показатель будет достигнут |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 27.3 | 31,8 | 31,8 |  |
| 9. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в общей численности детей-инвалидов такого возраста) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 69,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 58,0 | 60,0 | 59,1 | Во втором полугодии показатель будет достигнут |
| 13. | Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества | % | 60,0 | 82,5 | 60,0 | Во втором полугодии показатель будет достигнут |
| 14. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Токаревского района | % | 50,2 | 51,0 | 51,0 |  |
| 15. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | %/ед | 39/61,9 | 40/63,5 | 40/63,5 |  |
| 16. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Токаревском районе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

# Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
за период январь -июнь 2019 г.  (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Администрация района, главы поселений, руководители учреждений и организаций | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (50 зданий-63 объекта) | 39/61,9% | 40/63,5% |  |
| 1.1. | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий) | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; главы поселений района ( по согласованию) | На 2019 год мероприятия не запланированы |  |  |  |
| 1.2. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий), | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | На 2019 год мероприятия не запланированы | - | - |  |
| 1.3. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), | Отдел образования администрации района; руководители дошкольных образовательных организаций | На 2019 год мероприятия не запланированы | - | - |  |
| 1.4. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.), | Отдел образования администрации района | Токаревская средняя общеобразовательная школа №1: Оборудована входная площадка, установлен пандус и опорные поручни, увеличены разворотные площадки | 150,0 | 132,4 | Во 2 полугодии запланированныесредства будут освоены полностью |
| 1.5. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) | Отдел образования администрации района: Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | На 2019 год мероприятия не запланированы | - | - |  |
| 1.6. | Адаптация приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Директор Токаревского районного муниципального унитарного предприятия «Токаревское автотранспортное предприятие» | На 2019 год мероприятия не запланированы, техническое решение по оборудованию здания автостанции доступной средой невозможно. Установлена альтернативная форма обслуживания | - | - |  |
| 1.7. | Адаптация административных зданий, относящихся к муниципальной собственности: (установка пандуса, поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности, оборудование входной группы, расширение дверных проемов и т. д.) | Директор Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токарёвского района» | На 2019 год мероприятия не запланированы | - | - |  |
| 2. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Одел образования администрации района; Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Мероприятия: - урок нравственности «Чтобы сделать мир добрее», - тематический вечер «Свет, идущий от мудрости», - акция «Ручеек милосердия», - почта доброго настроения «Твори добро на всей земле», - урок доброты «Спешите день начать с добра», - вечер встреча «Свет идущий от мудрости», - музыкальный час «А музыка звучит». На базе МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района» проведены следующие мероприятия: урок рисования «Планета детства», выставка рисунков «Этот прекрасный мир». На базе филиала МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» «Детская библиотека» экскурсия «Аптека для души». На базе филиала МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района» «Сельский Дом культуры Токаревского поселкового округа» проведен турниры и мастер-классы по шахматам и шашкам среди детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе филиала «Сельский Дом культуры Токарёвского поселкового округа» 16 июня состоялось спортивное мероприятие «Олимпийские высоты», в рамках проведения ХХХ Всероссийского олимпийского дня. Всего в мероприятии приняло участие 3 семьи. В ходе данного мероприятия участники соревновались в таких видах спорта как дартс и настольный теннис. В культурно – досуговых учреждениях района ведут работу 6 кружков декоративно – прикладного творчества для детей, в которых занимаются 11 детей-инвалидов. Волонтеры культуры приняли участие в проведении развлекательного мероприятия Дня защиты детей в с. Новоникольское, где также присутствовали дети данной категории. | Без финансирования | Без финансирования |  |

# Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за период январь -июнь 2019 г. (нарастающим итогом с начала года)

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
|  | «Доступная среда» на 2014-2024 годы | Всего | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |  |
|  | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) |  |  | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Доступная среда» на 2014-2024 годы Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) | Всего | 132,4 | - | - | 132,4 | - | 88,3 | - | - | 88,3 | - |

Согласовано:

заместитель главы администрации района							Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района							Л.В. Гридасова

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85