**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Информационное общество (2016-2024 годы)» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доукомплектование рабочих мест специалистов органов местного самоуправления современной компьютерной техникой | % | 94 | 96 | 96 | - |
| 2. | Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправления обновленными программными комплексами | % | 94 | 96 | 96 | - |
| 3. | Построение локальной сети между отделами и учреждениями Токарёвского района с целью обеспечения электронного документооборота | % | 92 | 94 | 94 | - |
| 4. | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления | % | 95 | 96 | 96 | - |
| 5. | Установка программно-технических средств защиты персональных данных и поддержание их в актуальном состоянии | % | 92 | 94 | 94 | - |
| 6. | Приобретение общесистемного и антивирусного ПО, поддержание ПО в актуальном состоянии | % | 94 | 96 | 96 | - |
| 7. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 20 | 30 | 30 | - |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

**«Информационное общество (2016-2024 годы)» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| Запланированные  (тыс.руб.) | Достигнутые  за 1 полугодие 2019 года  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Приобретено лицензионное программное обеспечения | 80,0 | 176,0 |  |
| 2 | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростногоInternet и связи | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростногоInternet и связи | 205,0 | 87,6 |  |
| 3 | Система защиты информации | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Система защиты информации | 15,0 | - |  |
| 4 | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника | 200,0 | 17,5 |  |
| 5 | Техническое обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | Техническое обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники | 250,0 | 73,3 |  |
| 6 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Токарёвского района и осуществление муниципальных услуг в электронном виде | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | - | - | - | - |
| 7 | Прочие расходы  ( бумага, канцтовары и т.д.) | Финансовый отдел администрации района;  Отдел по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации района | - | 250,0 | 58,7 |  |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Информационное общество (2016-2024 годы)» за 1 полугодие 2019 года   
(нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 г | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения |  | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 2 | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростногоInternet и связи |  | 205,0 | - | - | 205,0 | - | 205,0 | - | - | 205,0 | - |
| 3 | Система защиты информации |  | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 4 | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники |  | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 196,6 | - | - | 196,6 | - |
| 5 | Техническое обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники |  | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 250,0 | - | - | 250,0 | - |
| 6 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Токарёвского района и осуществление муниципальных услуг в электронном виде |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Прочие расходы  ( бумага, канцтовары и т.д.) |  | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 250,0 | - | - | 250,0 | - |
|  | Всего по Программе |  | **1000,0** | **-** | **-** | **1000,0** | **-** | **996,6** | **-** | **-** | **996,6** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения |  | 176,0 | - | - | 176,0 | - | в 2,2 р | - | - | в 2,2 р | - |
| 2 | Оплата услуг по предоставлению высокоскоростного Internet и связи |  | 87,6 | - | - | 87,6 | - | 42,7 | - | - | 42,7 | - |
| 3 | Система защиты информации |  | 0 | - | - | 0 | - | 52,7 | - | - | 52,7 | - |
| 4 | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники |  | 17,5 | - | - | 17,5 |  | 8,9 | - | - | 8,9 | - |
| 5 | Техническое обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники |  | 73,3 |  |  | 73,3 |  | 29,3 | - | - | 29,3 | - |
| 6 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Токарёвского района и осуществление муниципальных услуг в электронном виде |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Прочие расходы  ( бумага, канцтовары и т.д.) |  | 58,7 | - | - | 58,7 | - | 23,5 | - | - | 23,5 | - |
|  | Всего по Программе |  | **413,1** | **-** | **-** | **413,1** | **-** | **41,4** | - | - | **41,4** | - |

Исполнитель: Управляющий делами администрации района Т.И. Ананьева

(47557) 2-61-81