Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка  граждан на 2014-2024 годы» за   2020 год

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области 
 «Социальная поддержка  граждан на 2014-2024 годы» за период январь – декабрь 2020 г.                                    (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни пожилых граждан» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание своевременной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности | ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» | Смертность населения старше трудоспособного возраста на 1000 человек населения соответствующего возраста | 39,9 | 39,9 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, популяризирующей занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | В сдаче норм ГТО принимали активное участие граждане пожилого возраста | 15 | 22 |  |
| 1.2.2. | Проведение пропагандистских акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Проведены пропагандистскии акции на базе центральной библиотеки (в т.ч. он лайн): «Алкоголь-коварный враг», «Курить не модно»; «Спорт-норма жизни», «Движение-это жизнь». | 4 | 4 | По итогам года показатель будет достигнут |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Проведение физкультурных, спортивных, досуговых мероприятий для граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Занятия группы «Скандинавская ходьба» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Граждане старшего поколения, привлеченные в группу и разучившие технику скандинавской ходьбы | 11 | 11 |  |
| 1.3.2. | Проведение турниров: по шахматам и русским шашкам | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | В январе 2020 проведен турнир по шахматам и русским шашкам. Приняло участие 20 чел. граждан пожилого возраста | 18 | 20 |  |
| 1.3.3. | Проведение праздничного мероприятия ко Дню пожилого человека: «Вам мудрость подарили годы» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Проведено мероприятие в режиме онлайн, подарки пожилым гражданам доставлены и вручены по месту проживания | 30,0 тыс. руб | 30,0 тыс. руб |  |
| 1.3.4. | Проведение акции «С днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными днями рождения | Администрация Токарёвского района Тамбовской области; главы поселений | Организованы поздравления ветеранов с юбилейными Днями рождения и вручением подарков | 104,6 тыс. руб. | 26 чел. 104,6 тыс. руб. |  |
| 1.3.5. | Проведение досуговых мероприятий для членов Токарёвского районного отделения Жердевского общества слепых, включая финансирование на подписку газет | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района | Оформлена подписка на районную газету «Маяк» (1 и 2 полугодие) | 21,4 тыс. руб. | 21,2 тыс. руб. |  |
| 1.3.6. | Участие в подписной кампании. Подписка газет и журналов для районной ветеранской организации с последующим распределением между пожилыми гражданами, получающими минимальную пенсию | Администрация Токаревского района Тамбовской области | Оформлена подписка на газету «Тамбовская жизнь»-20 экз. и на подписка на районную газету «Маяк»-20 экз. (1 и 2 полугодие) | 49,4 тыс. руб. | 40 экз. 49,4 тыс. руб. |  |
| 1.3.7. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | Проведено районное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана. Участники мероприятия-35 человек | 35 чел/ 35,0 тыс. руб. | 35 чел./ 35,0 тыс. руб. |  |
| 1.3.8 | Проведение мероприятия, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Отдел культуры, туризма , спорта и молодежной политики администрации района | На территории района проживает 10 ликвидаторов | . | - | В связи с пандемией (2019-nCov) мероприятие не проводилось |
| 1.3.9. | Проведение культурно-досуговых мероприятий в клубе «Ветераы» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | Проведены мероприятия в рамках клуба «Ветераны», в т.ч. в формате онлайн: час истории «Эхо войны и память сердца», час памяти «И вспомнить страшно и забыть нельзя», патриотический час «История Крыма-история России», «Материнское счастье» (День матери), «Люди пожилые, сердцем молодые»(1 октября), «И цветы умеют говорить». Всего приняло участие 28 человек. | 6 | 6 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых граждан |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | Администрация Токарёвского Тамбовской области; Токарёвское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-тельных органов | Проведен круглый стол по вопросу благоустройства прилегающих к дому территорий, принадлежащих пожилым гражданам, в рамках празднования 75-ти летия Победы в Великой Отечественной войне. Проведен круглый стол по вопросу организации работы волонтеров в связи с пандемией (2019-nCov). | 2 | 2 |  |
| 1.4.2. | Проведение добровольческой акции «Свет в окне» | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района; отдел образования администрации района | Волонтерами оказана практическая помощь пожилым гражданам в уборке придомовых территорий ( в т.ч. расчистке снега), доставке продуктов, лекарств и т.д., | 42 чел. | 67 чел. |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению распространения социально значимых заболеваний на территории Токарёвского района Тамбовской области | председатель комиссии | Заседания комиссии проводятся ежеквартально. Разработаны и реализуются на практике мероприятия, направленные на снижение заболеваемости туберкулезом на территории района | 4 | 4 |  |
| 2.1.2. | Подготовка и проведение мероприятий (акции, круглые столы), распространение санитарно-просветительных материалов по профилактике туберкулеза | ТОГБУЗ «Токарёвская ЦРБ» | Оформлены уголки здоровья и санбюллетени по данной теме. Проведены лекции в образовательных учреждениях района. Проведены массовые акции среди населения с раздачей буклетов на тему: «Профилактика туберкулеза». На сайте лечебного учреждения размещена информация «Что такое туберкулез», «Профилактика туберкулеза». Направлены памятки по электронной почте в сельские советы, отдел образования администрации района, МФЦ, почтовые отделения, пункты приема платежей, для распространения информации среди населения по данной теме. | 12 | 12 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Реализация мер, направленных на социальную поддержку граждан, больных активной формой туберкулеза |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Ежемесячное предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, больным активной формой туберкулеза, в виде продуктового набора на сумму 500 руб. | АдминистрацияТокаревского района Тамбовской обоасти | В конце каждого месяца, по заявке ЦРБ, гражданам, больным активной формой туберкулеза, предоставляются продуктовые пакеты | 50,0 тыс. руб. | 22,0 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 3 «Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий перевозчику в счет недополученных доходов, в связи с осуществлением перевозок на льготных условиях отдельных категорий граждан | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | Предоставляются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляющих льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок | 43,2 тыс. руб. | 35,5 тыс. руб. |  |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Предоставление бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | Предоставляются меры социальной обучающимся в общеобразовательных организациях, осуществляющим льготный проезд на автомобильном транспорте на маршрутах регулярных перевозок | 0,4 тыс. руб. | 0,1 тыс. руб. |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | Оказана материальная помощь 160 гражданам, проживающим на территории района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за помощью в администрацию района. | 80/594,0 | 62/513,0 |  |
| 2. | Выплата дополнительного единовременного денежного пособия, в связи с рождением ребенка | Администрация Токарёвского района Тамбовской области | Пособие выплачено 27 гражданам, проживающим на территории района, обратившимся в администрацию района за единовременным пособием в связи с рождением ребенка. | 65/801,0 | 101/801,0 |  |

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Токарёвского района Тамбовской области  «Социальная поддержка  граждан на 2014-2024 годы» за  2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Токарёвского района Тамбовской области «Социальная поддержка граждан на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень предоставления социальной поддержки гражданам | % | 87,2 | 87,3 | 93,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение здоровья и формирование здорового образа жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля граждан старшего поколения, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры | % | 83,0 | 84,0 | 54,3 | В связи с угрозой коронавирусной инфекции (самоизоляцией 65+), диспансеризация пожилых граждан проводилась не в полном объеме |
| 1.1.2. | Количество спортивных объектов, на территорию которых обеспечен доступ граждан старшего поколения для форм активного передвижения, включая ходьбу и езду на велосипеде, соответствующие установленным показателям безопасности | ед. | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.1.3. | Количество мероприятий, организованных с целью правильного и полезного отдыха, досуга граждан старшего поколения | ед. | 43 | 45 | 49 |  |
| 1.1.4. | Количество граждан старшего поколения вовлеченных в дневную занятость | чел. | 2 | 4 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.5. | Количество учреждений культуры, занимающихся деятельностью «клубов по интересам» для граждан старшего поколения | ед. | 7 | 15 | 15 |  |
| 1.2. Интеграция и участие граждан старшего поколения в процессах социальной коммуникации, обучение и информационная доступность |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Численность граждан старшего поколения, вовлеченных в волонтерскую деятельностью | чел. | 2 | 4 | 4 |  |
| 1.2.2. | Количество мероприятий развлекательного и культурно-массового характера, проведенных с участием граждан старшего поколения в рамках расширения и внедрения новых форм интеграции и участия граждан старшего поколения в процессах социальной коммуникации | ед. | 15 | 15 | 18 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токаревского района» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля флюорографически обследованных граждан, проживающих на территории Токарёвского района, от числа подлежащих обследованию | % | 86,0 | 88,0 | 72,3 6327/4574 | В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) флюорографическое обследование во 2 кв. не проводилось |
| 2.2. | Доля больных прекративших бактериовыделение в процессе лечения в общем количестве бактериовыделителей | % | 82,4 | 73,0 | 100,0 | 1 больной прекратил бактериовыделение в процессе лечения. Общее количество бактериовыделителей -1 чел. |
| 2.3. | Доля больных туберкулезом, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности больных туберкулезом, находящихся в активной стадии и проходящих лечение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4. | Уровень информированности населения по вопросам туберкулеза | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация льготного проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок отдельных категорий граждан на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень обеспечения транспортной доступности проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.2. | Уровень предоставления бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес граждан получающих социальную поддержку в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной помощи | % | 99,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Удельный вес граждан, получивших дополнительное единовременное денежное пособие при рождении ребенка, в общей численности граждан, обратившихся за получением дополнительного едино-временного денежного пособия при рождении ребенка | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы   Токаревского района Тамбовской области «Социальная поддержка граждан  на 2014-2024 годы»   за период январь -декабрь 2020 г. (нарастающим итогом с начала года)

| тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на 2016-2020 годы» | Всего | 240,4 |  |  | 240,4 |  | 240,4 |  |  | 240,4 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание своевременной медицинской помощи |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Проведение скрннингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение информационно-коммуникационной кампании, популяризирующей занятия физической культурой и спортом |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.2. | Проведение пропагандистских акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Проведение физкультурных, спортивных, досуговых мероприятий для граждан старшего поколения |  | 240,4 | - | - | 240,4 | - | 240,4 | - | - | 240,4 | - |
| 1.3.1. | Занятия группы «Скандинавская ходьба» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Проведение турниров по шахматам и русским шашкам |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Проведение праздничного мероприятия ко Дню пожилого человека: «Вам мудрость подарили годы» |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 1.3.4. | Проведение акции «С днем рождения, ветеран!» Поздравление ветеранов района с юбилейными днями рождения |  | 104,6 |  |  | 104,6 |  | 104,6 |  |  | 104,6 |  |
| 1.3.5. | Проведение досуговых мероприятий для членов Токарёвского районного отделения Жердевского общества слепых, включая финансирование на подписку газет |  | 21,4 |  |  | 21,4 |  | 21,4 |  |  | 21,4 |  |
| 1.3.6. | Участие в подписной кампании. Подписка газет и журналов для районной ветеранской организации с последующим распределением между пожилыми гражданами, получающими минимальную пенсию |  | 49,4 |  |  | 49,4 |  | 49,4 |  |  | 49,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.7. | Проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |
| 1.3.8. | Проведение мероприятия, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.9. | Проведение культурно-досуговых мероприятий в клубе «Ветераны» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых граждан |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Проведение добровольческой акции «Свет в окне» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области на 2018-2024 годы» | Всего | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению распространения социально значимых заболеваний на территории Токарёвского района Тамбовской области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Подготовка и проведение мероприятий (акции, круглые столы), распространение санитарно-просветительных материалов по профилактике туберкулеза |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Реализация мер, направленных на социальную поддержку граждан, больных активной формой туберкулеза |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 2.2.1. | Ежемесячное предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, больным активной формой туберкулеза, в виде продуктового набора на сумму 500 руб. |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок на 2018-2024 годы» | Всего | 43,6 |  | 43,6 |  |  | 43,6 |  | 43,6 |  | - |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий перевозчику в счет недополученных доходов, в связи с осуществлением перевозок на льготных условиях отдельных категорий граждан |  | 43,2 | - | 43,2 | - | - | 43,2 | - | 43,2 | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Предоставление бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования |  | 0,4 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 0,4 | - | - |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | Всего | 1395,0 |  | - | 1395,0 | - | 1395,0 | - | - | 1395,0 | - |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | 594,0 | - |  | 594,0 |  | 594,0 |  |  | 594,0 |  |
| 2. | Выплата дополнительного единовременного денежного пособия, в связи с рождением ребенка | Всего | 801,0 |  |  | 801,0 |  | 801,0 |  |  | 801,0 |  |
| Программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2024 годы» |  | Всего по программе | 1729,0 | - | 43,6 | 1685,4 | - | 1729,0 | - | 43,6 | 1685,4 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направле-ние расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на 2016-2020 годы» | всего | 240,2 | - | - | 240,2 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Проведение физкультурных, спортивных, досуговых мероприятий для граждан старшего поколения |  | 240,2 | - | - | 240,2 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика и ограничение распрост-ранения туберкулеза на территории Токарёвского района Тамбовской области на 2018-2024 годы» | всего | 22,0 | - | - | 22,0 | - | 44,0 | - | - | 44,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Реализация мер, направленных на социальную поддержку граждан, больных активной формой туберкулеза |  | 22,0 | - | - | 22,0 | - | 44,0 | - | - | 44,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Организация льготного проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок на 2018-2024 годы» | всего | 35,6 | - | 35,6 | - | - | 81,7 | - | 81,7 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий перевозчику в счет недополученных доходов, в связи с осуществлением перевозок на льготных условиях отдельных категорий граждан |  | 35,5 | - | 35,5 | - | - | 82,2 |  | 82,2 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Предоставление бесплатного проезда для обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования |  | 0,1 | - | 0,1 | - |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 4. | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | всего | 1314,0 | - | - | 1314,0 |  | 94,2 |  |  | 94,2 |  |
| . | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | 513,0 | - |  | 513,0 |  | 86,4 |  |  | 86,4 |  |
|  | Выплата дополнительного единовременного денежного пособия, в связи с рождением ребенка |  | 801,0 |  |  | 801,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2024 годы» |  | Всего | 1611,8 |  | 35,6 | 1576,2 |  | 93,2 |  | 81,7 | 93,5 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

заместитель главы администрации района					Л.А. Родионова

заместитель главы администрации района		  			Л.В. Гридасова

Ответственный исполнитель: _______________________ Н.В. Кудинова, тел.2-50-85