Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования Токаревского района» на 2014-2020 годы за 2020 год

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство нового детского сада |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций |  | - | - |  |
| 1.2. | Обеспечение развития дошкольного образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций (группы кратковременного пребывания) |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения дошкольного образования. Количество групп кратковременного пребывания на базе общеобразовательных организаций | 10 | 10 |  |
| 1.3. | Обеспечение развития дошкольного образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций (группы полного дня) |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Развитие дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций. Количество групп полного дня на базе общеобразовательных организаций | 10 | 10 |  |
| 1.4. | Проведение районного конкурса «Воспитатель года» |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации воспитателей. Количество воспитателей, принявших участие в конкурсе «Воспитатель года» | 4 | 4 |  |
| 1.5. | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучшая образовательная организация Токарёвского района по подготовке к новому учебному году» |  | Отдел образования администрации района, руководители дошкольных образовательных организаций | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы дошкольных образовательных организаций. Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе | 4 | 4 |  |
| 1.6. | Оснащение муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций развивающими играми, игровыми комплектами |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения дошкольного образования. Процент оснащенности дошкольных образовательных организаций района развивающими играми, игровым оборудованием | 90 | 90 |  |
| 1.7. | Обеспечение развития дошкольного образования (детские сады) |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организации | Количество детей, охваченных услугами образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу в режиме полного дня | 290 | 281 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для одаренных детей |  | Отдел образования администрации района | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных высокомотивированных обучающихся из сельской местности. Количество детей в банке одаренных детей | 280 | 280 |  |
| 2.2. | Организация профильного обучения |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования. Доля обучающихся охваченных профильным обучением | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Организация дистанционного обучения |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования. Количество обучающихся охваченных дистанционным обучением | 60 | 45 | Нет потребности |
| 2.4. | Проведение муниципальных олимпиад |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных, высокомотивированных обучающихся из сельской местности. Доля обучающихся, участвующих в муниципальном этапе олимпиад | 60 | 60 |  |
| 2.5. | Проведение муниципальных творческих конкурсов |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных, высокомотивированных обучающихся из сельской местности. Доля обучающихся, участвующих в муниципальных творческих конкурсах (в том числе в формате онлайн) | 75 | 76,2 |  |
| 2.6. | Организация, проведение муниципального конкурса и участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условия для самореализации педагогов. Количество человек принявших участие в конкурсе «Учитель года» | 4 | 1 | В связи с эпидемиологической обстановкой |
| 2.7. | Конкурсный отбор среди педагогических работников, занимающих по основному месту работы должность «Учитель», «Преподаватель-организатор ОБЖ» |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условия для самореализации педагогов. Количество человек, принявших участие в конкурсном отборе среди педагогических работников, занимающих по основному месту работы должность «Учитель», «преподаватель-организатор ОБЖ» | 5 | 5 | 5 |
| 2.8. | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучшая образовательная организация Токарёвского района по подготовке к новому учебному году» |  | Отдел образования администрации района, руководители общеобразовательных организаций | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы общеобразовательных организаций. Количество общеобразовательных организаций (филиалов), принявших участие в конкурсе | 16 | 16 |  |
| 2.9. | Проведение августовского педагогического совещания |  | Отдел образования администрации района | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы и профессионального развития. Доля педагогов, принявших участие в августовском педагогическом совещании | 215 | 50 | В связи с эпидемиологической обстановкой |
| 2.10. | Проведение мероприятий посвященных «Дню Учителя» |  | Отдел образования администрации района | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы и профессионального развития. Количество мероприятий | 1 | 1 |  |
| 2.11. | Проведение интеллектуальных соревнований «Безопасное колесо», «Школа безопасности», «Что? Где? Когда?», научно-практических конференций и др. |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся. Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных соревнованиях«Безопасное колесо», «Школа безопасности», «Что? Где? Когда?», научно-практических конференциях | 38 | 38 |  |
| 2.12. | Обеспечение участия в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др. |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся. Доля обучающихся, принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах | 25 | 25 |  |
| 2.13. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных организаций района, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ Доля выпускников 11 классов, прошедших ГИА от общего количества обучающихся 11 классов | 100 | 100 |  |
| 2.14. | Участие в областных массовых мероприятиях для педагогов: научно-практических конференциях, круглых столах и др. |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся и педагогов. Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятий | 30 | 30 |  |
| 2.15. | Участие в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система выявления и поддержки одаренных детей. Доля обучающихся, участвующих в областных массовых мероприятиях для обучающихся в рамках системы дополнительного образования | 30 | 32 |  |
| 2.16. | Содействие в решении вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций, КДН | Решение вопросов временной занятости подростков, состоящих на учете, в свободное от учебы время. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете, трудоустроенных в свободное от учебы время | 100 | 100 |  |
| 2.17. | Аренда жилья педагогическому работнику - участнику программы «Земский учитель» |  | Администрация района; отдел образования администрации района; руководители образовательных организаций района | Улучшение кадрового обеспечения общеобразовательных организаций района. Количество жилья, арендованного педагогическому работнику – участнику программы №Земский учитель» | 1 | 1 |  |
| 2.18. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Функционирующая система стимулирования классных руководителей. Количество учителей, осуществляющих функции классного руководителя и получающих дополнительное вознаграждение | 89 | 89 |  |
| 2.19. | Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатом дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | 91 | 91 |  |
| 2.20. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители общеобразовательных организаций | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 |  |
| 2.21. | Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество созданных центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1 | 1 |  |
| 2.22. | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» |  | Отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» | - | - |  |
| 2.23. | Ежегодная именная стипендия студенту Мичуринского государственного аграрного университета |  | Администрация района, отдел образования администрации района | Привлечение талантливой молодежи для работы в организациях Токарёвского района, улучшение кадрового потенциала работников организаций района | - | 1 |  |
| 2.24. | Обеспечение развития дополнительного образования (МБОУ ДО Токарёвский районный Дом детского творчества) |  | Отдел образования администрации района, руководитель организации дополнительного образования | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся. Количество детей в кружках и объединениях | 434 | 434 |  |
| 2.25. | Обеспечение развития дополнительного образования в общеобразовательных организациях района |  | Отдел образования администрации района, руководители общеобразовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного дополнительного образования. Доля обучающихся с 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием | 75 | 82 |  |
| 2.26. | Обеспечение развития общеобразовательных организаций (школы) |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители общеобразовательных организаций | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного дополнительного образования. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях | 1172 | 1172 |  |
| 2.27. | Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в общей численности обучающихся (кроме детей из многодетных семей) |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием. Доля обучающихся, получающих полноценное горячее питание | 98 | 98 |  |
| 2.28. | Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей в рамках Закона области «О мерах по социальной поддержке многодетных семей Тамбовской области» |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Условия для обеспечения школьников района полноценным, сбалансированным, качественным питанием. Количество обучающихся из многодетных семей, получающих полноценное горячее питание | 243 | 243 |  |
| 2.29. | Организация отдыха и питание обучающихся муниципальных организаций в летний период |  | Администрация района, отдел образования администрации района, руководители образовательных организаций | Доля обучающихся охваченных в летний период (онлай-лагеря) | 100 | 47,2 | В связи с эпидемиологической обстановкой |
| 3. Подпрограмма «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование методического обеспечения процессов модернизации муниципальной системы образования как необходимое условие повышения качества образования |  | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района» | Функционирование МКУ «Информационно-методический центр Токаревского района» | 25 | 25 |  |
| 4. Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание приемного ребенка |  | Администрация района, отдел образования администрации района | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | - | 40 |  |
| 4.2. | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | Администрация района, отдел образования администрации района | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, чел. | - | 40 |  |

- Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы

- «Развитие образования Токаревского района на 2014-2024 годы» за 2020 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | проценты |  |  | 99,4 | 99,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты |  |  | 40 | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся | проценты |  |  | 60 | 70 |  | 97,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством образования | проценты |  |  | 73,0 | 90 |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество и объем разработанных методических материалов для внедрения ФГОС в муниципальные образовательные организации | ед. |  |  | 12 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача подпрограммы: обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста |  | проценты | 37,8 |  | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации комплекса мероприятий по развитию муниципальной системы дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора |  | количество мест | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет |  | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации муниципальной программы, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и для детей старше 3 лет |  | количество мест | 5 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных за счет региональных, муниципальных, внебюджетных и иных средств путем строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта, реконструкции, поддержки негосударственных форм дошкольного образования, оптимизации площадей, развития вариативных форм дошкольного образования |  | количество мест | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования, по состоянию на 01 января каждого года |  | количество | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций (из всех источников) к средней заработной плате работников в сфере общего образования |  | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности и качества системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача подпрограммы: обеспечение доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста |  | проценты | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших аттестацию на высшую, и первую квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях |  | проценты | 98 |  | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Доля руководителей и учителей организаций общего образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей организаций общего образования |  | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования (из всех источников) к средней заработной плате в Тамбовской области |  | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства |  | проценты | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся |  | проценты | 87,5 |  | 92 |  | 97,3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности обучающихся |  | проценты | 98,5 |  | 98,5 |  | 98,5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |  | проценты | 72 |  | 80 |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы |  | проценты | 85 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | проценты | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Задача подпрограммы: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2.2.1. | Доля учащихся 10 - 11 классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 10 - 11классов | проценты |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | проценты |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Доля обучающихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных достижений, общероссийскими, международными исследованиями, от общего количества обучающихся | проценты |  |  | 80 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | ед. |  |  | - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | ед. |  |  | - | 250 |  | 260 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием | проценты |  |  | 80 | 80 |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д в рамках общего и дополнительного образования | проценты |  |  | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты |  |  | 11,1 | 11,3 |  | 11,3 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | проценты |  |  | 78,2 | 78,5 |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | проценты |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | ед. |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Тамбовской области | проценты |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения обучающихся района полноценным, сбалансированным, качественным питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 | 11,3 |
| 2.4.1. | Доля охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций питанием в общей численности обучающихся (кроме детей из многодетных семей) | проценты |  | 98 |  | 98 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма муниципальной программы «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задача подпрограммы: обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Доля педагогических и руководящих кадров прошедших повышение квалификации | проценты |  | 97,2 |  | 98,5 | 98,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.Подпрограмма муниципальной программы «Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Задача подпрограммы: создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей | проценты |  | - |  | - | 95 |  |  |  |  |  |  |

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию программы «Развитие образования Токаревского района» на 2014-2020 годы за  2020г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» | Всего | 19551,7 | - | 9672,5 | 7782,6 | 2096,6 | 19551,7 | - | 9672,5 | 7782,6 | 2096,6 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ДДТ | 4520,9 | - | 132,4 | 4343,6 | 44,9 | 4520,9 | - | 132,4 | 4343,6 | 44,9 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | школы | 139154,6 | 4144,9- | 96233,0 | 35677,6 | 3099,1 | 139154,6 | 4144,9 | 96233,0 | 35677,6 | 3099,1 |
|  |  | Всего(шк.иддт) | 143675,5 | 4144,9 | 96365,4 | 40021,2 | 3144,0 | 143675,5 | 4144,9 | 96365,4 | 40021,2 | 3144,0 |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИМЦ | 1828,3 |  |  | 1828,3 |  | 1828,3 |  |  | 1828,3 | - |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  | 25681,8 |  | 13890,5 | 11791,3 |  | 25681,8 |  | 13890,5 | 11791,3 |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 190737,3 | 4144,9 | 119928,4 | 61423,4 | 5240,6 | 190737,3 | 4144,9 | 119928,4 | 61423,4 | 5240,6 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  |  | Отклонение (%), Графику 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты |  | внебюджетные |  | фед. бюджет |  |  | обл. бюджет | места, бюджеты |  | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1б | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 |  | 23 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» | Всего | 19040,4 | - | 9654,9 | 7780,5 |  | 1605,0 | 97,4 | - |  |  | 99,8 | 99,9 |  | 76,6 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ДДТ | 4392,8 | - | 132,4 | 4238,3 |  | 22,1 | 97,2 |  |  |  | 100 | 97,6 |  | 49,2 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования» | школы | 137538,2 | 3925,2- | 96233,0 |  | 34491,3 | 2888,7 | 98,8 |  | 94,7 | 100 |  |  | 96,7 | 93,2 |
|  |  | Всего ДДТ,школы | 141931,0 | 3925,2 | 96365,4 |  | 38729,6 | 2910,8 | 98,8 |  | 94,7 | 100 |  |  | 96,8 | 92,6 |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графику 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед бюджет | обл. бюджет | местн, бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | места, бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1б | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИМЦ | 1826,0 | - | - | 1826,0 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  | 25669,2 |  | 13877,9 | 11791,3 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 188466,6 | 3925,2 | 119898,2 | 60127,4 | 4515,8 | 98,8 | 94,7 | 100 | 97,9 | 86,2 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела образования

администрации района                                                                                              А.И. Насакина