Избирательная комиссия

Токарёвского поселкового округа 
Токарёвского района Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24 июня 2020 года | р.п. Токарёвка | №1/1 |
| --- | --- | --- |

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Токарёвского поселкового Совета народных депутатов Токарёвского района Тамбовской области шестого созыва

- В соответствии со статьей 14 Закона Тамбовской области от 25 декабря 2012 года № 229-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области» избирательная комиссия Токарёвского поселкового округа Токарёвского района Тамбовской области постановляет:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Токарёвского поселкового Совета народных депутатов Токарёвского района Тамбовской области шестого созыва согласно приложению.

2. Ходатайствовать перед избирательной комиссией Тамбовской области о размещении настоящего постановления на сайте избирательной комиссии Тамбовской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тамбовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Токарёвского поселкового округа Токарёвского района Тамбовской области Н.М. Астафурову.

| Председатель комиссии |  | Л.В. Гридасова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | Н.М. Астафурова |

УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Токарёвского поселкового округа Токарёвского района Тамбовской области от 24 июня 2020 года № 1/1

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Токарёвского поселкового Совета народных депутатов Токарёвского района Тамбовской области шестого созыва

| Дата принятия решения о назначении выборов | 23 июня 2020 года |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 24 июня 2020 года |
| День голосования | 13 сентября 2020 года |

| № п/п |  | Содержание мероприятия |  |  | Срок исполнения |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  |  | Не позднее 3 августа 2020 года |  |  | Глава Токарёвского поселкового округа Тамбовской области (далее - глава местной администрации) |
|  |  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей |  |  | Не позднее 13 августа 2020 года, а в исключительных случаях - не позднее 9 сентября 2020 года |  |  | Избирательная комиссия Токарёвского поселкового округа Токарёвского района Тамбовской области (далее - избирательная комиссия муниципального образования) |
| - 7. |  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования |  |  | Сразу после назначения дня голосования |  |  | Глава местной администрации, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| - 8. |  | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в местах временного пребывания |  |  | Сразу после формирования участковых избирательных комиссий |  |  | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  |  | Составление списков избирателей |  |  | Не позднее 1 сентября 2020 года |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - 9. |  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию |  |  | 2 сентября 2020 года |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - 10. |  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  |  | Со 2 сентября 2020 года |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| - 11. |  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей |  |  | Не позднее 12 сентября 2020 года |  |  | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
| - 13. |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии |  |  | Не позднее 12 сентября 2020 года |  |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания |  |  | Не позднее 28 августа 2020 года, а в исключительных случаях - не позднее 8 сентября 2020 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования |  |  | Не позднее 27 июня 2020 года |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области |
| # ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. |  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  |  | С 25 июня 2020 года |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| - 16. |  | Представление в окружную избирательную комиссию заявления кандидата, выдвигаемого в порядке самовыдвижения, о согласии баллотироваться и иных документов о самовыдвижении кандидата |  |  | Не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени |  |  | Кандидат |
| - 17. |  | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |  |  | С 25 июня 2020 года |  |  | Избирательное объединение |
|  |  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов |  |  | Не позднее 15 июля 2020 года до 18 часов по местному времени |  |  | Избирательное объединение |
|  |  | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением |  |  | В трехдневный срок со дня поступления соответствующих документов о выдвижении |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении, и направление в окружную избирательную комиссию решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением |  |  | В течение суток с момента заверения соответствующего списка |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - 16. |  | Представление в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата, выдвинутого избирательным объединением и включенного в заверенный избирательной комиссией муниципального образования список кандидатов |  |  | Не позднее 19 июля 2020 года до 18 часов по местному времени |  |  | Кандидат |
| - 18. |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения получения документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов в письменной форме |  |  | Незамедлительно после приема соответствующих документов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| - 19. |  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |  |  | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата и представлением документов в порядке, предусмотренным статьей 28 Закона Тамбовской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области» (далее - областной Закон) |  |  | Кандидат |
|  |  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |  |  | Со дня, следующего за днем представления в окружную избирательную комиссию документов и сведений в соответствии с частью 6 статьи 29 областного Закона |  |  | Избирательное объединение (за исключением политических партий, освобожденных от сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов) |
| - 21. |  | Представление в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  | Не ранее 21 июля 2020 года и не позднее 30 июля 2020 года до 18 часов по местному времени |  |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  |  | Информирование кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов |  |  | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Окружная избирательная комиссия |
|  |  | Внесение кандидатом, избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате и документы, представленные для выдвижения и регистрации |  |  | Не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  |  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату |  |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  |  | Окружная избирательная комиссия |
| - 22. |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации |  |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата документов |  |  | Окружная избирательная комиссия |
|  |  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) |  |  | В течение суток с момента принятия решения |  |  | Окружная избирательная комиссия |
| - 23. |  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах |  |  | В течение 48 часов с момента их регистрации |  |  | Окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25. |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей |  |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата |  |  | Зарегистрированный кандидат в соответствии с требованиями части 2 статьи 37 областного Закона |
| - 26. |  | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  |  | После выдвижения кандидата |  |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| - 27. |  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом |  |  | Окружная избирательная комиссия |
|  |  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения |  |  | Не позднее 7 сентября 2020 года |  |  | Избирательное объединение по решению органа, выдвинувшего кандидата |
| - 28. |  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры |  |  | Не позднее 7 сентября 2020 года (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2020 года) |  |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 30. |  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  |  |  |  | Не позднее 4 июля 2020 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области |
|  |  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  |  |  |  | Не позднее 9 июля 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - 31. |  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов |  |  |  |  | Не позднее 24 июля 2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| - 32. |  | Опубликование соответствующей организацией, индивидуальным предпринимателем сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в избирательную комиссию муниципального образования |  |  |  |  | Не позднее 24 июля 2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| - 33 |  | Опубликование сведений об общем объеме печатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации |  |  |  |  | Не позднее 24 июля 2020 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  |  |  |  | С 8 по 13 сентября 2020 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| - 34. |  | Агитационный период |  |  |  |  | Со дня выдвижения кандидатов до ноля часов 12 сентября 2020 года | Кандидат, избирательное объединение |
| - 35. |  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на бесплатной основе |  |  |  |  | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования, муниципальные организации телерадиовещания |
| - 35. |  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе |  |  |  |  | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Муниципальная организация телерадиовещания на основании письменных заявлений, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов |  |  |  |  | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади |  |  |  |  | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года | Редакция муниципального периодического издания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  |  |  |  | С 15 августа 2020 года и до ноля часов 12 сентября 2020 года по местному времени | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  |  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади |  |  |  |  | Не позднее, чем за пять дней до дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала, а если выход должен состояться меньше чем через пять дней со дня проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
|  |  | Представление структурному подразделению ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме |  |  |  |  | Не позднее, чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
|  |  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой структурного подразделения ПАО «Сбербанк России» |  |  |  |  | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат |
| - 39. |  | Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади |  |  |  |  | Не менее чем до 13 сентября 2021 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| - 46. |  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов | Организации телерадиовещания |
|  |  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации |  |  |  |  | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| - 47. |  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями |  |  |  |  | В течение трех дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы помещений |
|  |  | Направление в письменной форме извещения в избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата, зарегистрировавшему список кандидатов по единому избирательному округу, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 3 и 4 статьи 51 областного Закона |
| - 49. |  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  |  |  |  | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  |  | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, список кандидатов не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети Интернет |  |  |  |  | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политические партии |
| # финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 50. |  | Выделение средств на проведение выборов избирательной комиссии муниципального образования |  |  |  | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 3 июля 2020 года) |  | Представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования |
| - 55. |  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета |  |  |  | В течение трех дней со дня уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |
| - 56. |  | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному (многомандатному) избирательному округу специального избирательного счета |  |  |  | После получения кандидатом документа, выдаваемого окружной избирательной комиссией после уведомления о выдвижении кандидата в порядке, установленном статьями 28 и 29 областного Закона |  | Кандидаты |
|  |  | Представление окружными избирательными комиссиями в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Окружная избирательная комиссия |
| - 57. |  | Представление участковыми избирательными комиссиями в окружную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов. |  | Участковые избирательные комиссии |
| - 59. |  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |  | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - 60. |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) первый финансовый отчет |  |  |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | б) итоговый финансовый отчет |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и о расходовании этих средств |  |  |  | Не реже одного раза в две недели, а после 2 сентября 2020 года - не реже одного раза в три операционных дня |  | Структурное подразделение ПАО «Сбербанк России» |
|  |  | Направление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений |  |  |  | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - 62. |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и о расходовании этих средств |  |  |  | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2020 года - немедленно по запросу избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения |  | Структурное подразделение ПАО «Сбербанк России» |
| - 63. |  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| - 64. |  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений |  |  |  | В течение 5 дней со дня получения отчетов |  | Редакция муниципального печатного изданий |
| - 65. |  | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный частью 2 статьи 55, либо с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 57 областного Закона |  |  |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| - 66. |  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями |  |  |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| - 68. |  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения |  |  |  | До представления итогового финансового отчета |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| - 69. |  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений |  |  |  | После 11 ноября 2020 года |  | Структурное подразделение ПАО «Сбербанк России» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 70. | Утверждение формы избирательного бюллетеня и порядка осуществления контроля за их изготовлением |  |  |  |  | Не позднее 13 августа 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Утверждение числа изготавливаемых избирательных бюллетеней |  |  |  |  | Не позднее 18 августа 2020 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Утверждение текста избирательных бюллетеней: по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  |  |  |  | Не позднее 18 августа 2020 года |  | Окружная избирательная комиссия |
| - 72. | Изготовление избирательных бюллетеней |  |  |  |  | Не позднее 2 сентября 2020 года |  | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) |  |  |  |  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - 73. | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) в окружные избирательные комиссии |  | После получения избирательной комиссии муниципального образования |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | б) в участковые избирательные комиссии |  |  | Не позднее 11 сентября 2020 года |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |
| - 74. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся на хранении в избирательных комиссиях |  |  | 13 сентября 2020 года после 20:00 по местному времени |  |  |  | Окружные, участковые избирательные комиссии |
| - 74. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования |  |  | Не позднее 2 сентября 2020 года |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| - 77. | Проведение досрочного голосования |  |  | Со 2 по 12 сентября 2020 года |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |
| - 77. | Передача в участковые избирательные комиссии списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей |  |  | Не позднее 12 сентября 2020 года |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |
| - 77. | Проведение голосования |  |  | С 8 до 20 часов по местному времени 13 сентября 2020 года |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| - 78. | Подсчет голосов избирателей |  |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| - 79. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке |  |  | После проведения итогового заседания |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| - 80. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  |  |  | Участковые избирательные комиссии по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 6 статьи 17 областного Закона |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  |  | Не позднее 21 сентября 2020 года |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования |  |  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |
| - 82. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей |  |  | В течение пяти дней после извещения о результатах выборов |  |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| - 83. | Определение общих результатов выборов |  |  | Не позднее 26 сентября 2020 года |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - 84. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  |  | В течение одного дня после определения результатов выборов |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| - 85 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании |  |  | После официального опубликования общих итогов выборов и представления зарегистрированными кандидатами копий приказов (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| - 86. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов |  |  | Не позднее 3 октября 2020 года |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов и информации об итогах голосования |  |  | Не позднее 13 ноября 2020 года |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - 87. | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов |  |  | В соответствии с постановлением избирательной комиссией Тамбовской области от 5 сентября 2013 года № 114/564-5 «О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области, и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области» |  |  |  | Соответствующие избирательные комиссии |