Территориальная избирательная комиссия

Токарёвского района Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22 июня 2023 года | р.п. Токарёвка | № 34/119-7 |
| --- | --- | --- |

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Совета депутатов Токарёвского муниципального округа Тамбовской области первого созыва

- В соответствии со статьей 14 Закона Тамбовской области от 25 декабря 2012 года № 229-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области» территориальная избирательная комиссия Токарёвского района Тамбовской области постановляет:

Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Токарёвского муниципального округа Тамбовской области первого созыва согласно приложению.

| Председатель комиссии |  | Л.В. Гридасова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | Н.М. Астафурова |

УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Токарёвского района Тамбовской области от 22 июня 2023 года № 34/119-7

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Токарёвского муниципального округа Тамбовской области первого созыва

| Дата принятия решения о назначении выборов | 21 июня 2023 года |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 22 июня 2023 года |
| Дни голосования | 8, 9 и 10 сентября 2023 года |

| № п/п | Содержание мероприятия |  |  |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| - 6. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательный комиссий (далее - УИК), помещений для голосования и номеров телефонов УИК |  |  |  | Не позднее 31 июля 2023 года | Глава Токарёвского района Тамбовской области |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей |  |  |  | Не позднее 10 августа 2023 года, в исключительных случаях - не позднее 4 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Токарёвского района Тамбовской области (далее - ТИК) |
| - 7. | Представление сведений об избирателях в ТИК |  |  |  | Сразу после назначения дня голосования | Глава Токарёвского района Тамбовской области, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| - 8. | Представление сведений об избирателях в УИК избирательных участков, образованных в местах временного пребывания |  |  |  | Сразу после формирования УИК | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей |  |  |  | Не позднее 29 августа 2023 года | ТИК |
| - 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК |  |  |  | Не позднее 30 августа 2023 года | ТИК |
| - 10. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  |  |  | С 30 августа 2023 года, а в случае составления списка позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей | УИК |
| - 11. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей |  |  |  | Не позднее 7 сентября 2023 года | Соответствующие УИК |
| - 13. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК |  |  |  | Не позднее 15 часов 7 сентября 2023 года | Председатели и секретари УИК |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания |  |  |  | Не позднее 25 августа 2023 года, в исключительных случаях - не позднее 9 сентября 2023 года | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| - 14. | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах |  |  |  | Не позднее 25 июня 2023 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области |
| - ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| - 16. | Самовыдвижение кандидатов по пятимандатному избирательному округу |  |  |  | С 23 июня 2023 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ОИК документов о самовыдвижении кандидата |  |  |  | Не позднее 13 июля 2023 года до 18 часов по местному времени | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| - 17. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по пятимандатным избирательным округам |  |  |  | С 23 июня 2023 года и не позднее 12 июля 2023 года | Избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов |  |  |  | Не позднее 13 июля 2023 года до 18 часов по местному времени | Избирательные объединения |
| - 18. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения получения документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов в письменной форме |  |  |  | Незамедлительно после приема соответствующих документов | ТИК, ОИК |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением |  |  |  | В трехдневный срок со дня приема соответствующих документов о выдвижении | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении, и направление в ОИК решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением |  |  |  | В течение суток с момента заверения соответствующего списка | ТИК |
|  | Представление в ОИК документов о выдвижении кандидата, выдвинутого избирательным объединением |  |  |  | Не позднее 18 июля 2023 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением |
| - 19. | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |  |  |  | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата и представлением документов в порядке, предусмотренном статьей 28 Закона Тамбовской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области» (далее - Закон) | Кандидаты |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением |  |  |  | Со дня, следующего за днем представления в ОИК документов и сведений в соответствии с частью 6 статьи 29 Закона | Избирательные объединения (за исключением политических партий, освобожденных от сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов) |
| - 21. | Представление в ОИК избирательных документов для регистрации кандидатов |  |  |  | Не ранее 19 июля 2023 года и не позднее 28 июля 2023 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Информирование кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов |  |  |  | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Внесение кандидатом, избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате и документы, представленные для выдвижения и регистрации |  |  |  | Не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату |  |  |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
| - 22. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации |  |  |  | В течение десяти дней после представления необходимых для регистрации кандидата документов | ОИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) |  |  |  | В течение суток с момента принятия решения | ОИК |
| - 23. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах |  |  |  | В течение 48 часов с момента их регистрации | ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| - 25. | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей |  |  |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты в соответствии с требованиями части 2 статьи 37 Закона |
| - 26. | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов по пятимандатному избирательному округу |  |  |  | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| - 27. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК, ОИК |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата по пятимандатному избирательному округу по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения |  |  |  | Не позднее 2 сентября 2023 года | Избирательные объединения по решению органа, выдвинувшего кандидата |
| - 28. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры |  |  |  | Не позднее 2 сентября 2023 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2023 года | Кандидаты |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| - 30. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 2 июля 2023 года |  |  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 7 июля 2023 года |  |  |  | ТИК |
| - 31. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов | Не позднее 22 июля 2023 года |  |  |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| - 32. | Опубликование соответствующей организацией, индивидуальным предпринимателем сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в ТИК | Не позднее 22 июля 2023 года |  |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| - 33 | Опубликование сведений об общем объеме и условиях оплаты эфирного времени, печатной площади | Не позднее 22 июля 2023 года |  |  |  | Организации периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 5 по 10 сентября 2023 года включительно |  |  |  | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| - 34. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 8 сентября 2023 года по местному времени |  |  |  | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| - 35. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на бесплатной основе | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года |  |  |  | ТИК, муниципальные организации телерадиовещания |
| - 35. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года |  |  |  | Муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявлений, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года |  |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года |  |  |  | Редакции государственных и муниципальных периодических изданий на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 12 августа 2023 года и до ноля часов 8 сентября 2023 года по местному времени |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее, чем за пять дней до дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала, а если выход должен состояться меньше чем через пять дней со дня проведения жеребьевки - в день жеребьевки |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление структурному подразделению ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой структурного подразделения ПАО Сбербанк | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
| - 39. | Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не менее трех лет после дня голосования |  |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| - 46. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  |  | Организации телерадиовещания |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 18 сентября 2023 года |  |  |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| - 47. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления |  |  |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Направление в письменной форме извещения в ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 3 и 4 статьи 51 Закона |
| - 49. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 10 августа 2023 года |  |  |  | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| - финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |
| - 50. | Выделение средств бюджета Тамбовской области на подготовку и проведение выборов ТИК | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 1 июля 2023 года) |  |  |  | Избирательная комиссия Тамбовской области |
| - 55. | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после уведомления ОИК о выдвижении кандидата |  |  |  | ОИК |
| - 56. | Открытие кандидатом специального избирательного счета | После получения кандидатом документа, выдаваемого ОИК после уведомления о выдвижении кандидата в порядке, установленном статьями 28 и 29 Закона |  |  |  | Кандидаты |
|  | Представление ОИК в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Тамбовской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  |  | ОИК |
| - 57. | Представление УИК в ОИК отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов. |  |  |  | УИК |
| - 59. | Представление в избирательную комиссию Тамбовской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Тамбовской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  |  | ТИК |
| - 60. | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  |  | Кандидаты |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 31 августа 2023 года - не реже одного раза в три операционных дня |  |  |  | Структурное подразделение ПАО Сбербанк |
|  | Направление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования |  |  |  | ТИК |
| - 63. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов |  |  |  | ТИК, ОИК |
| - 64. | Опубликование финансовых отчетов кандидатов | В течение 5 дней со дня получения отчетов |  |  |  | Редакции муниципальных печатных изданий |
| - 65. | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный частью 2 статьи 55, либо с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 57 Закона | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  |  | Кандидаты |
| - 66. | Перечисление в доход бюджета Тамбовской области пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  |  | Кандидаты |
| - 68. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | До представления итогового финансового отчета |  |  |  | Кандидаты |
| - 69. | Перечисление в доход бюджета Тамбовской области денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | 5 ноября 2023 года |  |  |  | Структурное подразделение ПАО Сбербанк |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| - 68. | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 10 августа 2023 года |  |  |  | ТИК |
| - 70. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 10 августа 2023 года |  |  |  | ТИК |
|  | Утверждение числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее 15 августа 2023 года |  |  |  | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по пятимандатному избирательному округу | Не позднее 15 августа 2023 года |  |  |  | ОИК |
| - 72. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 30 августа 2023 года |  |  |  | Полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  |  |  | ТИК |
| - 73. | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |  |  |  |
|  | а) в ОИК |  | После получения ТИК |  |  | ТИК |
|  | б) в УИК |  |  | Не позднее 6 сентября 2023 года |  | ОИК |
| - 74. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования |  |  | Не позднее 30 августа 2023 года |  | ТИК, УИК |
| - 77. | Проведение голосования |  |  | С 8 до 20 часов по местному времени 8, 9 и 10 сентября 2023 года |  | УИК |
| - 74. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся на хранении в избирательных комиссиях |  |  | 10 сентября 2023 года после 20:00 по местному времени |  | ОИК, УИК |
| - 78. | Подсчет голосов избирателей |  |  | 10 сентября 2023 года после 20 часов по местному времени без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | УИК |
| - 79. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке |  |  | После проведения итогового заседания |  | УИК |
| - 80. | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | УИК по требованию члена УИК, лиц, указанных в части 6 статьи 17 Закона |
|  | Определение результатов выборов по пятимандатному избирательному округу |  |  | Не позднее 18 сентября 2023 года |  | ОИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом |  |  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |  | ОИК |
| - 82. | Представление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей |  |  | В течение пяти дней после извещения о результатах выборов |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| - 83. | Определение общих результатов выборов |  |  | Не позднее 24 сентября 2023 года |  | ТИК |
| - 84. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  |  | В течение одного дня после определения результатов выборов |  | ТИК, ОИК |
| - 85 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании |  |  | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированными кандидатами копий приказов (иных документов) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | ОИК |
| - 86. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  |  | Не позднее 3 октября 2023 года |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов и информации об итогах голосования |  |  | Не позднее 10 ноября 2023 года |  | ТИК |
| - 87. | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов |  |  | В соответствии с постановлением избирательной комиссии Тамбовской области от 5 сентября 2013 года № 114/564-5 «О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области, и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области» |  | Соответствующие избирательные комиссии |