**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 19.09.2023 года**

**Вопрос 1.** О текущей ситуации по контрактованию и кассовому освоению в рамках реализации национальных и отдельных федеральных проектов в Тамбовской области по состоянию на 19.09.2023 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ** | **КОНТРАКТОВАНИЕ** | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Образование» федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | |
| Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ Токаревской СОШ №1 | Общая стоимость проекта: 2 513 099,83 руб., в том числе:  -фед. бюджет 2 460 375,0 руб.;  - обл. бюджет 50 211,73 руб,  - местн. бюджет 2 513,10 руб.  ПСД подготовлена управлением образования и науки Тамбовской области. | **Контрактование - 100 % или 2 513 099,83 рублей** | **Исполнение 100%** | **Касса 100%** |
| Контракт от 09.01.2023 г. на 1 645 000,0 рублей с ООО «ГАРАНТ 68» на текущий ремонт спортзала.  Экономия 705 000,0 рублей.  Стройконтроль осуществляет ООО «Капиталстрой» на сумму 40 662,0 рублей (местный бюджет). | Исполнение 100%  Срок исполнения с 30 апреля по 10.07.2023.г. | Касса 100%:  - аванс 25% или  411250 рублей (03.05.2023)  -расчет окончательный по Акту приемки работ  1233750 рублей  (14.07.2023) |
| Договор №20 от 06.02.2023 на сумму 160 700,0 рублей с ООО «Спектр знаний» на поставку оборудования | Исполнение 100%  Срок исполнения с 1 апреля до 01.08.2023 г. | Касса 100% |
| Договор №24 от 27.02.2023 на сумму 503 530,83 рублей с ООО «Спектр знаний» на поставку оборудования | Исполнение 100%  Срок исполнения с 1 апреля до 01.08.2023 г. | Касса 100% |
| Договор №Ф-04 от 16.02.2023 г. на 49700,0 рублей (30% аванс) с ИП Касимцев С.В на поставку двери входной | Исполнение 100%  Срок исполнения с 17.02.2023 до 01.04.2023 г. | Касса 100% |
| -Контракт №01-02 от 21.02.2023 г. на сумму 154169,0 руб. с ООО «Гарант – 68» на текущий ремонт спортзала. | Исполнение 100% | Касса 100% |
| **Национальный проект «Образование» федеральный проект «Современная школа»** | | | | |
| Открытие «Точки роста» на базе филиала МБОУ Токарёвской СОШ №2 в д. Чичерино | Стоимость проекта 1610256,2 рублей.  Выделено 2 000 000,0 рублей средств местного бюджета на текущий ремонт и приобретение мебели. Сметная документация разработана.  Передача оборудования из средств обл. бюджета на сумму 500 000 рублей до 1 сентября 2023 г. | **Контрактование 100%**  **или 1618368,2 рублей** | **Исполнение 100% или 1618368,2 рублей,**  **в том числе** | **Касса 100%**  **или 1618368,2 рублей** |
| Договор от 15.03.2023 на 432307 рублей с ИП Дорофеев Руслан Олегович (Мордово) на приобретение материала | Исполнение 100% | Касса 100%  перечислено 432307 рублей 23.03.2023 г. |
| Договор от 28.03.2023 на сумму 191350 рублей с ООО «Современные решения» на поставку мебели | Исполнение 100%  Срок исполнения с даты заключения до 20.09.2023  Осталось довезти 2 тумбы и подписать приемку | Касса 100%  Без аванса  Перечислено 19.09.2023 |
| Договор от 29.03.2023 на сумму 257160 рублей с ООО «Современные решения» на поставку мебели | Исполнение 100% | Касса 100%  Перечислено 28.08.2023 |
| Договор от 07.04.2023 на сумму 50200 рублей с ИП Кудимова О.А. на брендирование Точки роста | Исполнение 100%  Срок исполнения с 15.07.2023 по 31.07.2023  Брендирование осуществлено | Касса 100% перечислено 50200 рублей 31.07.2023 |
| Договоры от июня 2023 на 157613,2 рублей с ИП Дорофеев Руслан Олегович (Мордово) на приобретение материала | Исполнено 100% | Касса 100%  перечислено 157613,2 рублей в июне |
| Договор от 03.04.2023 на сумму 356326 рублей (311043 рублей было + допсоглашение на непредвиденные работы на сумму 45283 рублей) с ИП Подгорный на ремонт помещения | Исполнение 100%  Срок исполнения с 01.05.2023 по 30.06.2023 | Касса 100% или 356326 рублей  -оплата по основному договору 311043 рублей (13.07.2023  -оплата допсоглашения 01.08.2023 |
| Договор от 01.06.202 на перенос теплового счетчика (Лукашин) на 89 000 рублей. | Исполнение 100%  Счетчик снят, перенесен на новое место | Касса 100%  Оплата 11.09.2023 |
| Договор от 04.07.2023 с «Марио» на закупку мебели ориентировочно 84412 рублей. | Исполнение 100% | Касса 100%  Оплачено 28.08.2023 |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г.  -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб.,  -обл. бюджет 23,9 тыс. руб.,  -местн. бюджет 1,2 тыс. руб., | **Контрактование 100% или**  **2 349 079,0 рублей**  Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч.  **Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.**  Цена 2 этапа (2024 год) 1 154 177,4 руб. | **Исполнение 100% или 1 194 901,6 руб.**  Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.  Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока по 14.07.2023 г  Работы приняты 31.07.2023 г.  Исполнение 2 этапа планируется закончить в сентябре 2023 г, оплата лимиты 2024 года в январе | **Касса 100% или 1 194 901,6 руб.**  Оплачено 18.08.2023 |
| 2.Благоустройство общественной территории Парка в р.п. Токаревка | Сумма лимитов на 2023 год 59149,57 рублей в том числе:  -фед. бюджет 57,9 тыс. руб.,  -обл. бюджет 1,1 тыс. руб.,  -местн. Бюджет 0,1 тыс. руб., | **Контрактование 100% или 59 149,57 рублей**  Договор 165 от 30.11.2022 г. на сумму 59 149,57 рублей на укладку плитки с ООО «Эдем» | **Исполнение 100%**  Начало работ с 01.04.2023 по 30.06.2023 г.  Допсоглашение от 30.06.2023 на продление срока до 31.08.2023 г | **Касса 100%**  Оплата 30.08.2023 |
| **Программа «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | |
| 1.Капитальный ремонт системы водоотведения в р.п. Токаревка | Стоимость проекта 32 313 837,0 рублей, в том числе:  -фед. бюджет 30 900 900 руб.,  -обл. бюджет 630 620 руб.,  -местн. бюджет 32 317 руб.,  -в/б средства 750 000 руб.  ПСД разработана, пройдена госэкспертиза.  Общее контрактование на сумму 31301564,05 рублей  На сумму 1 012 272,95 рублей заключено доплоглашение на дополнитеьные работы и стройконтроль, но в июле лимиты сняты. | **Контрактование 100% на сумму 32292658,05 рублей** (от действующих лимитов) | **Исполнение 100% или 32292658,05 рублей,**  в том числе | **Касса 94,3 %**  **или**  **30450122,31 рублей**  в том числе: |
| 1.Муниципальный контракт от 14.02.2023г. на сумму **31636839,11** руб. (24 170 750,11 рублей проторговано + допсоглашение от 03.05.2023 г. к контракту на сумму 6474995,0 рублей за счет экономии + допсоглашение на сумму 991093,89 рублей с ООО «Тамбовспецстрой» | **Исполнение 100% или** **31636839,11 рублей**  Срок исполнения с 01.04.2023 по 30.09.2023  **Техническое исполнение 100%** | **Касса 98,9 % или**  **30294948,44 рублей**  -аванс 7251227,38 рублей (март)  -по Актам за принятые работы:  -9 976595,23 рублей  (26.05.2023)  -7026185,56 рублей  (07.07.2023)  -4237198,0 рублей (12.07.2023)  -704742,41 рублей  ( 18.07.2023)  - 1091570,27 рублей (16.08.2023)  -7421,99 рублей (август)  -7,60 рублей (август)  Остаток 1341890,67 планируется перечислить до 22.09.2023 |
| 2.Договор от 23.03.2023 на 655818,94 рублей (517 254,05 рублей + Допсоглашение от 04.05.2023 на 138564,89 рублей из экономии) на стройконтроль с ООО «Технадзор» (Рязань) | **Исполнение 100%**  Срок исполнения с 01.04.2023 по 30.09.2023  Приемка стройконтролем осуществлена | **Касса 23,7%**  **-**аванс 155173,87 рублей  Остаток 500645,07 рублей планируется закрыть до 22.09.2023 |
| 2.Создание и обустройство общественной территории Сквер в р.п. Токаревка по пр. Революции у дома №1. | Стоимость проекта 2 313 570,47 руб., в т. ч  -фед. бюджет 1 286 011,76 руб.,  -обл. бюджет 26 245,14 руб.,  -мест. бюджет 1 313,57 руб.,  -в/б средства 750 000,00 руб.  - доп. финансирование из м/б 250000,0 руб.  **Из общей стоимости проекта:**  **- в денежном выражении 2163570,47 рублей**  - трудовое участие 150 000 рублей | **Контрактование 100% или 2 163 570,47 рублей**  **(в денежном выражении)**  в том числе: | **Исполнено на 100% или на 2163570,47 рублей**  в том числе: | **Касса 100% или 2163570,47 рублей**  в том числе |
| Договоры с ООО «Эд-Эм» от 27.01.2023 г. на 567 527,8 рублей и от 10.02.2023 г. на 199 953,96 рублей на укладку плитки. | Исполнение 100%  Срок исполнения с 01.04.2023 по 30.08.2023 г.; | Касса 100% |
| Договоры с ООО «Феникс» от 13.02.2023 на 112000,0 рублей и 397 030,0 рублей на поставку плитки. | Исполнение 100%  Срок исполнения с 13.02.2023 по 30.04.2023 гг.; | Касса 100% |
| Договор с ООО «ТГ Логистик» от 13.02.2023 г. на 118 400 рублей на поставку отсева гранитного. | Исполнение 100%  Срок исполнения с 13.02.2023 по 31.12.2023 г; | Касса 100% |
| Договор с ИП Чехова от 13.02.2023 на 411 125,00 рублей на поставку фонарей и электроматериалов. | Исполнение 100%  Срок исполнения с 13.02.2023 по 11.05.2023 гг.; | Касса 100% |
| Договор с МУП «Авангард» от 13.02.2023 г. на 357533,71 рублей на благоустройство территории. | Исполнение 100%  Срок исполнения с 13.02.2023 по 30.08.2023 гг. | Касса 100% |
| **Средства на сумму 150 000 рублей являются трудовым участием**  - юр. лица на сумму 100000 рублей в виде предоставления техники;  - граждане на сумму 40000,0 рублей  - волонтеры на сумму 10000 рублей |  |  |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** | | | | |
| Текущий ремонт автодорог | Стоимость проекта  24 610 410,41 рублей,  в том числе:  -обл. бюджет 24585800,0 руб.,  -местн. бюджет 24610,41 руб.,  Проектная документация изготовлена администрацией поселкового округа на ремонт дорог в асфальте по ул. Островского, Связистов, Миронова, съезд по ул. Мира в р.п. Токаревка и ул. Дружбы в д. Старогрязное. Всего 2,87 км | **Контрактование 100% или 24 610 410,41 руб, в том числе** | **Исполнение 100% или 24 610 410,41 рублей, в том числе** | **Касса 90,1% или 22170281,6 рублей**  **в том числе** |
| Муниципальный контракт от 03.04.2023 г. на сумму **21974836,06** рублей (20 001 794,55 + допсоглашение 10% 2000179,45 рублей - экономия по ул. Связистов 27138,49 рублей, расторжение на эту сумму) с ООО «Спецдортех» г. Воронеж | **Исполнение 100%** на сумму **21974836,06** рублей.  Срок исполнения: с даты подписания по 14.07.2023 г  **Техническое исполнение 100%**  Приняты все работы, | **Касса 97,4% или 21410633,38 рублей**  Аванс не предусмотрен  Перечислено 21410633,38 рублей14.09.2023.  Заказано 15.09.2023 564202,13 рублей (на принятый съезд по Островского) |
| Договор на ремонт улицы Школьная (2 этап) на сумму 380623,91 рубль с ООО «Спецдортех» | **Исполнение 100%** | **Касса 100%**  Перечислено 18.09.2023 |
| Договор на ремонт улицы Школьная (3 этап) на сумму 379024,31 рубль с ООО «Спецдортех» | **Исполнение 100%** | **Касса 100%**  Перечислено 18.09.2023 |
| Договор на ремонт улицы Школьная (4 этап) на сумму 27138,49 рубль с ООО «Эдем» | **Исполнение 100%** | **Касса 0%**  Средства 27138,49 рублей заказаны 15.09.2023 |
| Договор на ремонт улицы Дружба (1 этап) на сумму 474782,19 рублей с ООО «Спецдортех» | **Исполнение 100%**  Техническое исполнение 100%  Приемка произведена 14 сентября т.г. | **Касса 0%**  Заказаны 15.09.2023, планируется оплата до 22.09.2023 |
| Договор на ремонт улицы Дружба (2 этап) на сумму 474782,19 рублей с ООО «Спецдортех» | **Исполнение 100%**  Техническое исполнение 100%  Приемка произведена 14 сентября т.г. | **Касса 0%**  Заказаны 15.09.2023, планируется оплата до 22.09.2023 |
| Договор на ремонт улицы Дружба (3 этап) на сумму 364531,90 рублей с ООО «Спецдортех» | **Исполнение 100%**  Техническое исполнение 100%  Приемка произведена 14 сентября т.г. | **Касса 0%**  Заказаны 15.09.2023, планируется оплата до 22.09.2023 |
| Договор на ремонт улицы Дружба (4 этап) на сумму 534691,91 рублей с ООО «Спецдортех» | **Исполнение 100%**  Техническое исполнение 100%  Приемка произведена 14 сентября т.г. | **Касса 0%**  Заказаны 15.09.2023, планируется оплата до 22.09.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)** | | | | |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка) | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия.  ПСД разработана.  Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно. | Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года.  Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.  Получено разрешение на строительство.  Работы не начаты. | **Введено всего 2858 кв.м ИЖС (42% от плана)**  - январь 548 кв.м;  - февраль 244 кв.м  - март 168 кв.м  - апрель 162 кв.м  - май 90 кв.м  - июнь 213 кв. м  - июль 186 кв.м  - август 1247 кв.м |  |
| Проведены 2 аукциона **в 2022 году на 21 участок (в собственность птицефабрики)**  **Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключение договоров 03.04.2023 г. на 15 участков):**  Лысиков Виталий Юрьевич 1 участок  Лысиков Александр Юрьевич 1 участок  Лысиков Юрий Васильевич 1 участок  Ассир Валли Мохаммад Нассер 10 участков  Пресняков Александр Алексеевич 1 участок  Сафронов Дмитрий Александрович 1 участок  **Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключение договоров 11.04.2023 на 10 участков)**  Ананьев Дмитрий Федорович 1 участок - начато строительство  Михалев Михаил Владимирович 1 участок - начато строительство  Уткина Ирина Сергеевна 2 участка  Мурылева Наталья Алексеевна 3 участка  Папикян Артем Аркадьевич 3 участка  **Аукцион 23.08.2023 г. на право аренды 21 участка (план заключение договоров 01.09.2023 на 6 участков)**  Колесников Дмитрий Павлович 1 участок  Емельянцев Роман Викторович 1 участок  Бормотов Александр Валерьевич 1 участок  Канашин Владимир Вячеславович 1 участок  Самохин Андрей Константинович 1 участок  Кошелева Виктория Андреевна 1 участок  **Аукцион 24.10.2023 г. на право собственности 3 участка** | | | **Всего 109 участков под ИЖС и 2 участка**  под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка).  За 2022-2023 годы проведено 6 аукционов на 77 участков, в результате чего  **предоставлено 55 участков:**  - 21 участок собственность ТПФ;  - 31 участок аренда физлицами на 20 лет;  - 3 участка собственность физлица.  **Резерв для строительства жилья для детей-сирот 3 участка.**  **Свободны 51 участок под ИЖС.**  Проведение аукционов будет продолжено поэтапно.  **На октябрь** планируется аукцион на 23 участка, желающих на настоящий момент 3 человека на 4 участка. | |