**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов 21.06.2023 года**

**Вопрос 1.** О текущей ситуации по контрактованию и кассовому освоению в рамках реализации национальных и отдельных федеральных проектов в Тамбовской области по состоянию на 21.06.2023 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ**  | **КОНТРАКТОВАНИЕ**  | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** | **КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ** |
| **Национальный проект «Образование» федеральный проект «Успех каждого ребенка»** |
| Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ Токаревской СОШ №1 | Общая стоимость проекта: 2 513 099,83 руб., в том числе:-фед. бюджет 2 460 375,0 руб.; - обл. бюджет 50 211,73 руб, - местн. бюджет 2 513,10 руб. ПСД подготовлена управлением образования и науки Тамбовской области. | **Контрактование - 100 % или 2 513 099,83 рублей** | **Исполнение 46,3% или 1163723,08 рублей,****в том числе**  | **Касса 46,3 % или** **1163723 руб. 08 коп.** |
| Контракт от 09.01.2023 г. на сумму 1 645 000,0 рублей с ООО «ГАРАНТ 68» на текущий ремонт спортзала. Экономия 705 000,0 рублей. Стройконтроль осуществляет ООО «Капиталстрой» на сумму 40 662,0 рублей (местный бюджет). | **Исполнение 0%**Срок исполнения с 30 апреля по 10.07.2023.г.**Техническое исполнение 89%**  | **Касса 25%**Аванс 25% или411250 рублей, перечислен03.05.2023 |
| Договор №20 от 06.02.2023 на сумму 160 700,0 рублей с ООО «Спектр знаний» на поставку оборудования  | **Исполнение 100%**Срок исполнения с 1 апреля до 01.08.2023 г.Поставка осуществлена в начале июня | **Касса 100%**Перечислено 160700 рублей |
| Договор №24 от 27.02.2023 на сумму 503 530,83 рублей с ООО «Спектр знаний» на поставку оборудования  | **Исполнение 100%**Срок исполнения с 1 апреля до 01.08.2023 г.Поставка осуществлена в начале июня | **Касса 100%**Перечислено 503530,83 рублей |
| Договор №Ф-04 от 16.02.2023 г. на 49700,0 рублей (30% аванс) с ИП Касимцев С.В на поставку двери входной  | **Исполнение 100%**Срок исполнения с 17.02.2023 до 01.04.2023 г. | **Касса 100%**- Аванс 30% или 14 910 рублейперечислен 24.03.2023 г.- расчет 34790 руб. 02.05.2023 |
| -Контракт №01-02 от 21.02.2023 г. на сумму 154169,0 руб. с ООО «Гарант – 68» на текущий ремонт спортзала.  | **Исполнение 0%**Срок исполнения с 03.04.2023 г. по 10.07.2023 г.Работы начаты | **Касса 25%**Аванс 25% или38542 руб. 25 коп. перечислен30.03.2023 |
| **Национальный проект «Образование» федеральный проект «Современная школа»** |
| Открытие «Точки роста» на базе филиала МБОУ Токарёвской СОШ №2 в д. Чичерино | Стоимость проекта 2 000 000,0 рублей средств местного бюджета на текущий ремонт и приобретение мебели. Сметная документация разработана.Передача оборудования из средств обл. бюджета на сумму 500 000 рублей до 1 сентября 2023 г. | **Контрактование 67,1%** **или 1342060 рублей** | **Исполнение 32,2% или 432307 рублей,** **в том числе** | **Касса 32,2% (от контрактования)****или 432307 рублей** |
| Договор от 15.03.2023 на 432307 рублей с ИП Дорофеев Руслан Олегович (Мордово) на приобретение материала | **Исполнено 100%**Поставлены материалы для ремонта на 432307 рублей | **Касса 100%**Перечислено 432307 рублей 23.03.2023 г. |
| Договор от 28.03.2023 на сумму 191350,0 рублей с ООО «Современные решения» на поставку мебели  | **Исполнение 0%**Срок исполнения с даты заключения до 20.08.2023(после ремонта) | **Касса 0%**Без аванса |
| Договор от 29.03.2023 на сумму 257160,0 рублей с ООО «Современные решения» на поставку мебели | **Исполнение 0%**Срок исполнения с даты заключения до 20.08.2023(после ремонта) | **Касса 0%**Без аванса |
| Договор от 07.04.2023 на сумму 50200,0 рублей с ИП Кудимова О.А. на брендирование Точки роста | **Исполнение 0%**Срок исполнения с 15.07.2023 по 31.07.2023 (после ремонта) | **Касса 0%**Без аванса |
| Договор от 03.04.2023 на сумму 311043,0 рублей с ИП Подгорный на ремонт помещений  | **Исполнение 0%**Срок исполнения с 01.05.2023 по 30.06.2023**Техническое исполнение 65%**  | **Касса 0%**Без аванса |
| Договор от 01.06.202 на перенос теплового счетчика (Лукашин) на 89 000 рублей. | **Исполнение 0%**Счетчик перенесен | **Касса 0%**Без аванса |
| Планируется заключение договора на закупку мебели дополнительно на оставшуюся сумму | Перечень с размерами мебели встраиваемой определен, ожидается коммерческое предложение для формирования цены контракта. | **Касса 0%**Без аванса |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 руб, в том числе 2023 г. -фед. бюджет 1 169,8тыс. руб., -обл. бюджет 23,9 тыс. руб., -местн. бюджет 1,2 тыс. руб.,  | **Контрактование 100% или****2 349 079,0 рублей**Контракт от 14.11.2022 г. на сумму 2 349 079,0 рублей года с ИП Плужников Игорь Александрович, в т.ч. Цена 1 этапа (2023 год) 1 194 901,6 руб.Цена 2 этапа (2024 год) 1 154 177,4 руб.  | **Исполнение 0%**Исполнение работ в два этапа - в 2023 году и 2024 году. Исполнение работ 1 этапа с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.**Техническое исполнение 20%**Завезен песок и щебень, сделано корыто под укладку асфальта. | **Касса 0%** Аванс не предусмотрен |
| 2.Благоустройство общественной территории Парка в р.п. Токаревка | Сумма лимитов на 2023 год 59149,57 рублей в том числе:-фед. бюджет 57,9 тыс. руб., -обл. бюджет 1,1 тыс. руб., -местн. Бюджет 0,1 тыс. руб.,   | **Контрактование 100% или 59 149,57 рублей**Договор 165 от 30.11.2022 г. на сумму 59 149,57 рублей на изготовление изгороди с ИП Завьяловым П.А  | **Исполнение 0%**Начало работ с 01.04.2023 по 30.06.2023 г.**Техническое исполнение 0%** | **Касса 0%**Аванс не предусмотрен |
| **Программа «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 1.Капитальный ремонт системы водоотведения в р.п. Токаревка  | Стоимость проекта 32 313 837,0 рублей, в том числе:-фед. бюджет 30 900 900 руб., -обл. бюджет 630 620 руб., -местн. бюджет 32 317 руб., -в/б средства 750 000 руб. ПСД разработана, пройдена госэкспертиза. | **Контрактование 100% или 96,9% на сумму 31301564,05 рублей** (от лимитов)Муниципальный контракт от 14.02.2023г. на сумму 24 170 750,11 рублей с ООО «Тамбовспецстрой» Остаток средств (экономия): 8 143 086,89 рублей после согласования с Минсельхозом распределена следующим образом:- Допсоглашение от 03.05.2023 г. к контракту на сумму 6474995,0 рублей-Допсоглашение от 04.05.2023 на сумму на 138564,89 рублей к Договору от 23.03.2023 на стройконтроль с ООО «Технадзор» (Рязань) на 517 254,05 рублей Возврат 1 012 272,95 рублей | **Исполнение 31,9% или 9976595,23 рублей**Срок исполнения с 01.04.2023 по 30.09.2023**Техническое исполнение общее 29%,** **в том числе 95,5% по прокладке труб** | **Касса 55% или****17 227 822,61 рублей,** **в том числе:**-аванс 7251227,38 рублей (март)-по Акту за работы9 976595,23 рублей(26.05.2023) |
| 2.Создание и обустройство общественной территории Сквер в р.п. Токаревка по пр. Революции у дома №1.  | Стоимость проекта 2 313 570,47 руб., в т. ч -фед. бюджет 1 286 011,76 руб., -обл. бюджет 26 245,14 руб., -мест. бюджет 1 313,57 руб., -в/б средства 750 000,00 руб.- доп. финансирование из м/б 250000,0 руб.**Из общей стоимости проекта:****- в денежном выражении 2163570,47 рублей** - трудовое участие 150 000 рублей  | **Контрактование 100% или 2 163 570,47 рублей** **(в денежном выражении)**в том числе: | **Исполнено на 83,5% или на 1806036,76 рублей** в том числе: | **Касса 83,5% или 1806036,76 рублей**в том числе |
| Договоры с ООО «Эд-Эм» от 27.01.2023 г. на 567 527,8 рублей и от 10.02.2023 г. на 199 953,96 рублей на укладку плитки.  | **Исполнение 100%**Срок исполнения с 01.04.2023 по 30.08.2023 г.; | **Касса 100% или 767481,76 рублей** |
| Договоры с ООО «Феникс» от 13.02.2023 на 112000,0 рублей и 397 030,0 рублей на поставку плитки.  | **Исполнение 100%**Срок исполнения с 13.02.2023 по 30.04.2023 гг.;Все закуплено, поставка после полной оплаты  | **Касса 100%** Перечислено 17.03.2023 в размере 509030,00 рублей |
| Договор с ООО «ТГ Логистик» от 13.02.2023 г. на 118 400 рублей на поставку отсева гранитного.  | **Исполнение 100%**Срок исполнения с 13.02.2023 по 31.12.2023 г; | **Касса 100%** Перечислено 21.03.2023 118400,00 рублей  |
| Договор с ИП Чехова от 13.02.2023 на 411 125,00 рублей на поставку фонарей и электроматериалов.  | **Исполнение 100%**Срок исполнения с 13.02.2023 по 11.05.2023 гг.; | **Касса 100%** Перечислено 17.03.2023 в размере 411125,00 рублей  |
| Договор с МУП «Авангард» от 13.02.2023 г. на 357533,71 рублей на благоустройство территории. | **Исполнение 0%**Срок исполнения с 13.02.2023 по 30.08.2023 гг.Произведено спиливание деревьев и выкорчевка**Техническое исполнение 88%** Осталось установить фонари и лавочки | **Касса 0%** Аванс не предусмотренОплата после выполнения всех видов работ |
| **Средства на сумму 150 000 рублей являются трудовым участием** - юр. лица на сумму 100000 рублей в виде предоставления техники;- граждане на сумму 40000,0 рублей- волонтеры на сумму 10000 рублей |  |  |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** |
| Текущий ремонт автодорог  | Стоимость проекта 24 610 410,41 рублей, в том числе:-обл. бюджет 24585800,0 руб., -местн. бюджет 24610,41 руб., Проектная документация изготовлена администрацией поселкового округа на ремонт дорог в асфальте по ул. Островского, Связистов, Миронова, съезд по ул. Мира в р.п. Токаревка и ул. Дружбы в д. Старогрязное. Всего 2,87 км | **Контрактование 100% или 24 610 410,41рублей**Муниципальный контракт от 03.04.2023 г. на сумму 20 001 794,55 рублей с ООО «Спецдортех» г. Воронеж Остаток средств (экономия): 4 608 615,86 рублей законтрактован прямыми договорами с ООО «Спецдортех» г. ВоронежСтройконтроль (Лямин) за средства местного бюджета | **Исполнение 0%**Срок исполнения: с даты подписания по 30.06.2023**Техническое исполнение 82%**Произведено щебенение всех улиц, установлены дорожные знаки и щиты о ремонте, завершается укладка асфальта (осталось часть ул. Дружбы и переулок между Мира и Садовой).  | **Касса 0%** Аванс не предусмотрен |
| **Ввод жилья (ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6,8 ТЫС. КВ. М)** |
| ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка)  | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия. ПСД разработана.Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно.  | Планируемое начало строительства объекта май-июнь 2023 года. Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года.Получено разрешение на строительство.Работы не начаты. | **Введено всего 1212 кв.м ИЖС (16,2% от плана)** - январь 548 кв.м;- февраль 244 кв.м- март 168 кв.м- апрель 162 кв.м- май 90 кв.м |  |
| Проведены аукционы (право аренды) **на 32 земельных участка** из них:**Аукцион 23.03.2023 г. на право аренды 15 участков (заключение договоров 03.04.2023 г.):**Лысиков Виталий Юрьевич 1 участокЛысиков Александр Юрьевич 1 участокЛысиков Юрий Васильевич 1 участокАссир Валли Мохаммад Нассер 10 участковПресняков Александр Алексеевич 1 участокСафронов Дмитрий Александрович 1 участок**Аукцион 31.03.2023 г. на право аренды 17 участков, (заключение договоров 11.04.2023 на 10 участков)**Ананьев Дмитрий Федорович 1 участокМихалев Михаил Владимирович 1 участокУткина Ирина Сергеевна 2 участкаМурылева Наталья Алексеевна 3 участкаПапикян Артем Аркадьевич 3 участка**Не реализованы по результатам аукционов 7 участков.** | Поставлены 29.03.2023 года на кадастровый учет **58 земельных участков:****- 56 участков -**  для дальнейшего предоставления под ИЖС (условия: аренда на срок 20 лет, приступить к использованию в течение 3-х лет).**- 2 участка –** под инфраструктуру (детский сад, спортивная площадка) Начата работа по подготовке документации по проведению аукционов на предоставление участков под ИЖС. (+7 не реализованных участков) |

Заместитель главы администрации района И.Г. Вяткина