**Информация к заседанию**

**Организационного штаба по реализации национальных проектов**

**24.01.2023 года**

(проекты с финансовыми средствами)

**Вопрос 1.** О текущей ситуации по контрактованию и кассовому освоению в рамках реализации национальных и отдельных федеральных проектов в тамбовской области по состоянию на 23.01.2023 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | **ОПИСАНИЕ**  | **СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ** |
| **Национальный проект «Образование» федеральный проект «Успех каждого ребенка»** |
| Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ Токаревской СОШ №1 | Общая стоимость проекта: 2 513 099,83 руб., в том числе:-фед. бюджет 2 460 375,0 руб.; - обл. бюджет 50 211,73 рублей, местн. бюджет 2 513,10 руб. ПСД подготовлена управлением образования и науки Тамбовской области. | **Контрактование - 65,5%****Касса - 0**Контракт заключен 09.01.2023 г. с ООО «ГАРАНТ 68» на текущий ремонт спортзала на сумму 1 645 000,0 рублей Экономия 705 000,0 рублей. Начало работ 30 апреля, окончание 10.07.2023 т.г.  Стройконтроль осуществляет ООО «Капиталстрой»**Остаток средств:**- на увеличение объема работ по контракту на 10% в сумме 160 000,0 руб. (допсоглашение не заключено);-на приобретение спортинвентаря и оборудования на сумму 701 086,73 руб. (прямые договоры не заключены).  |
| **Национальный проект «Образование» федеральный проект «Современная школа»** |
| Открытие «Точки роста» на базе филиала МБОУ Токарёвской СОШ №2 в д. Чичерино | Стоимость проекта 2,9 млн. рублей, в том числе- местн. бюджет 2,4 млн. руб. на текущий ремонт и приобретение мебели;- обл. бюджет на 0,5 млн. руб. будет передано оборудование и инвентарьСметная документация разработана. | Произведена замена окон и дверей на сумму 300,0 тыс. рублей. Передача оборудования и инвентаря Министерством образования запланирована на август т.г. |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: р.п. Токаревка, ул. Н. Островского, дома №36 и 38. | По лимитам выделено на 2023-2024 годы 2 450 091,17 рублей.  | **Контрактование 100% (ноябрь 2022 г.)****Касса 0.**Контракт на сумму 2 349 079,0 рублей заключен 14.11.2022 года с ИП Плужников Игорь Александрович на исполнение работ в два этапа - в 2023 году и 2024 году.  |
| 2.Благоустройство общественной территории Парка в р.п. Токаревка | Сумма в 101 012,17 руб. сложилась:- остаток лимитов 2023 года 15811,17 руб.;-экономия от торгов по благоустройству дворовой территории 85201,0 руб.  | **Контрактование 100% (ноябрь 2022 г.)****Касса 0.**Заключен 30.11.2022 года прямой договор на исполнение работ по изготовлению изгороди в 2023 году с ИП Завьяловым П.А на сумму 101 012,17 рублей  |
| **Программа «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 1.Капитальный ремонт системы водоотведения в р.п. Токаревка  | Стоимость проекта 32 313 837,0 рублей, в том числе:-фед. бюджет 30900900 руб., -обл. бюджет 630 620 руб., -местн. бюджет 32 317 руб., -в/б средства 750000 руб. ПСД разработана. | **Контрактование 0%****Касса 0.**Дата контрактования – до 01.03.2023 года.Крайний срок объявления торгов 07.02.2023 г.Заявка отправлена Комитет госзаказа 20.01.2023 г. |
| 2.Создание и обустройство общественной территории Сквер в р.п. Токаревка по пр. Революции у дома №1.  | Стоимость проекта 2 063 575,51 руб., в т. ч -фед. бюджет 1 286 011,76 руб., -обл. бюджет 26 250,24 руб., -мест. бюджет 1 313,51 руб., -в/б средства 750 000,00 руб. | **Контрактование 0%****Касса 0.**Дата контрактования – до 01.03.2023 года.Планируется заключение прямых договоров со сроком выполнения работ 6 месяцев (не заключены).  |
| **Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области»** |
| Текущий ремонт автодорог  | Лимиты на 2023 год доведены в объеме 24,0 млн. рублей.Проектная документация изготовлена администрацией поселкового округа на 9 улиц.Планируют ремонт 2,8 км дорог в асфальте по ул. Островского, Связистов, Миронова, съезд по ул. Мира в р.п. Токаревка и ул. Дружбы в д. Старогрязное и 3 км в щебне (улицы уточняются) | **Контрактование 0%****Касса 0.** |
| **Ввод жилья** |
| 1.ОАО «Токаревская птицефабрика» Строительство многоквартирного жилого дома для проживания сотрудников площадью 2,5 тыс. кв. м в комплексе со спортивно-оздоровительными объектами (фитнес-центр, площадка для воркаута, закрытая площадка для мини футбола, детская площадка)  | Стоимость проекта 500,0 млн. рублей за счет собственных и привлеченных средств предприятия. ПСД разработана.Объект предусматривает проживание 180 человек одновременно.  | Планируемое начало строительства май-июнь 2023 года. Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2024 года. |
| 2.ООО «Агро Вилион» Строительство многоквартирного жилого дома в д. Чичерино для проживания сотрудников площадью 1,5 тыс. кв. м  | Ориентировочная стоимость проекта 100,0 млн. рублей. Объект для предоставления жилья работникам предприятия, в том числе работающим вахтовым методом. Разработка ПСД в 2023 году. | Планируемое начало строительства в сентябре 2023 года. Ввод в эксплуатацию – конец 2024 года. |
| **Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов** |
| Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: р.п. Токаревка, пр. Революции, дом №3  | Стоимость проекта 5 млн. рублей за счет средств Фонда капремонта. В 2023 году ПСД находится в стадии разработки.  | **Контрактование 0%****Касса 0.** |

Заместитель главы администрации района И.Г. Вяткина