- Администрация Токаревского района

Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

- 01.10.2013                                    р.п. Токаревка                                          № 51-р

- О мерах по реализации постановления администрации района от 02.09.2013 № 489  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ Токаревского района  Тамбовской области»

В целях поэтапного перехода к формированию районного бюджета на основе  муниципальных программ, и в соответствии с постановлением администрации района  от 02.09.2013 № 489 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  Токаревского района Тамбовской области»:

1. Утвердить:

1.1. Перечень муниципальных  программ  Токаревского района Тамбовской области (далее – муниципальные программы) согласно приложению № 1.

1.2. График разработки проектов муниципальных  программ (далее - график) согласно приложению № 2.

2. Ответственным исполнителям муниципальных  программ в соответствии с графиком обеспечить разработку и внесение на согласование проектов муниципальных программ в порядке, установленном постановлением администрации района  от 02.09.2013 № 489 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Токаревского района Тамбовской области».

3. Первому заместителю главы администрации района, заместителям главы администрации района (координаторам  муниципальных программ), отделу по экономике администрации района (Жукову), финансовому отделу администрации района (Родионова) организовать исполнение графика.

4. Финансовому  отделу администрации района (Родионова) при подготовке проекта  решения «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» осуществить распределение расходов районного  бюджета согласно муниципальным  программам.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава администрации района | В.Н. Айдаров |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации района

от 01.10.2013 № 51-р

Перечень муниципальных программ Токаревского района Тамбовской области

| № п/п | Наименование программы | Координаторы | Ответственный исполнитель Программы* (соисполнители Программы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Токаревского района» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района В.И. Корольков | Отдел образования администрации района, образовательные организации района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района |
| 2 | Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района В.И. Корольков | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» (по согласованию); отдел образования; отдел культуры администрации района; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию); Токаревское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов, инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, районная общественная организация инвалидов (по согласованию) |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Токаревского района» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района В.И. Корольков | Отдел культуры администрации района; МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района»; МБУК «Центральная библиотека Токаревского района»; МБОУДОД «Токаревская детская школа искусств» |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие газификации Токаревского района» на 2011-2016 годы | Заместитель главы администрации района И.Н. Васюков | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |
| 5 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района И.Н. Васюков | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |
| Продолжение приложения № 1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Муниципальная программа Токаревского района «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района Т.А. Кузнецова | Отдел по экономике, отдел образования администрации района; Управление Федеральной миграционной службы по Тамбовской области (по согласованию) |
| 7 | Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами Токаревского района» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района И.Н. Васюков | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Токаревского района» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района И.Н. Васюков | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района |
| 9 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района В.И. Корольков | Администрация Токаревского района |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Токаревского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района В.И. Корольков | Администрация Токаревского района |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района В.И. Корольков | Отдел культуры администрации района |
| 12 | Муниципальная программа «Содержание и обслуживание административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токаревского района» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района Т.А. Кузнецова | Токаревское районное муниципальное казенное учреждение «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, нахо-дящихся в муниципальной собственности Тока-ревского района» |
| 13 | Муниципальная программа «Организация деятельности по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению на базе Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению в Токаревском районе» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района Т.А. Кузнецова | Токаревское районное муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел по земельным и имущественным отношениям, отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, отдел по экономике, юридический отдел, финансовый отдел администрации района |
| 14 | Муниципальная программа Токаревского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014-2020 годы | Заместитель главы админи-страции района, начальник фи-нансового отдела администрации района Л.А. Родионова | Финансовый отдел администрации района |
| Продолжение приложения № 1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Муниципальная Программа развития малого и среднего предпринимательства в Токаревском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района Т.А. Кузнецова | Отдел по экономике, отдел по земельным и имущественным отношениям, финансовый отдел администрации района |
| 16 | Муниципальной программы «Подготовка граждан к военной службе в Токаревском районе» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района В.И. Корольков | Отдел образования, отдел культуры администрации района |
| 17 | Муниципальная программа «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования» на 2014-2020 годы | Заместитель главы администрации района В.И. Корольков | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района» |
| 18 | Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Токаревского района» на 2014-2020 годы» | Заместитель главы администрации района В.И. Корольков | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Токаревского района» |
| 19 | Муниципальная программа Токаревского района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Заместитель главы администрации района И.Н. Васюков | Управление сельского хозяйства; отдел по экономике; отдел культуры; отдел образования администрации района |

*Наименование  муниципальной программы  и ответственный исполнитель могут быть уточнены структурными подразделениями администрации района  в рамках подготовки проектов программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации района

от 01.10.2013 № 51-р

График  разработки проектов муниципальных программ Токаревского района Тамбовской области

| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель Программы* (соисполнители Программы) | Срок представления* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Токаревского района» на 2014-2020 годы | Отдел образования администрации района, образовательные организации района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района | IV квартал 2013г. |
| 2 | Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2020 годы | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Токаревского района» (по согласованию); отдел образования; отдел культуры администрации района; ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ» (по согласованию); Токаревское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов, инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, районная общественная организация инвалидов (по согласованию) | IV квартал 2013 г. |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры Токаревского района» на 2014-2020 годы | Отдел культуры администрации района; МБУК «Культурно-досуговый центр Токаревского района»; МБУК «Центральная библиотека Токаревского района»; МБОУДОД «Токаревская детская школа искусств» | IV квартал 2013 г. |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие газификации Токаревского района» на 2011-2016 годы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | IV квартал 2013 г. |
| 5 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | IV квартал 2013 г. |
| 6 | Муниципальная программа Токаревского района «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы | Отдел по экономике, отдел образования администрации района; Управление Федеральной миграционной службы по Тамбовской области (по согласованию) | IV квартал 2013 г. |
| Продолжение приложения № 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами Токаревского района» на 2014-2020 годы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | IV квартал 2013 г. |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Токаревского района» на 2014-2020 годы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | IV квартал 2013 г. |
| 9 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы | Администрация Токаревского района | IV квартал 2013 г. |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Токаревского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы | Администрация Токаревского района | IV квартал 2013 г. |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы | Отдел культуры администрации района | IV квартал 2013 г. |
| 12 | Муниципальная программа «Содержание и обслуживание административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токаревского района» на 2014-2020 годы | Токаревское районное муниципальное казенное учреждение «Учреждение по содержанию и обслуживанию административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Токаревского района» | IV квартал 2013 г. |
| 13 | Муниципальная программа «Организация деятельности по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению на базе Токаревского районного муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению в Токаревском районе» на 2014-2020 годы | Токаревское районное муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел по земельным и имущественным отношениям, отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта, отдел по экономике, юридический отдел, финансовый отдел администрации района | IV квартал 2013 г. |
| 14 | Муниципальная программа Токаревского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014-2020 годы | Финансовый отдел администрации района | IV квартал 2013 г. |
| 15 | Муниципальная Программа развития малого и среднего предпринимательства в Токаревском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы | Отдел по экономике, отдел по земельным и имущественным отношениям, финансовый отдел администрации района | IV квартал 2013 г. |
| Продолжение приложения № 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Муниципальной программы «Подготовка граждан к военной службе в Токаревском районе» на 2014-2020 годы | Отдел образования, отдел культуры администрации района | IV квартал 2013 г. |
| 17 | Муниципальная программа «Методическое обеспечение процессов модернизации муниципальной системы образования» на 2014-2020 годы | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района» | IV квартал 2013 г. |
| 18 | Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Токаревского района» на 2014-2020 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Токаревского района» | IV квартал 2013 г. |
| 19 | Муниципальная программа Токаревского района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства; отдел по экономике; отдел культуры; отдел образования администрации района | IV квартал 2013 г. |

*В соответствии с установленным порядком проект  муниципальной  программы представляется на согласование в отдел по экономике администрации района   и финансовый отдел администрации района